## Лист1
Приложение №2
к договору №______________ от _______2022 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на проектно-изыскательские работы по объекту М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 9 этап км 729 – км 739, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой 16К-1091 «Сорочьи горы - Шали» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»), в том числе разработка документации по планировке территории, проектно-сметной документации и отчетной документации по результатам проектно-изыскательских работ
№ п/п | Наименование работ (этапов работ) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ(этапа) в % от Цены договора
1. | Выполнение инженерных изысканий, в т.ч. |  |  | 47.8
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.3 | Геофизические изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.4 | Археологические изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.5 | Экономические изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.6 | Инженерные изыскания в части лесовосстановления | с даты заключения договора | 2022-09-10
1.7 | Лесохозяйственные изыскания | с даты заключения договора | 2022-09-10
2. | Разработка проектной и сметной документации |  | 2022-09-15 | 52.2
2.1 | Пояснительная записка | 2022-09-01 | 2022-09-15
2.2 | Проект полосы отвода | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.3. | Проект лесовосстановления, проект освоения лесов | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.4. | Технологические и конструктивные решения линейного объекта (в части автодороги, инженерных сетей и систем, за исключ. ИССО и инж.коммуникаций, в т.ч. переустраиваемых по СКП) | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.5. | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (ДЭП, МУ, МФЗ) | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.6. | Проект организации строительства (в части автодороги, инженерных сетей и систем, за исключ. ИССО и инж.коммуникаций, в т.ч. переустраиваемых по СКП (газопровод ВД, ВЛ 220 кВ)) | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.7. | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.8. | Пожарная безопасность | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.9. | Благоустройство и рекультивация | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.10. | Система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.11. | Транспортная безопасность ИССО | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.12. | Организация работ по содержанию Объекта на период эксплуатации | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.13. | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. (ГОЧС) | с даты заключения договора | 2022-09-15
2.14 | Сметная документация (СМР и ПИР) | 2022-09-01 | 2022-09-15
3. | Сопровождение и получение положительного заключения в ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 2022-09-15 | 2022-12-15
ИТОГО по видам работ, рублей: |  |  |  | 100
НДС 20%:
ИТОГО стоимость работ:
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Автодор-Инжиниринг"
Генеральный директор
| ____________________ К.В. Могильный | ______________________
| м.п. | м.п.