## Лист1
Приложение №2 к разделу С договора от______
Календарный график по строительству трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства.
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2022 год |  |  | 2023 год
[6 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | Монтаж трансформатороной подстанции | шт | 8 | 12.12.2022г. | 31.03.2023г.
2 | Оборудование:БРТП-3 | шт | 1 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
3 | Оборудование:'ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-16 | шт | 4 | 12.12.2022г. | 31.03.2023г.
4 | Оборудование:'ТП-15, ТП-17 | шт | 2 | 12.12.2022г. | 31.03.2023г.
5 | Оборудование:'ТП-18 | шт | 1 | 12.12.2022г. | 31.03.2023г.
6 | ШНО ТП-12
6.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
6.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
6.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
7 | ШНО ТП-13
7.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
7.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
7.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
8 | ШНО ТП-14
8.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
8.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
8.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
9 | ШНО ТП-15
9.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
9.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
9.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
10 | ШНО РТП-3
10.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
10.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
10.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
11 | ШНО ТП-16
11.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
11.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
11.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
12 | ШНО ТП-17
12.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
12.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
12.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
13 | ШНО ТП-18
13.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
13.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 06.02.2023г. | 30.04.2023г.
13.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 12.12.2022г. | 20.01.2023г.
14 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона В30 (с гидроизоляцией, устройством приямка и отмостки) | м3 | 76 | 12.12.2022г. | 31.01.2023г.
15 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб Дн=100, Дн=150мм | км | 0,45 | 12.12.2022г. | 31.01.2023г.
16 | Огнезащитное покрытие | м2 | 520 | 24.04.2023г. | 31.05.2023г.
17 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 824 | 11.11.2022г. | 28.02.2023г.
Раздел 2. 20.2 АСУТП РТП и ТП
18 | Монтаж шкафа управления и регулирования | шт | 16 | 12.12.2022г. | 15.05.2023г.
19 | Оборудование: АСУТП ТП | шт | 7 | 12.12.2022г. | 15.05.2023г.
20 | Оборудование: АСУТП БРТП | шт | 1 | 12.12.2022г. | 15.05.2023г.
21 | Оборудование: АСУ ОПС БКТП | шт | 7 | 12.12.2022г. | 15.05.2023г.
22 | Оборудование: АСУ ОПС БКРТП | шт | 1 | 12.12.2022г. | 15.05.2023г.
Раздел 3. 20.3 Пусконаладочные работы РТП 3
23 | Пусконаладочные работы РТП 3 | комплекс | 1 | 01.02.2023г. | 31.05.2023г.
Раздел 4. 20.4 Пусконаладочные работы ТП 12-18
24 | Пусконаладочные работы ТП 12-18 | комплекс | 1 | 01.02.2023г. | 31.05.2023г.
| Генеральный директор | [10 empty] | Генеральный директор
ООО «СК "Автодор"
| ________________ Шайдуллин Р.Ф. | [10 empty] | ___________________