## Книга
Приложение №3 к разделу С
Ведомость объемов и стоимости строительных и монтажных работ на строительство трансформаторных подстанций на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства.
(наименование объекта)
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | *Максимальная стоимость за единицу измерения. в руб. с НДС | Максимальная сумма в руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. 20.1 Трансформаторные подстанции РТП 3-4, Трансформаторные подстанции ТП12-18
1 | Монтаж трансформатороной подстанции | шт | 8 | 38208.132 | 305665.056
1.1 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 1
1.2 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 7
2 | Оборудование:БРТП-3 | шт | 1 | 32415969.6 | 32415969.6
2.1 | БРТП-3 | компл. | 1
3 | Оборудование:'ТП-12, ТП-13, ТП-14, ТП-16 | шт | 4 | 16222899.6 | 64891598.4
3.1 | ТП-12 | компл. | 1
3.2 | ТП-13 | компл. | 1
3.3 | ТП-14 | компл. | 1
3.4 | ТП-16 | компл. | 1
4 | Оборудование:'ТП-15, ТП-17 | шт | 2 | 16848086.4 | 33696172.8
4.1 | ТП-15 | компл. | 1
4.2 | ТП-17 | компл. | 1
5 | Оборудование:'ТП-18 | шт | 1 | 20350243.2 | 20350243.2
5.1 | ТП-18 | компл. | 1
6 | ШНО ТП-12
6.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9958.452 | 19916.904
6.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
6.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
6.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
6.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
6.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 185797.764 | 144922.2559
6.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
6.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
6.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
6.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
6.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
6.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
6.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
6.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
6.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
6.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
6.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
6.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
6.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
6.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
6.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
6.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
6.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
6.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
6.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
6.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
6.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
6.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
7 | ШНО ТП-13
7.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9979.008 | 19958.016
7.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
7.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
7.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
7.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
7.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 186181.344 | 145221.4483
7.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
7.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
7.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
7.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
7.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
7.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
7.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
7.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
7.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
7.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
7.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
7.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
7.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
7.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
7.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
7.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
7.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
7.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
7.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
7.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
7.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
7.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
8 | ШНО ТП-14
8.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 10020.42 | 20040.84
8.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
8.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
8.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
8.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
8.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 186953.82 | 145823.9796
8.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
8.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
8.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
8.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
8.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
8.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
8.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
8.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
8.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
8.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
8.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
8.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
8.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
8.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
8.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
8.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
8.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
8.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
8.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
8.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
8.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
8.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
9 | ШНО ТП-15
9.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 10004.724 | 20009.448
9.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
9.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
9.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
9.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
9.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 186661.02 | 145595.5956
9.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
9.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
9.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
9.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
9.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
9.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
9.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
9.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
9.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
9.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
9.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
9.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
9.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
9.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
9.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
9.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
9.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
9.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
9.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
9.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
9.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
9.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
10 | ШНО РТП-3
10.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9969.168 | 19938.336
10.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
10.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
10.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
10.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
10.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 185997.828 | 145078.3058
10.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
10.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
10.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
10.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
10.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
10.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
10.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
10.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
10.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
10.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
10.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
10.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
10.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
10.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
10.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
10.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
10.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
10.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
10.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
10.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
10.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
10.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
11 | ШНО ТП-16
11.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9978.84 | 19957.68
11.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
11.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
11.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
11.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
11.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 186178.188 | 145218.9866
11.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
11.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
11.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
11.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
11.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
11.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
11.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
11.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
11.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
11.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
11.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
11.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
11.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
11.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
11.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
11.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
11.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
11.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
11.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
11.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
11.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
11.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
12 | ШНО ТП-17
12.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9978.06 | 19956.12
12.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
12.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
12.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
12.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
12.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 186221.34 | 145252.6452
12.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
12.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
12.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
12.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
12.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
12.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
12.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
12.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
12.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
12.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
12.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
12.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
12.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
12.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
12.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
12.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0032
12.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,0032
12.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
12.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
12.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
12.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
12.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
13 | ШНО ТП-18
13.1 | Установка распределительного шкафа наружного освещения | шт | 2 | 9927.564 | 19855.128
13.1.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
13.1.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2
13.2 | Оборудование: Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2 | 2398681.8 | 4797363.6
13.2.1 | Распределительный шкаф наружного освещения АСУНО TOPAZ ШНО1.1.7.0421.М-12 | шт | 2
13.3 | Устройство фундаментов ШНО с ограждением | м3 | 0,78 | 185221.632 | 144472.873
13.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,036
13.3.2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,42
13.3.3 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,483
13.3.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
13.3.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,3864
13.3.6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,2415
13.3.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 434,7
13.3.8 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0078
13.3.9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 0,78
13.3.10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7917
13.3.11 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,245
13.3.12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 0,245
13.3.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0514
13.3.14 | Мастика битумная | т | 0,0514
13.3.15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,017
13.3.16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0019
13.3.17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0,00323
13.3.18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09
13.3.19 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,8
13.3.20 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см | м | 13
13.3.21 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1
13.3.22 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки | т | 0,0389
14 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона В30 (с гидроизоляцией, устройством приямка и отмостки) | м3 | 76 | 101838.876 | 7739754.576
14.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,2
14.2 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2,53
14.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 2,024
14.4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 2,024
14.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,001265
14.6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 2,024
14.7 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 4,6
14.8 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 5,29
14.9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,232
14.10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,232
14.11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,002645
14.12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 4,232
14.13 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,037
14.14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 3,774
14.15 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 | 0,095
14.16 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 9,6425
14.17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 9,6425
14.18 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 1
14.19 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 1
14.20 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 9,5
14.21 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 10,45
14.22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 8,36
14.23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км | 1 т груза | 8,36
14.24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 8,36
14.25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км | 1 т груза | 8,36
14.26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,005225
14.27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 8,36
14.28 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,364
14.29 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0058
14.30 | Мастика битумная | т | 0,0874
14.31 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,12
14.32 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0019
14.33 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0504
14.34 | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 26,4
14.35 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 0,38
14.36 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0061
14.37 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,1672
14.38 | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 87,4
14.39 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 0,5
14.40 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 | м2 | 55
14.41 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,1
14.42 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,038
14.43 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором | 100 м | 0,5952
14.44 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,372
14.45 | Краска фасадная на полимеризационной основе | л | 14,136
14.46 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,24
14.47 | Смеси асфальтобетонные литые тип II | т | 1,7136
14.48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 101 км | 1 т груза | 0,8568
14.49 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,133
14.50 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 13,566
14.51 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,048
14.52 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,048
14.53 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,8384
14.54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,8384
14.55 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,003024
14.56 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 4,8384
14.57 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 | 0,02
14.58 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 2,04
14.59 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 15,4
14.60 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 17,71
14.61 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 14,168
14.62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 14,168
14.63 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,008855
14.64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 14,168
14.65 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 32,2
14.66 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 37,03
14.67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 29,624
14.68 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 29,624
14.69 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,018515
14.70 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 29,624
14.71 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,259
14.72 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 26,418
14.73 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 | 0,665
14.74 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 67,4975
14.75 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) (надбавка по водонепроницаемости, ТЧ ФССЦ Приложение 15 табл.1,2) | м3 | 67,4975
14.76 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 7
14.77 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 7
14.78 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 66,5
14.79 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 73,15
14.80 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 58,52
14.81 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км | 1 т груза | 58,52
14.82 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 58,52
14.83 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км | 1 т груза | 58,52
14.84 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.036575
14.85 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 58.52
14.86 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 2,548
14.87 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0408
14.88 | Мастика битумная | т | 0,6115
14.89 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,84
14.90 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0134
14.91 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3528
14.92 | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 184,8
14.93 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 2,65
14.94 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,0424
14.95 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,166
14.96 | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 609,5
14.97 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 3,5
14.98 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 | м2 | 385
14.99 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,7
14.100 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,266
14.101 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором | 100 м | 4,1667
14.102 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 2,604
14.103 | Краска фасадная на полимеризационной основе | л | 98,952
14.104 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1,68
14.105 | Смеси асфальтобетонные литые тип II | т | 11,9952
14.106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 101 км | 1 т груза | 5,9976
14.107 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,931
14.108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 94,962
14.109 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,336
14.110 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,048
14.111 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,8384
14.112 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,8384
14.113 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,003024
14.114 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 4,8384
14.115 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 100 м3 | 0,14
14.116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 14,28
15 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб Дн=100, Дн=150мм | км | 0,45 | 19000.26 | 8550.117
16 | Огнезащитное покрытие | м2 | 520 | 870.768 | 452799.36
17 | Обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 824 | 3616.56 | 2980045.44
Раздел 2. 20.2 АСУТП РТП и ТП
18 | Монтаж шкафа управления и регулирования | шт | 16 | 175150.44 | 2802407.04
18.1 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 16
18.2 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (прим.: настройка сервера доступа к данным) | шт | 8
18.3 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (прим.: датчик напряжения) | шт | 96
18.4 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | тракт | 16
19 | Оборудование: АСУТП ТП | шт | 7 | 4663683.948 | 32645787.636
19.1 | АСУТП ТП | компл. | 7
20 | Оборудование: АСУТП БРТП | шт | 1 | 4704847.2 | 4704847.2
20.1 | АСУТП БРТП | компл. | 1
21 | Оборудование: АСУ ОПС БКТП | шт | 7 | 372284.052 | 2605988.364
21.1 | АСУ ОПС БКТП | компл. | 7
22 | Оборудование: АСУ ОПС БКРТП | шт | 1 | 744567.6 | 744567.6
22.1 | АСУ ОПС БКРТП | компл. | 1
Раздел 3. 20.3 Пусконаладочные работы РТП 3
23 | Пусконаладочные работы РТП 3 | комплекс | 1 | 252821.748 | 252821.748
23.1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 4
23.2 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 1
23.3 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | шт | 2
23.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1
23.5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 1
23.6 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | шт | 2
23.7 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 31
23.8 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 10
23.9 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 64
23.10 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,92
23.11 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 2
23.12 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 2
Раздел 4. 20.4 Пусконаладочные работы ТП 12-18
24 | Пусконаладочные работы ТП 12-18 | комплекс | 1 | 1065848.868 | 1065848.868
24.1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 14
24.2 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 84
24.3 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | шт | 7
24.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 14
24.5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 168
24.6 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | шт | 7
24.7 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 91
24.8 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 21
24.9 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | испытание | 210
24.10 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 3,08
24.11 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 7
24.12 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 7
| Общая сумма работ составляет всего: |  |  |  | 247363194.3671
*Максимальная стоимость за единицу измерения учитывает прямые затраты, накладные расходы, стоимость оборудования поставки подрячика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты, стоимость пусконаладочных работ, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, а также иные прочие работы и затраты. Столбцы 1, 2, 3, 4, Ведомости объёмов и стоимости работ заполняются согласно Описанию качественных, количественных характеристик товаров/работ/услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представленного участником закупки в составе первой части конкурсной заявки. Столбцы 5, 6 Ведомости объёмов и стоимости работ заполняются путем умножения каждой цены единицы Работы, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в части 5 раздела I Конкурсной документации. Арифметические вычисления в столбце 5 производятся с точностью до одной копейки, в столбце 6 с точностью до 01 рубля. Если позиция ведомости объёмов и стоимости работ имеет две или более единиц измерения и соответствующие этим единицам измерения объемы работ, то стоимость указывается в одной строке с соответствующей единицей измерения и объемом работ, приемка которого будет осуществляться в ходе исполнения Договора.