## Лист1
Приложение №3 к Техническому заданию
ГРАФИК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 65 – км 90+100
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Срок передачи РД
Раздел 2. Снос зеленых насаждений
| 2.3 | ДМ12-2022-2429-22-Р-2.3-СЗН3 | Книга 3. Снос зеленых насаждений. Участок ПК650+00 - ПК901+00 | 15 мая 2023
Раздел 3. Основной ход. Автомобильная дорога
Часть 4. Участок ПК650+00 - ПК901+00
| 3.4.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.1-СПРС | Книга 1.Снятие почвенно-растительного слоя | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 3.4.2.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.2.1-ЗП1 | Книга 2.1. План трассы, продольный профиль, земляное полотно. Рабочие чертежи | 29 июня 2023
| 3.4.2.2.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.2.2.1-ЗП2.1 | Книга 2.2.1. План трассы, продольный профиль, земляное полотно. Ведомости. Участок ПК650+00 - ПК730+00 | 29 июня 2023
| 3.4.2.2.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.2.2.2-ЗП2.2 | Книга 2.2.2. План трассы, продольный профиль, земляное полотно. Ведомости. Участок ПК730+00 - ПК825+00 | 15 июня 2023
| 3.4.2.2.3 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.2.2.3-ЗП2.3 | Книга 2.2.3. План трассы, продольный профиль, земляное полотно. Ведомости. Участок ПК825+00 - ПК901+00 | 01 июня 2023
| 3.4.3.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.3.1-ПП3.1 | Книга 3.1. Поперечные профили земляного полотна. Участок ПК650+00 - ПК730+00 | 01 июня 2023
| 3.4.3.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.3.2-ПП3.2 | Книга 3.2. Поперечные профили земляного полотна. Участок ПК730+00 - ПК825+00 | 01 мая 2023
| 3.4.3.3 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.3.3-ПП3.3 | Книга 3.3. Поперечные профили земляного полотна. Участок ПК825+00 - ПК901+00 | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 3.4.4.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.4.1-ДО1 | Книга 4.1. Дорожная одежда. Участок ПК650+00 - ПК775+00 | 01 августа 2023
| 3.4.4.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.4.2-ДО2 | Книга 4.2. Дорожная одежда. Участок ПК775+00 - ПК901+00 | 01 сентября 2023
| 3.4.5 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.5-ВП | Книга 5. Водоотвод с проезжей части | 31 июля 2023
| 3.4.6 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.6-МИС | Книга 6. Малые искусственные сооружения | 15 мая 2023
| 3.4.7 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.7-ТСОДД | Книга 7. Технические средства организации дорожного движения | 30 сентября 2023
| 3.4.8 | ДМ12-2022-2429-22-Р-3.4.8-ВОР | Книга 8. Ведомость объемов работ | 30 сентября 2023
Раздел 4. Переустройство существующих автомобильных дорог
Часть 3. Участок ПК650+00 - ПК901+00
| 4.3.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-4.3.1-ПАД3.1 | Книга 1. А.Д. Уфа-Бирск-Янаул (пр. КМ 159+750) (регионального значения) | 29 мая 2023
| 4.3.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-4.3.2-ПАД3.2 | Книга 2. А.Д. Уфа-Бирск-Янаул-Кузбаево-ВанышАлпаутово (пр. КМ 8+180) (межмуниципального значения) | 29 мая 2023
| 4.3.3 | ДМ12-2022-2429-22-Р-4.3.3-ПАД3.3 | Книга 3. А.Д. Бураево-Тепляки (пр. КМ 16+862) (межмуниципального значения) | 29 мая 2023
| 4.3.4 | ДМ12-2022-2429-22-Р-4.3.4-ПАД3.4 | Книга 4. А.Д. Минино-Асавтамак | 29 мая 2023
Раздел 5. Временные дороги
Часть 3. Участок ПК650+00 - ПК901+00
| 5.3.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.1-ВД1 | Книга 1.Притрассовая дорога №5-1 (ПК650+00-ПК673+00) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.2-ВД2 | Книга 2.Притрассовая дорога №6 (ПК673+00-ПК678+50) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.3 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.3-ВД3 | Книга 3.Притрассовая дорога №7-8 (ПК678+50-ПК810+50) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.4 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.4-ВД4 | Книга 4.Притрассовая дорога №8-1 (ПК810+50-ПК818+00) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.5 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.5-ВД5 | Книга 5.Притрассовая дорога №9 (ПК818+00-ПК889+80) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.6 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.6-ВД6 | Книга 6.Притрассовая дорога №10 (ПК889+80+00-ПК894+00) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.7 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.7-ВД7 | Книга 7.Притрассовая дорога №10-1 (ПК894+00-ПК903+00) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.8 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.8-ВД8 | Книга 8. Объездная дорога при пересечении основного хода №12 на ПК677+66 (Автомобильная дорога Уфа-Бирск-ЯнаулКузбаево-Ваныш-Алпаутово 80К-029) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.9 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.9-ВД9 | Книга 9. Объездная дорога при пересечении основного хода №13 на ПК818+0 | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
| 5.3.10 | ДМ12-2022-2429-22-Р-5.3.10-ВД10 | Книга 10. Объездная дорога при пересечении основного хода №14 на ПК889+00 (Местный проезд от Асавтамак к Тепляки) | В течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения договора
Раздел 13. Благоустройство и рекультивация территорий
Часть 3. Участок ПК650+00 - ПК901+00
| 13.3.1 | ДМ12-2022-2429-22-Р-13.3.1-БТ | Книга 1. Благоустройство территории | 29 сентября 2023
| 13.3.2 | ДМ12-2022-2429-22-Р-13.3.2-РЗУ | Книга 2. Рекультивация земельных участков | 29 сентября 2023
ПОДРЯДЧИК:
ООО "СК "Автодор"
______________________ /__________