## км65-км90
Приложение № 1.1
к Договору № ____________
от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км65 - км90+100.
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена за ед., руб., без НДС | Всего стоимость, руб., без НДС | Период выполнения работ
[7 empty] | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит»
Раздел 1. Участок строительства км 65 – км 90+100
| 1.1 | Подготовка территории строительства
| 1.1.6 | ОДД на период строительства | комплекс | 1 | 1232246.17 | 1232246.17 | с даты заключения договора | 2023-06-30
| 1.1.7 | Устройство объездной дороги | комплекс | 1 | 217268971 | 217268971 | с даты заключения договора | 2023-06-30
| 1.1.8 | Рекультивация | комплекс | 1 | 5163015.28 | 5163015.28 | 2023-05-01 | 2024-10-30
| 1.2 | Основные объекты строительства
| 1.2.1 | Земляное полотно
| 1.2.1.3 | Земляное полотно ОХ ПК 650-ПК 901 | комплекс | 1 | 2672174433.87 | 2672174433.87 | с даты заключения договора | 2023-11-30
| 1.2.2 | Дорожная одежда
| 1.2.2.1 | Дорожная одежда ПК650-ПК901 | комплекс | 1 | 4926114911.6 | 4926114911.6 | 2023-06-01 | 2024-09-30
| 1.2.3 | Технологические развороты
| 1.2.3.1 | Технологические развороты. Основной ход ПК650-ПК901. Земляные работы | комплекс | 1 | 36599417 | 36599417 | 2023-06-01 | 2024-09-30
| 1.2.3.2 | Технологические развороты. Основной ход ПК650-ПК901. Дорожная одежда | комплекс | 1 | 50756952 | 50756952 | 2023-08-01 | 2024-09-30
| 1.2.4 | Пересечения и примыкания
| 1.2.4.1 | Пересечения и примыкания | комплекс | 1 | 592044390.35 | 592044390.35 | 2023-08-01 | 2024-09-30
| 1.2.5 | Искусственные сооружения
| 1.2.5.1 | Водопропускные трубы малые. Участок 65-90+100 км | комплекс | 1 | 140040203.5 | 140040203.5 | 2023-06-01 | 2023-11-30
| 1.2.5.2 | Малые водопропускные сооружения | комплекс | 1 | 112875422.15 | 112875422.15 | 2023-06-01 | 2023-11-30
| 1.2.6 | Мосты и путепроводы. Мосты и Путепроводы с монолитным пролетным строением
| 1.2.6.4 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 28 | шт. | 1 | 2202517235.57 | 2202517235.57 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.2.6.5 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 31. | шт. | 1 | 660810621.8 | 660810621.8 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.2.6.6 | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 25 | шт. | 1 | 351059164.16 | 351059164.16 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.2.6.7 | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 35 | шт. | 1 | 532337877.64 | 532337877.64 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.2.6.9 | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 26, 29, 30, 34 | шт. | 4 | 176040439.45 | 704161757.8 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.2.7 | Биопереходы
| 1.2.7.2 | Сооружения № 33 | шт. | 1 | 76885705.25 | 76885705.25 | с даты заключения договора | 2024-09-15
| 1.7 | Временные здания и сооружения
| 1.7.2 | Устройство временных дорог | комплекс | 1 | 55880719.5 | 55880719.5 | с даты заключения договора | 2023-06-30
| 1.8 | Рабочая документация | комплект | 1 | 63569000 | 63569000 | с даты заключения договора | 2023-09-30
Подписи | [9 empty] | 0 |  | 0
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК |  |  | 0 |  | 0
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» | [7 empty] | 0 |  | 0
| Генеральный директор | [7 empty] | 0 |  | 0
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  |  |  | ______________________ |  |  | 0 |  | 0
| МП |  |  |  |  | МП |  |  | 0 |  | 0