## КГР кор
Приложение № 1.1
к Договору от « ___ » _________ 20__ г.
№ ______________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
по объекту «Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (2 очередь строительства)
№ п.п. | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Единица измерения | Объем работ, всего | Стоимость, руб. | В том числе выполнение в 2023 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2024 году, по месяцам
[5 empty] | Итого 2023 г. |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальный период | [5 empty] | Итого 2024 г. |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальный период
[7 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[7 empty] | c 21 декабря по 20 января |  | c 21 января по 20 февраля |  | c 21 февраля по 20 марта |  | c 21 марта по 21 апреля |  | c 21 апреля по 20 мая |  | c 21 мая по 20 июня |  | c 21 июня по 20 июля |  | c 21 июля по 20 августа |  | c 21 августа по 20 сентября |  | c 21 сентября по 20 октября |  | c 21 октября по 20 ноября |  | c 21 ноября по 20 декабря |  |  |  | c 21 декабря по 20 января |  | c 21 января по 20 февраля |  | c 21 февраля по 20 марта |  | c 21 марта по 21 апреля |  | c 21 апреля по 20 мая |  | c 21 мая по 20 июня |  | c 21 июня по 20 июля |  | c 21 июля по 20 августа |  | c 21 августа по 20 сентября |  | c 21 сентября по 20 октября |  | c 21 октября по 20 ноября |  | c 21 ноября по 20 декабря
[5 empty] | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15
| Временные здания и сооружения | руб.
| Разработка рабочей документации | комплект | 1
| Непредвиденные затраты | руб.
| ИТОГО: | руб.
| НДС | руб.
Всего с НДС |  | руб.
Примечание:
Точный перечень видов работ определяется в соответствии с ведомостью объёмов работ (основные виды работ могут быть дополнены или исключены).
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по технической политике
| ______________________ В.А. Ермилов |  |  | ______________________
| М.П. |  |  | М.П.

## КГР БЕЗ ФОРМУЛ (hidden)
Приложение №1.1.
к Договору №_________ от « ___ » _________ 20__ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
по объекту «Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (1 очередь строительства)
№ п.п. | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Единица измерения | Объем работ, всего | Стоимость единицы, руб. | Стоимость, руб. | В том числе выполнение в 2022 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2023 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2024 году, по месяцам
[6 empty] | Итого 2022 г. |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальные период | [5 empty] | Итого 2023 г. |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальные период | [5 empty] | Итого 2024 г. |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальные период
[8 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[8 empty] | c 21 декабря по 20 января |  | c 21 января по 20 февраля |  | c 21 февраля по 20 марта |  | c 21 марта по 21 апреля |  | c 21 апреля по 20 мая |  | c 21 мая по 20 июня |  | c 21 июня по 20 июля |  | c 21 июля по 20 августа |  | c 21 августа по 20 сентября |  | c 21 сентября по 20 октября |  | c 21 октября по 20 ноября |  | c 21 ноября по 20 декабря |  |  |  | c 21 декабря по 20 января |  | c 21 января по 20 февраля |  | c 21 февраля по 20 марта |  | c 21 марта по 21 апреля |  | c 21 апреля по 20 мая |  | c 21 мая по 20 июня |  | c 21 июня по 20 июля |  | c 21 июля по 20 августа |  | c 21 августа по 20 сентября |  | c 21 сентября по 20 октября |  | c 21 октября по 20 ноября |  | c 21 ноября по 20 декабря |  |  |  | c 21 декабря по 20 января |  | c 21 января по 20 февраля |  | c 21 февраля по 20 марта |  | c 21 марта по 21 апреля |  | c 21 апреля по 20 мая |  | c 21 мая по 20 июня |  | c 21 июня по 20 июля |  | c 21 июля по 20 августа |  | c 21 августа по 20 сентября |  | c 21 сентября по 20 октября |  | c 21 октября по 20 ноября |  | c 21 ноября по 20 декабря
[6 empty] | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть | Объем | Ст-ть
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15
1. | Подготовка территории строительства |  |  |  | 637548344.63 |  | 226621811.38 | [13 empty] | 0 |  | 6482523.09 |  | 55115905.45 |  | 81339213.32 |  | 50644466.61 |  | 33039702.91 |  | 393726593.1 |  | 503380.3 |  | 503380.35 |  | 43772556.29 |  | 37372249.27 |  | 37372249.27 |  | 40896240.49 |  | 44955916.64 |  | 48153067.91 |  | 39526228.04 |  | 39526228.06 |  | 30572548.22 |  | 30572548.26 |  | 17199940.1 |  | 230963.3 |  | 230963.31 |  | 230963.31 |  | 4323301.87 |  | 12183748.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Создание геодезической разбивочной основы. Разбивка и закрепление основных осей сооружений. |  |  |  | 10845499.95 |  | 5698265.18 | [17 empty] | 5698265.18 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 5147234.77 | [9 empty] | 5147234.77
| Земельно-кадастровые работы (временный землеотвод, оформление ЗОУИТов, Постановка на ГКУ построенных объектов) |  |  |  | 30102316.67 |  | 9030695 | [17 empty] | 2257673.75 |  | 2257673.75 |  | 2257673.75 |  | 2257673.75 |  | 18358410 | [5 empty] | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 1835841 |  | 2713211.67 | [9 empty] | 2713211.67
| Разминирование территории строительства |  |  |  | 6118016.67 |  | 6118016.67 | [19 empty] | 2039338.89 |  | 2039338.89 |  | 2039338.89 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2 | Затраты по освоению территории строительства |  |  |  | 31440982.87 |  | 15720491.42 | [15 empty] | 1594596 |  | 1594596 |  | 4833333.33 |  | 4833333.33 |  | 2864632.76 |  | 15720491.44 | [5 empty] | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.14 |  | 1572049.18 |  | 0
1.3 | Разборка дорожных сооружений |  |  |  | 20461692.79 |  | 2046169.28 | [15 empty] | 750000 |  | 510000 |  | 510000 |  | 276169.28 |  |  |  | 10230846.39 | [5 empty] | 1023084.63 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 1023084.64 |  | 8184677.12 | [7 empty] | 4092338.56 |  | 4092338.56
1.5 | Переустройство кабельных и воздушных линий связи |  |  |  | 46812616.18 |  | 23406308.1 | [19 empty] | 7802102.7 |  | 7802102.7 |  | 7802102.7 |  | 23406308.09 | [5 empty] | 2340630.81 |  | 2340630.81 |  | 2340630.81 |  | 4681261.61 |  | 2340630.81 |  | 4681261.62 |  | 2340630.81 |  | 2340630.81 | [5 empty] | 0
1.6 | Переустройство кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ |  |  |  | 135276462.26 |  | 67638231.12 | [17 empty] | 16909557.78 |  | 16909557.78 |  | 16909557.78 |  | 16909557.78 |  | 67638231.13 | [5 empty] | 6763823.14 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 6763823.11 |  | 0
1.7 | Переустройство и сохранность воздушных линий электропередачи 35 и 110 кВ |  |  |  | 67552511.34 |  | 0 | [25 empty] | 67552511.34 | [5 empty] | 6755251.17 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 6755251.13 |  | 0
1.8 | Переустройство наружных тепловых сетей |  |  |  | 7396002.57 |  | 1479200.51 | [19 empty] | 443760.15 |  | 739600.26 |  | 295840.1 |  | 5916802.06 | [11 empty] | 1183360.42 |  | 1183360.41 |  | 1183360.41 |  | 1183360.41 |  | 1183360.41 | [5 empty] | 0
1.9 | Переустройство наружных сетей водоснабжения |  |  |  | 1070650.58 |  | 214130.12 | [19 empty] | 214130.12 | [5 empty] | 856520.46 | [15 empty] | 856520.46 | [9 empty] | 0
1.10 | Переустройство наружных сетей канализации |  |  |  | 108808632.84 |  | 32642589.86 | [17 empty] | 9792776.96 |  | 16321294.93 |  | 6528517.97 |  |  |  | 76166042.99 | [5 empty] | 7616604.29 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 7616604.3 |  | 0
1.11 | Переустройство наружных сетей газоснабжения |  |  |  | 51202455.65 |  | 25601227.82 | [17 empty] | 7680368.35 |  | 12800613.91 |  | 5120245.56 |  |  |  | 25601227.82 | [5 empty] | 6400306.94 | [7 empty] | 6400306.96 |  | 6400306.96 |  | 3200153.48 |  | 3200153.48 | [5 empty] | 0
1.12 | Переустройство сетей РЖД |  |  |  | 44590702.43 |  | 13377210.72 | [15 empty] | 1337721.07 |  | 4013163.22 |  | 6688605.36 |  | 1337721.07 |  |  |  | 31213491.7 | [5 empty] | 4459070.24 |  | 4459070.24 |  | 4459070.24 |  | 4459070.24 |  | 4459070.24 |  | 4459070.24 |  | 2229535.12 |  | 2229535.14 | [5 empty] | 0
1.13 | Переустройство РТП и ТП |  |  |  | 64321636.47 |  | 19296490.93 | [15 empty] | 1929649.09 |  | 5788947.28 |  | 9648245.47 |  | 1929649.09 |  |  |  | 45025145.53 | [5 empty] | 4502514.58 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 4502514.55 |  | 0
1.14 | Технические средства организации дорожного движения на время производства работ |  |  |  | 11548165.36 |  | 4352784.65 | [15 empty] | 870556.93 |  | 870556.93 |  | 870556.93 |  | 870556.93 |  | 870556.93 |  | 6040564.15 |  | 503380.3 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 503380.35 |  | 1154816.54 |  | 230963.3 |  | 230963.31 |  | 230963.31 |  | 230963.31 |  | 230963.31
2 | Основные объекты строительства |  |  |  | 2479222205.93 |  | 641460570.53 | [13 empty] | 15906203.21 |  | 50935009.43 |  | 121799932.57 |  | 174988494.99 |  | 136055037.7 |  | 141775892.63 |  | 1753205214.76 |  | 29962685.86 |  | 92370867.35 |  | 118344300.2 |  | 184290323.75 |  | 204343436.35 |  | 248377477.77 |  | 216469362.8 |  | 226629256.94 |  | 208313686.18 |  | 76976262.43 |  | 103321567.08 |  | 43805988.05 |  | 84556420.62 |  |  |  | 0 |  | 28187512.44 |  | 28859651.15 |  | 27509257.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. | Автомобильная дорога (основной ход) |  |  |  | 825277710.81 |  | 110462628.29 | [13 empty] | 2761565.71 |  | 7364175.22 |  | 22092525.66 |  | 33138788.48 |  | 22092525.66 |  | 23013047.56 |  | 632287311.46 |  | 26345304.64 |  | 26345304.64 |  | 26345304.64 |  | 52690609.29 |  | 52690609.29 |  | 79035913.93 |  | 79035913.93 |  | 79035913.93 |  | 52690609.29 |  | 52690609.29 |  | 79035913.94 |  | 26345304.65 |  | 82527771.08 | [5 empty] | 27509257.02 |  | 27509257.03 |  | 27509257.03
2.2 | Транспортная развязка №1 |  |  |  | 82568712.19 |  | 21609347.34 | [13 empty] | 540233.68 |  | 1440623.16 |  | 4321869.47 |  | 6482804.2 |  | 4321869.47 |  | 4501947.36 |  | 60959364.84 | [5 empty] | 5079947.07 |  | 5079947.07 |  | 5079947.07 |  | 5079947.07 |  | 10159894.14 |  | 20319788.28 |  | 10159894.14 | [7 empty] | 0
2.3 | Транспортная развязка №2 |  |  |  | 40811414.56 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 40811414.56 | [5 empty] | 3400951.25 |  | 3400951.21 |  | 6801902.42 |  | 6801902.42 |  | 3400951.21 |  | 3400951.21 |  | 3400951.21 |  | 3400951.21 |  | 3400951.21 |  | 3400951.21 |  | 0
2.4 | Транспортная развязка №3 |  |  |  | 109690802.97 |  | 22873653.74 | [13 empty] | 571841.34 |  | 1524910.25 |  | 4574730.75 |  | 6862096.12 |  | 4574730.75 |  | 4765344.53 |  | 86817149.23 |  | 3617381.22 |  | 3617381.17 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 14469524.88 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 7234762.44 |  | 0
2.5 | Путепровод №1 + "окна" |  |  |  | 660252452.81 |  | 171110890.3 | [13 empty] | 4277772.26 |  | 11407392.69 |  | 34222178.06 |  | 51333267.09 |  | 34222178.06 |  | 35648102.14 |  | 487785051.68 | [5 empty] | 34841789.41 |  | 69683578.81 |  | 69683578.81 |  | 69683578.81 |  | 69683578.81 |  | 69683578.81 |  | 104525368.22 | [7 empty] | 1356510.84 | [5 empty] | 678255.42 |  | 678255.42
2.8 | Мост через р.Большая Вяземка |  |  |  | 358138892.76 |  | 190945140.14 | [13 empty] | 4773628.5 |  | 12729676.01 |  | 38189028.03 |  | 57283542.04 |  | 38189028.03 |  | 39780237.53 |  | 166521613.9 | [7 empty] | 16652161.39 |  | 33304322.78 |  | 33304322.78 |  | 33304322.78 |  | 33304322.78 |  | 16652161.39 | [7 empty] | 672138.7 | [7 empty] | 672138.7
2.9 | Путепровод №4 тоннельного типа |  |  |  | 252332885.43 |  | 124458910.73 | [13 empty] | 2981161.71 |  | 16468232.11 |  | 18399600.61 |  | 19887997.05 |  | 32654705.74 |  | 34067213.51 |  | 127873974.71 |  |  |  | 55583211.8 |  | 27791605.9 |  | 9073404.31 |  | 9073404.31 |  | 26352348.39 | [13 empty] | 0
2.10 | Подпорные стенки |  |  |  | 150149334.38 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 150149334.38 |  |  |  | 6824969.74 |  | 13649939.49 |  | 20474909.23 |  | 20474909.23 |  | 13649939.49 |  | 13649939.49 |  | 13649939.49 |  | 13649939.49 |  | 13649939.49 |  | 13649939.49 |  | 6824969.75 |  | 0
3 | Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  | 59586023.3 |  | 36731738.8 | [17 empty] | 6121956.47 |  | 12243912.93 |  | 12243912.93 |  | 6121956.47 |  | 22854284.5 |  | 5934872.57 |  | 6656253.55 |  | 6656253.53 |  | 1442761.94 |  | 1442761.94 |  | 721380.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Площадка для складирования снега |  |  |  | 52372213.59 |  | 36731738.8 | [17 empty] | 6121956.47 |  | 12243912.93 |  | 12243912.93 |  | 6121956.47 |  | 15640474.79 |  | 5213491.6 |  | 5213491.6 |  | 5213491.59 | [19 empty] | 0
3.2 | Устройство технологических площадок для обслуживания РТП, ТП, РП и БРП |  |  |  | 7213809.71 |  | 0 | [25 empty] | 7213809.71 |  | 721380.97 |  | 1442761.95 |  | 1442761.94 |  | 1442761.94 |  | 1442761.94 |  | 721380.97 | [13 empty] | 0
4 | Объекты энергетического хозяйства |  |  |  | 123267196.06 |  | 2247605.11 | [19 empty] | 1573323.58 |  | 674281.53 |  |  |  | 109231819.24 |  | 374600.85 |  | 749201.71 |  | 5079818.24 |  | 9785035.68 |  | 9785035.68 |  | 9410434.83 |  | 12580508.34 |  | 15750581.94 |  | 15750581.94 |  | 15750581.94 |  | 11045364.53 |  | 3170073.56 |  | 11787771.67 |  |  |  | 0 |  | 3929257.21 |  | 3929257.23 |  | 3929257.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | Наружное освещение |  |  |  | 83648309.57 |  | 0 | [25 empty] | 75283478.62 | [5 empty] | 4705217.39 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 9410434.83 |  | 4705217.42 |  |  |  | 8364830.96 | [5 empty] | 2788276.98 |  | 2788276.99 |  | 2788276.99
4.2 | Электроснабжение БКТП и РП |  |  |  | 35123676.26 |  | 0 | [25 empty] | 31700735.51 | [13 empty] | 3170073.51 |  | 6340147.11 |  | 6340147.11 |  | 6340147.11 |  | 6340147.11 |  | 3170073.56 |  | 3422940.71 | [5 empty] | 1140980.23 |  | 1140980.24 |  | 1140980.24
4.5 | Электроснабжение и электроосвещение площадки для складирования снега |  |  |  | 4495210.22 |  | 2247605.11 | [19 empty] | 1573323.58 |  | 674281.53 |  |  |  | 2247605.11 |  | 374600.85 |  | 749201.71 |  | 374600.85 |  | 374600.85 |  | 374600.85 | [15 empty] | 0
5 | Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  | 28508020.65 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25657218.58 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1710481.24 |  | 5131443.72 |  | 5131443.72 |  | 5131443.72 |  | 5131443.7 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 2850802.06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1425401.03 |  | 1425401.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | Автоматизированная система управления дорожным движением |  |  |  | 28508020.65 |  | 0 | [25 empty] | 25657218.58 | [7 empty] | 1710481.24 |  | 5131443.72 |  | 5131443.72 |  | 5131443.72 |  | 5131443.7 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 855240.62 |  | 2850802.06 | [7 empty] | 1425401.03 |  | 1425401.03
6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  | 135100211.38 |  | 0 | [25 empty] | 135100211.38 |  |  |  | 0 |  | 4503340.38 |  | 6755010.57 |  | 13510021.14 |  | 13510021.14 |  | 20265031.71 |  | 20265031.71 |  | 20265031.71 |  | 13510021.14 |  | 13510021.14 |  | 9006680.74 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | Дождевая канализация |  |  |  | 135100211.38 |  | 0 | [25 empty] | 135100211.38 | [5 empty] | 4503340.38 |  | 6755010.57 |  | 13510021.14 |  | 13510021.14 |  | 20265031.71 |  | 20265031.71 |  | 20265031.71 |  | 13510021.14 |  | 13510021.14 |  | 9006680.74 |  | 0
7 | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  | 9422934.4 |  | 0 | [25 empty] | 5653760.64 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1884586.88 |  | 942293.44 |  | 942293.44 |  | 1884586.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3769173.76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1884586.88 |  | 1884586.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Переустройство ограждений прилегающих территорий |  |  |  | 9422934.4 |  | 0 | [25 empty] | 5653760.64 | [11 empty] | 1884586.88 |  | 942293.44 |  | 942293.44 |  | 1884586.88 | [7 empty] | 3769173.76 | [7 empty] | 1884586.88 |  | 1884586.88
8 | Временные здания и сооружения |  |  |  | 156473380.1 |  | 51938591.83 | [13 empty] | 0 |  | 14530431.83 |  | 11222448 |  | 11222448 |  | 14963264 |  |  |  | 104534788.27 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.36 |  | 8711232.31 |  | 0
12.1 | Проектные работы (стадия РД) |  |  |  | 127749975 |  | 76649985 | [13 empty] | 7664998.5 |  | 7664998.5 |  | 15329997 |  | 15329997 |  | 15329997 |  | 15329997 |  | 51099990 |  | 17033330 |  | 17033330 |  | 17033330 | [19 empty] | 0
12.2 | Испытания свай |  |  |  | 8614449.99 |  | 5168670 | [15 empty] | 2584335 |  | 2584335 | [7 empty] | 3445780 | [9 empty] | 1148593.33 |  | 1148593.33 |  | 1148593.34 | [11 empty] | 0
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | руб. |  |  | 56031700 |  | 16809510 | [17 empty] | 4202377.5 |  | 4202377.5 |  | 4202377.5 |  | 4202377.5 |  | 33619020 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 2801585 |  | 5603170.11 |  | 700396.25 |  | 1400792.61 |  | 1400792.5 |  | 1400792.5 |  | 700396.25
| ИТОГО: | руб. |  |  | 3821524441.44 |  | 1057628482.65 | [13 empty] | 23571201.71 |  | 82197297.85 |  | 216376951.99 |  | 300899767.32 |  | 234113337.27 |  | 200469926.51 |  | 2638128680.47 |  | 65321686.94 |  | 128825850.32 |  | 206902416 |  | 252868679.81 |  | 284246358.79 |  | 332592996.49 |  | 313005967.35 |  | 328384493 |  | 298108172.73 |  | 158131151.55 |  | 170817558.95 |  | 98923348.54 |  | 125767278.31 |  |  |  | 1631755.92 |  | 33748525.46 |  | 41822990.66 |  | 47632646.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| НДС | руб. |  |  | 764304888.29 |  | 211525696.52 | [13 empty] | 4714240.34 |  | 16439459.57 |  | 43275390.4 |  | 60179953.46 |  | 46822667.45 |  | 40093985.3 |  | 527625736.1 |  | 13064337.39 |  | 25765170.06 |  | 41380483.2 |  | 50573735.96 |  | 56849271.76 |  | 66518599.3 |  | 62601193.47 |  | 65676898.6 |  | 59621634.55 |  | 31626230.31 |  | 34163511.79 |  | 19784669.71 |  | 25153455.67 |  |  |  | 326351.18 |  | 6749705.09 |  | 8364598.13 |  | 9526529.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего с НДС |  | руб. |  |  | 4585829329.73 |  | 1269154179.17 | [13 empty] | 28285442.05 |  | 98636757.42 |  | 259652342.39 |  | 361079720.78 |  | 280936004.72 |  | 240563911.81 |  | 3165754416.57 |  | 78386024.33 |  | 154591020.38 |  | 248282899.2 |  | 303442415.77 |  | 341095630.55 |  | 399111595.79 |  | 375607160.82 |  | 394061391.6 |  | 357729807.28 |  | 189757381.86 |  | 204981070.74 |  | 118708018.25 |  | 150920733.99 |  |  |  | 1958107.1 |  | 40498230.55 |  | 50187588.79 |  | 57159176.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[35 empty] | 76430488.8333 |  | 76430488.8333 |  | 152860977.6667 |  | 152604023.2067 |  | 263812868.0522 |  | 263812868.0522 |  | 363812868.0522 |  | 363812868.0522 |  | 363812868.0522 |  | 363812868.0522 |  | 363812868.0522 |  | 360738361.7222 |  |  |  | 30184146.8262
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
| Государственная компания |  |  |  |  | ООО «ИФСК «АРКС»
«Российские автомобильные дороги»
| Заместитель председателя правления по технической политике |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________________ В.А. Ермилов |  |  |  |  | ______________________ А.С. Денисов
| М.П. |  |  |  |  | М.П.