## Кален. график
Приложение № 2
к Договору № ___________
от « ____ » ________ 202_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
Автомобильная дорога М-4 <Дон> Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 253+922 - км 709+300, Воронежская область
№ п/п | Наименование | Стоимость по договору ВСЕГО, руб. (с НДС) | 2023 | [6 empty] | 2024
|  |  | III квартальный период |  |  |  | IV квартальный период |  |  | I квартальный период |  |  | II квартальный период |  |  | III квартальный период |  |  | IV квартальный период
|  |  | с даты заключения договора – 20 июля | 21 июля - 20 августа | 21 августа - 20 сентября | 21 сентября - 20 октября | 21 сентября - 20 октября | 21 октября - 20 ноября | 21 ноября - 20 декабря | 21 декабря - 20 января | 21января - 20 февраля | 21 февраля - 20 марта | 21 марта - 20 апреля | 21 апреля - 20 мая | 21 мая - 20 июня | 21 июня - 20 июля | 21 июля - 20 августа | 21 августа - 20 сентября | 21 сентября - 30 октября
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16
1 | Подготовка территории
2 | Участок N1 км 254+300 - км 254+750 (мост)
3 | Электроосвещение
4 | Электроснабжение 10кВ
5 | Электроснабжение 0,4 кВ
6 | Технологический подъезд и площадка обслуживания БКТП № 1
7 | Устройство круглой металлической гоф-рированной водопропускной трубы d-0,8м, с выступающим и вертикально сре-занным торцом, на ПК0+08.50. Высота насыпи 2,39м
8 | Укрепительные работы на откосах и русле трубы
9 | Установка дорожных знаков на металлических стойках на железобетонных фундаментах
10 | Укрепительные работы
11 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП № 1)
12 | Шкафы управления
13 | Участок N2 км 260+1435 - км 261+300
14 | Электроосвещение
15 | Электроснабжение 10кВ
16 | Электроснабжение 0,4 кВ
17 | Площадка обслуживания БКТП №2
18 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП № 2)
19 | Шкафы управления
20 | Участок N3 км 293+500 - км 295+000
21 | Замена барьерного ограждения
22 | Электроосвещение
23 | Электроснабжение 0,4 кВ
24 | Площадка обслуживания для ШНО3/4 на ПК15+19 Трассы №2
25 | Площадка обслуживания ШНО №3/4
26 | Шкафы управления
27 | Участок N4 км295+000 - км 296+150
28 | Замена барьерного ограждения
29 | Электроосвещение
30 | Электроснабжение 0,4 кВ
31 | Участок N5 км 323+100 - км 324+500
32 | Электроосвещение
33 | Электроснабжение 10кВ
34 | Электроснабжение 0,4 кВ
35 | Технологический подьезд к БКТП №5
36 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП № 5)
37 | Шкафы управления
38 | Участок N6 км384+180-км384+730 альтернативное направление. Липецкая область
39 | Устройство закладной детали для установки опор освещения на мосту
40 | Электроосвещение
41 | Участок N7 км 406+300 - км 406+600
42 | Электроосвещение
43 | Электроснабжение 10кВ
44 | Электроснабжение 0,4 кВ
45 | Технологический подъезд и площадка обслуживания БКТП № 7
46 | Установка дорожных знаков на металлических стойках на железобетонных фундаментах
47 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП № 7)
48 | Шкафы управления
49 | Участок N8 км 410+800 - км 411+100
50 | Электроосвещение
51 | Электроснабжение 10кВ
52 | Электроснабжение 0,4 кВ
53 | Технологический подъезд и площадка обслуживания БКТП № 8
54 | Установка дорожных знаков на металлических стойках на железобетонных фундаментах
55 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП № 8)
56 | Шкафы управления
57 | Участок N9 км 406+300 - км 406+600
58 | Электроосвещение
59 | Участок N10 км 678+850 - км 679+150 альтернативное направление
60 | Электроосвещение
61 | Электроснабжение 10кВ
62 | Электроснабжение 0,4 кВ
63 | Площадка обслуживания БКТП №10
64 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП №10)
65 | Шкафы управления
66 | Участок N11 км 690+410 альтернативное направление
67 | Электроосвещение
68 | Электроснабжение 10кВ
69 | Электроснабжение 0,4 кВ
70 | Площадка обслуживания БКТП №11
71 | Установка трансформаторных подстанций (БКТП №11)
72 | Шкафы управления
73 | Участок N12 км 709+143 - км 709+443 альтернативное направление
74 | Электроосвещение
75 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N1 км 254+300 - км 254+750 (мост)
76 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N2 км 260+1435 - км 261+300
77 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N3 км 293+500 - км 295+000
78 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N4 км295+000 - км 296+150
79 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N5 км 323+100 - км 324+500
80 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N6 км384+180-км384+730 альтернативное направление. Липецкая область
81 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую.Участок N7 км 406+300 - км 406+600. Липецкая область
82 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N8 км 410+800 - км 411+100. Липецкая область
83 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N9 км 406+300 - км 406+600 альтернативное направление. Воронежская область
84 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N10 км 678+850 - км 679+150 альтернативное направление. Воронежская область
85 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N11 км 690+410 альтернативное направление. Воронежская область
86 | Пусконаладочные работы с коэф. 0,8 на работы вхололстую. Участок N12 км 709+143 - км 709+443 альтернативное направление. Воронежская область
87 | Разработка рабочей документации и выполнение комплекса земельно-кадастровых работ
88 | Средства на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам)
89 | Средства на временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам)
90 | ИТОГО
91 | НДС 20%
92 | ВСЕГО
* Дата ввода Объекта в эксплуатацию не позднее 30.10.2024
** Предусмотреть период для подготовки документов для предоставления приемочной комиссии (не менее 14 календарных дней).
| ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
| ________________________ (Ф.И.О.) | [5 empty] | ________________________ (Ф.И.О.)
| М.П. | [5 empty] | М.П.