## 2024 год
Приложение № 1 к Договору №______________
от "______"________________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству трансформаторных подстанций автомобильной дороги по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Трансформаторные подстанции
1.1 | Разработка грунта | м3 | 2981.75 | 2024-07-01 | 2024-07-30 |  | 2981.8
1.2 | Перевозка грунта | т | 1908.93 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 954.45 | 954.45
1.3 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 961.44 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  | 395.87 | 395.87 | 169.66
1.4 | Устройство ж/б фундамента из бетона В30 | м3 | 369.55 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 336.97 | 32.6
1.5 | Монтаж подстанций комплектной трансформаторной | компл. | 34 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |  | 14 | 14 | 6
1.6 | ТП-4, ТП-6, ТП-7, ТП-15, ТП-17, ТП-23, ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-31 (оборудование) | компл. | 11 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 6 | 5
1.7 | ТП-3, ТП-5, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-20, ТП-24, ТП-25, ТП-27 (оборудование) | компл. | 12 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 6 | 6
1.8 | ТП-1, ТП-12, ТП-14, ТП-21 (оборудование) | компл. | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-30 |  |  |  | 4
1.9 | ТП-11, ТП-13 (оборудование) | компл. | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-30 |  |  |  | 2
1.10 | ТП-2 (оборудование) | компл. | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  |  | 1
1.11 | ТП-22 (оборудование) | компл. | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |  |  | 1
1.12 | РТП-1, РТП-2 (оборудование) | компл. | 2 | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | 1 | 1
1.13 | РТП-3 (оборудование) | компл. | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-30 |  | 1
1.14 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб Дн=100мм, Дн=150мм | м | 1719 | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 707.82 | 707.82 | 303.36
1.15 | Устройство гидроизоляции приямков | м2 | 3324 | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 1368.7 | 1368.7 | 586.6
1.16 | Монтаж контура заземления (заземлитель горизонтальный) | м | 1680 | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 691.76 | 691.76 | 296.48
1.17 | Монтаж контура заземления (заземлитель вертикальный) | шт | 420 | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 172.94 | 172.94 | 74.12
1.18 | Монтаж глубинного электрода заземления | м | 1575 | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 648.53 | 648.53 | 277.94
1.19 | Устройство песчаного основания (отмостка) | м3 | 19.86 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 8.18 | 11.68
1.20 | Устройство щебеночного основания (отмостка) | м3 | 56.93 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 23.44 | 33.49
1.21 | Устройство асфальтобетонных покрытий (отмостка) | м2 | 887.76 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | 365.55 | 522.21
1.33 | ТП. Электротехническая часть, ПНР вхолостую 80% | компл. | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5
ПОДПИСИ СТОРОН: