## 2024 год
Приложение №2 к Договору №______ от "______" __________ 2024 г.
График производства работ по проведению испытаний грунтов сваями статической вдавливающей и выдергивающей нагрузкой на объекте: Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. Этап 2. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | август | сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Мостовой переход через р. Кудепста. Опоры № R.05; R.07; L.02; L.05 и L.06.
1.1 | Срубка голов свай БНС.И до отметки Этап 2, длиной l = 0.45 п.м. с погрузкой боя в автосамосвалы и транспортировкой согласно транспортной схеме. | шт. | 6 | с даты заключения договора | 2024-09-10 | 3 | 3
1.2 | Контроль грунта в основании колонки штампом ГОСТ 20276.1-2020 | шт. | 6 |  | 2024-08-30 | 6
1.3 | Контроль сплошности бетона свай и наличия дефектов методом ультразвуковой диагностики ГОСТ 17624-2021 | шт. | 25 |  | 2024-09-09 | 12 | 13
1.4 | Проведение испытаний грунтов сваей статической вдавливающей нагрузкой ГОСТ 5686-2020. | шт. | 5 |  | 2024-09-13 | 2 | 3
1.5 | Проведение испытаний грунтов сваей статической выдергивающей нагрузкой ГОСТ 5686-2020 | шт. | 1 |  | 2024-08-30 | 1
| ПОДРЯДЧИК: _______________________ |  |  | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ______________Шайдуллин Р.Ф.