## 2024 год
Приложение №1
к Договору №_______ от "_____"_______________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству структурированной системы мониторинга инженерных конструкций по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1 Основные объекты строительства. Участок Строительства км 0- км 90.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г. |  | 2025г.
[6 empty] | ноябрь | декабрь | январь | февраль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.3.3 | ЭС системы мониторинга инженерных конструкций | комплекс | 1 | 01.11.2024г. | 31.01.2025г. | 0.25 | 0.25 | 0.5
1.4.4 | Структурированная система мониторинга инженерных конструкций | комплекс | 1 | 01.11.2024г. | 28.02.2025г. | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.35
ПОДПИСИ СТОРОН: