## график вынос Кудепста
Приложение №1 к Договору № ____ от ____
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по строительству комплектного распределительного устройства наружной установки на период производства работ тоннельного комплекса на объекте: Автомобильная дорога «Обход Адлера»
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | декабрь 2024г.
[6 empty] | 1 декада | 2 декада | 3 декада
Объекты энергетического хозяйства
1 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 93.315 | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 93.315
2 | Перевозка грунта на 1 км (излишки) | м3 | 93.315 | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 93.315
3 | Устройство основания из щебня с уплотнением | м3 | 81.855 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 81.855
4 | Устройство бетонной подготовки из бетона B7.5 | м3 | 2.67 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2.67
5 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона марки В25 | м3 | 9.01 | 2024-12-11 | 2024-12-13 |  | 9.01
6 | Устройство рамной конструкции под КРУН | шт | 1 | 2024-12-14 | 2024-12-15 |  | 1
7 | Установка КРУН | шт | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  | 1
8 | КРУН (ШхДхВ), мм 2500х7000х2875 устройство комплектное распределительное 10 кВ, состоящее из 16 ячеек серии КРУ Etalon-Net в составе блочно-модульного здания (оборудование) | шт | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  | 1
9 | Устройство гидроизоляции бетона и металлоконструкций | м2 | 45 | 2024-12-14 | 2024-12-15 |  | 45
10 | Установка заземлителя горизонтального и вертикального | м | 76.2 | 2024-12-14 | 2024-12-15 |  | 76.2
11 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 2024-12-20 | 2024-12-26 |  |  | 1