## 2024 год
Приложение №1 к Договору
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по переустройству сетей связи на участке ПК 772+00 – ПК 773+00; ПК 802+50 – ПК 803+00 ; ПК 815+50 – ПК 819+50; ПК 860+00 – ПК 861+50 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 00 – км 90
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
[6 empty] | декабрь | январь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
1.1.5 | Переустройство сети связи | комплекс
1.1.5.1 | Разработка грунта | м3 | 1184.825 | с даты подписания договора | 20.12.2024г. | 1184.825
1.1.5.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 321.3226 |  | 22.12.2024г. | 321.3226
1.1.5.3 | Устройство основания из песка | м3 | 75.5674 |  | 22.12.2024г. | 75.5674
1.1.5.4 | Засыпка траншей вручную и механизированным способом с последующим уплотнением | м3 | 1102.6265 | 28.12.2024г. | 21.01.2025г. | 330.7879 | 771.8385
1.1.5.5 | Перевозка грунта на 16 км | м3 | 100.2752 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 30.0826 | 70.1927
1.1.5.6 | Прокладка труб D=110 мм, методом ГНБ с учетом земляных работ | м | 2490.0911 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 747.0273 | 1743.0638
1.1.5.7 | Прокладка труб ПНД, нар. диам. 110 открытым способом с капроновым фалом в резервной трубе | м | 1556.8247 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 467.0474 | 1089.7773
1.1.5.8 | Прокладка кабеля связи | м | 3272.9111 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 981.8733 | 2291.0378
1.1.5.9 | Сварка волокон оптического кабеля (зажимы наборные+кожухи защитные+ муфты защитные) | стык | 32 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 9.6 | 22.4
1.1.5.11 | Установка столбика замерного для линии связи | шт | 65.3627 | 12.01.2025г. | 26.01.2025г. | 45.7539 | 19.6088
1.1.5.12 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 43 | 12.01.2025г. | 26.01.2025г. | 30.1 | 12.9
1.1.5.13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой сигнальной | м | 1876 | 25.12.2024г. | 18.01.2025г. | 1313.2 | 562.8
1.1.5.14 | Демонтаж кабеля | м | 2207.0588 | 01.01.2025г. | 21.01.2025г. |  | 2207.0588
1.1.5.15 | Устройство кабельных колодцев | шт | 14 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 4.2 | 9.8
1.1.5.16 | Кладка стен приямков и каналов +установка консоли в коллекторе двухместной (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)) | м3 | 0.19321 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 0.13525 | 0.057962
1.1.5.17 | Измерения и испытания на смонтированном участке | комплекс | 0.36 | 26.01.2025г. | 31.01.2025г. |  | 0.36