## ВДЦ
Приложение № 1 к Договору №_______ от "______" _____________ 2024 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ по переукладке асфальтобетонной смеси и санации продольных трещин на объекте "Скоростная автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань", 7 этап км 586-км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск -Ульяновск" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 "Казань-Буинск- Ульяновск")
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Количество (объем работ) | *Цена за единицу, руб. без НДС** | *Стоимость работ, руб. без НДС**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Этап 7.1
1.1 | ПК 5929+12,35 – ПК 5928+61,37 (право, лево) / Республика Чувашия | м2 | 1172.54
1.1.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000 мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 128,98 т груза | м2 | 1172.54
1.1.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 5 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 1172.54
| Длина уч. L=50,98 п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 58,627/149,499
1.1.3 | Устройство ВСП толщиной 6 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 1172.54
| Длина уч. L=50,98 п.м., ширина b=23.м., толщина укл.слоя h=0,06 | м3/т | 70,352/179,399
1.1.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 50.98
1.2 | ПК 5929+41,90 – ПК 5929+82,63 (право, лево) / Республика Чувашия | м2 | 936.79
1.2.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 103,05 т груза | м2 | 936.79
1.2.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 936.79
| Длина уч. L=40,73 п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 37,472/95,553
1.2.3 | Устройство ВСП толщиной 6 см из SMA-16 с предварительным розливом | м2 | 936.79
| Длина уч. L=40,73 п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,06 | м3/т | 56,207/143,329
1.2.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 40.73
1.3 | ПК 5947+58,98 – ПК 5948+40 на подходах к мосту (право, лево) / Республика Чувашия | м2 | 1863.46
1.3.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 204,98 т груза | м2 | 1863.46
1.3.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 1863.46
| Длина уч. L=81,02п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 74,538/190,073
1.3.3 | Устройство ВСП тощиной 5 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 1863.46
| Длина уч. L=81,02п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 93,173/237,591
1.3.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 81.02
1.4 | ПК 5946+30 – ПК 5946+67,97 на подходах к мосту (право, лево) / Республика Чувашия | м2 | 873.31
1.4.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 96,06 т груза | м2 | 873.31
1.4.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 873.31
| Длина уч. L=37,97п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 34,932/89,078
1.4.3 | Устройство ВСП толщиной 6,8см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 873.31
| Длина уч. L=37,97 п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,068 | м3/т | 59,385/151,432
1.4.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 37.97
1.5 | ПК 5948+80,00 – ПК 5949+20 (право, лево) / Республика Чувашия | м2 | 920
1.5.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 101,2 т груза | м2 | 920
1.5.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 920
| Длина уч. L=40п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 36,8/93,84
1.5.3 | Устройство ВСП толщиной 7,8см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 920
| Длина уч. L=40 п.м., ширина b=23п.м., толщина укл.слоя h=0,078 | м3/т | 71,76/182,988
1.5.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 40
1.6 | А/д А-151 ПК15+92 - ПК16+27.71 (лево, право) / Республика Чувашия | м2 | 212.25
1.6.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 23,35 т груза | м2 | 212.25
1.6.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетона SMA-16 с предварительным розливом эмульсии | м2 | 212.25
| Длина уч. L=28,3п.м., ширина b=7,5п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 8,49/21,65
1.6.3 | Устройство ВСП толщиной 5 см из SMA-16 с предварительным розливом | м2 | 212.25
| Длина уч. L=28,3 п.м., ширина b=7,5 п.м., толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 10,613/27,062
1.6.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 28.3
2 | Этап 7.2
2.1 | ПК6201 (Опора №4 лево) | м2 | 799.25
2.1.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 87,92 т груза | м2 | 799.25
2.1.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 6 см из SP-22 с предварительным розливом | м2 | 799.25
| Длина уч.L=34,75п.м.,ширина b=23п.м.,толщина укл.слоя h=0,06 | м3/т | 47,955/122,285
2.1.3 | Устройство ВСП толщиной 5 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 799.25
| Длина уч.L=34,75п.м.,ширина b=23п.м.,толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 39,963/101,904
2.1.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 34.75
2.2 | ПК6201 (Опора №4 право) | м2 | 799.25
2.2.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 87,92 т груза | м2 | 799.25
2.2.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 6см из SP-22 с предварительным розливом | м2 | 799.25
| Длина уч.L=34,75 п.м.,ширина b=23п.м.,толщина укл.слоя h=0,06 | м3/т | 47,955/122,285
2.2.3 | Устройство ВСП тощиной 5 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 799.25
| Длина уч.L=34,75 п.м.,ширина b=23п.м.,толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 39,963/101,904
2.2.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 34.75
2.3 | ОХ ПК 6225+11,43 - ПК 6225+48,9 | м2 | 861.81
2.3.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 94,80 т груза | м2 | 861.81
2.3.2 | Устройство выравнивающего слоя толщиной 6 см из SP-22 с предварительным розливом | м2 | 861.81
| Длина уч.L=37,47п.м.,ширина b=23 п.м.,толщина фрез.слоя h=0,06м. | м3/т | 51,709/131,857
2.3.3 | Устройство ВСП толщиной 5 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 861.81
| Длина уч.L=37,47п.м.,ширина b=23п.м.,толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 43,091/109,881
2.3.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 37.47
2.4 | Пересекаемая автомобильная дорога ПК 6284+85,33
| ПК 8+56,50-ПК9+10 | П.м. | 53.5
2.4.1 | Фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см, ширина фрезы 2000мм, перевозка на площадку временного складирования на расстояние 37 км, 47,08 т груза | м2 | 428
2.4.2 | Устройство ВСП толщиной 4 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 428
| Длина уч. L=53,5п.м., ширина b=8п.м., толщина укл.слоя h=0,04 | м3/т | 17,12/43,656
2.4.3 | Устройство ВСП толщиной 5 см из SМА-16 с предварительным розливом | м2 | 428
| Длина уч. L=53,5п.м., ширина b=8п.м., толщина укл.слоя h=0,05 | м3/т | 21,4/54,57
2.4.4 | Демонтаж и монтаж ранее демонтируемого барьерного ограждения типа 11ДО высотой 0,75 м | п.м. | 53.5
2.5 | Распред. А/Д Р 2.1 7.2
ПК 0+15 - ПК0+50
2.5.1 | Санация трещин битумной мастикой с разделкой швов и очисткой от пыли и грязи | П.м. | 35
ПК 1+50 -ПК3+20
2.5.2 | Санация трещин битумной мастикой с разделкой швов и очисткой от пыли и грязи | П.м. | 170
Итого: |  |  |  |  | 0
НДС, 20% |  |  |  |  | 0
Всего с НДС: |  |  |  |  | 0
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
**- Столбцы 5,6 Ведомости объемов и стоимости работ заполняются при заключении договора.