## гпр
Приложение №1 к Договору №______ от "_____" ___________2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству дождевой канализации на участке от ПК 938+00 до ПК 941+00 на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 – км 130
№ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
[6 empty] | Февраль | Март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.5.1.1 | Земляные работы
2.5.1.1.1 | Разработка грунта в траншеях | м3 | 1322 | С даты заключения договора | 2025-02-27 | 1322
2.5.1.1.2 | Засыпка траншей грунтом | м3 | 826 |  | 2024-03-10 |  | 826
2.5.1.2 | Прокладка полимерных труб Д=250 мм
2.5.1.2.1 | Устройство песчаного основания | м3 | 1.08 | С даты заключения договора | 2025-02-17 | 1.08
2.5.1.2.2 | Укладка полимерных труб Д=250мм | м | 17.95 |  | 2025-02-20 | 17.95
2.5.1.2.3 | Обратная засыпка из песка | м3 | 20.03 |  | 2025-02-23 | 20.03
2.5.1.3 | Прокладка полимерных труб д=300 мм
2.5.1.3.1 | Устройство песчаного основания | м3 | 20.23 | С даты заключения договора | 2025-02-22 | 20.23
2.5.1.3.2 | Укладка полимерных труб Д=300мм | м | 297.46 |  | 2025-02-27 | 297.46
2.5.1.3.3 | Обратная засыпка из песка | м3 | 380.45 |  | 2025-03-04 |  | 380.45
2.5.1.7 | Протаскивание полимерных труб д=300 мм в стальном футляре д=630
2.5.1.7.1 | Укладка стальных футляров в открытых траншеях Д=630 | м | 117.74 | С даты заключения договора | 2025-03-08 |  | 117.74
2.5.1.7.2 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | м | 127.35 |  | 2025-03-08 |  | 127.35
2.5.1.9 | Устройство колодцев
2.5.1.9.1 | Устройство сборных ж/б дождеприемных колодцев -КЛВ-8 | шт | 14 | С даты заключения договора | 2025-03-10 |  | 14
2.5.1.9.2 | Устройство сборных ж/б смотровых колодцев СК-12 | шт | 8 |  | 2025-03-10 |  | 8