## 2024 год
Приложение №1 к Договору №___ "____"______________ 2025г.
Календарный график производства работ на выполнение прокладки труб закрытым способом по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. Республика Башкортостан.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
февраль
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7
1 | Участок ПК370+00 - ПК650+00 ДМ12-2022-2429-22-Р-9.4.2-ИТС2
1.1 | Прокладка труб методом ГНБ. Трубы полиэтиленовые Дн63 и Дн110 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=630 мм. | м | 328.2 | С даты заключения договора | 2025-02-28
2 | Участок ПК650+00 - ПК901+00 ДМ12-2022-2429-22-Р-9.4.3-ИТС3
2.2 | Прокладка труб методом ГНБ. Трубы полиэтиленовые Дн63 и Дн110 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=630 мм. | м | 316 | С даты заключения договора | 2025-02-28
3 | Участок ПК90 - ПК108 (электроснабжение (ТП1 - ТП7)
3.3 | Прокладка труб диаметром 160мм методом ГНБ (ГНБ Ду 500- пучок из 4-х труб Дн 160мм) | м | 487.6 | С даты заключения договора | 2025-02-28
Подписи сторон:
| ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор ________________________Шайдуллин Р.Ф. | СУБПОДРЯДЧИК: