## гпр (2)
Приложение №1 к Договору №_______ от "______"____________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству локального очистного сооружения N2-3.1 на участке ПК938+44,0 – ПК941+44,0 на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 – км 130.
№ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 год
Апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
2.5.2 | Дождевая канализация ЛОС. Участок 90-140 |  | ЛОС 2-3.1 (ПК941+00)
2.5.2.1 | Разработка грунта | м3 | 392.14 | С даты заключения договора | 14.04.2025 | 392.14
2.5.2.2 | Обратная засыпка песком | м3 | 234.83 |  | 2025-04-20 | 234.83
2.5.2.13 | Прокладка полимерных труб Д=250 мм
2.5.2.14 | Устройство песчаного основания | м3 | 1.63 | С даты заключения договора | 15.04.2025 | 1.63
2.5.2.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм | м | 15.4 |  | 16.04.2025 | 15.4
2.5.2.16 | Обратная засыпка из песка | м3 | 11.02 |  | 17.04.2025 | 11.02
2.5.2.18 | Прокладка полимерных труб Д=300 мм
2.5.2.19 | Устройство песчаного основания | м3 | 14.09 | С даты заключения договора | 15.04.2025 | 14.09
2.5.2.20 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | м | 37.77 |  | 16.04.2025 | 37.77
2.5.2.21 | Обратная засыпка из песка | м3 | 30.06 |  | 17.04.2025 | 30.06
2.5.2.22 | Устройство ограждения трубами Д=219 с извлечением | м | 0.43 | С даты заключения договора | 18.04.2025 | 0.43
2.5.2.33 | Монтаж смотровых колодцев
2.5.2.34 | Установка смотровых колодцев СК-12 | шт | 4 | С даты заключения договора | 19.04.2025 | 4
2.5.2.35 | Установка смотровых колодцев РК-15 | шт | 1 |  | 19.04.2025 | 1
2.5.2.37 | Устройство фундаментной плиты ФМ-1 и монтаж ЛОС
2.5.2.38 | Устройство песчаного основания под фундаментную плиту | м3 | 6.61 | С даты заключения договора | 2025-04-19 | 6.61
2.5.2.39 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 | м3 | 3.95 |  | 2025-04-21 | 3.95
2.5.2.40 | Устройство фундаментных плоских железобетонных плит из бетона В30 | м3 | 14.65 |  | 2025-04-23 | 14.65
2.5.2.41 | Устройство песчаного основания под ЛОС | м3 | 7.33 |  | 2025-04-24 | 7.33
2.5.2.42 | Устройство ограждения из труб Д=219 с забиркой и последующей разборкой | м | 123.6 |  | 26.04.2025 | 123.6
2.5.2.45 | Установка очистных сооружений объемом емкости 30-50 л/с | шт | 1 |  | 28.04.2025 | 1
2.5.2.51 | Очистные сооружения производительностью 30 л/с. (Оборудование) | шт | 1 |  | 29.04.2025 | 1
2.5.2.58 | Устройство лотка, гасителя | м3 | 0.485 |  | 30.04.2025 | 0.485
ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор _______________________ Шайдуллин Р.Ф. |  |  | СУБПОДРЯДЧИК: