## 2024 год
Приложение №1 к Договору №________ от "_____" _____________ 2025 г.
Календарный график
на выполнение комплекса работ и услуг по строительству трансформаторных подстанций по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 год
[6 empty] | Апрель | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
2.3.1 | Трансформаторные подстанции
2.3.1.1 | Трансформаторные подстанции.Участок 90-130
2.3.1.1.1 | Установка 2БКТП, 2БКРТП | шт | 16 | C даты заключения договора
2.3.1.1.2 | Подстанция трансформаторная комплектная блочная в железобетонной оболочке типа 2 БКТП (2х40 кВа) (оборудование) | шт | 3 |  | 2025-04-30 | 2 | 1
2.3.1.1.3 | Подстанция трансформаторная комплектная блочная в железобетонной оболочке типа 2 БКТП (2х63 кВа)(оборудование) | шт | 7 |  | 2025-04-30 | 4 | 3
2.3.1.1.4 | Подстанция трансформаторная комплектная блочная в железобетонной оболочке типа 2 БКТП (2х100 кВа)(оборудование) | шт | 3 |  | 2025-04-30 | 2 | 1
2.3.1.1.5 | Подстанция трансформаторная комплектная блочная в железобетонной оболочке типа 2 БКТП (2х400 кВа)(оборудование) | шт | 1 |  | 2025-04-30 | 1
2.3.1.1.6 | Подстанция трансформаторная комплектная распределительная блочная в железобетонной оболочке типа 2БКРТП-40 (оборудование) | шт | 2 |  | 2025-04-30 | 1 | 1
2.3.1.1.7 | Устройство вводов в ТП с установкой труб диаметром 150мм с заделкой | шт. | 16 |  | 2025-04-30 | 7 | 9
2.3.1.1.8 | Разработка грунта | м3 | 2347.2 |  | 2025-04-30 | 2347.2
2.3.1.1.9 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 1388 |  | 2025-05-15 | 578.3333 | 809.6667
2.3.1.1.10 | Погрузка и перевозка грунта на 8 км (излишки) | м3 | 959.2 |  | 2025-05-30 |  | 959.2
2.3.1.1.11 | Устройство железобетонных фундаментов трансформаторных подстанций из бетона марки В25 | м3 | 163.22 |  | 2025-04-30 | 163.22
2.3.1.1.12 | Устройство отмостки для 2БКТП, 2БКРТП из асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 4 см | м2 | 403.96 |  | 2025-05-15 | 166.3365 | 237.6235
2.3.1.1.13 | Установка заземлителя горизонтального и вертикального | м | 1290 |  | 2025-05-15 | 365.5882 | 658.8235
2.3.1.1.14 | Глубинный электрод заземления | м | 240 |  | 2025-05-15 | 70.5882 | 118.41
2.10.3.6 | ТП. Электротехническая часть
2.10.3.6.1 | ТП. Электротехническая часть. Участок км 90 – км 130, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | C даты заключения договора | 2025-05-31 |  | 1