## Лист1
Приложение № 2
К Договору № РД-001808
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
№ п/п | Наименование | Стоимость по договору тыс.руб. (с НДС) | 2025 год
|  |  | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | *** неделя и т.д
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Переходно-скоростная полоса и съезд на 423 км Автомобильной дороги М-11 Нева справа
Раздел 1. Замена верхнего слоя дорожной одежды
1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий и вывоз
2 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии
3 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см- SMA-16
Раздел 2. Нанесение дорожной разметки
4 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,15 м, сплошной (линия 1:1) -белый
5 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной (линия 1:2) - желтый
6 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,2 м, сплошной (линия 1:4) -белый
7 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,2 м, прерывистой, шаг 1:3 (линия 1:8) - белый
Нанесение дорожной разметки холодным пластиком (1:16 б, 1:16 в, 1:18 б, 1:19а)
8 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты-белый
Переходно-скоростная полоса и съезд на 423 км Автомобильной дороги М-11 Нева слева
Раздел 1. Замена верхнего слоя дорожной одежды
9 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий и вывоз
10 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии
11 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 6 см- SMA-16
Раздел 2. Нанесение дорожной разметки
12 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,15 м, сплошной (линия 1:1) -белый
13 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной (линия 1:2) - желтый
14 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,2 м, сплошной (линия 1:4) -белый
15 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,2 м, прерывистой, шаг 1:3 (линия 1:8) - белый
Нанесение дорожной разметки холодным пластиком (1:16 б, 1:16 в, 1:18 б, 1:19а)
16 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты-белый