## гпр
Приложение №1 к Договору № от "_______" _________________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству кабельной канализации ИТС на участке от ПК1128+00 до ПК1146+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
[6 empty] | октябрь | июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.4 | Объекты транспортного хозяйства и связи
2.4.1 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 130 км
2.4.1.1 | Разработка грунта с перемещением в отвал | м3 | 909.41 | С даты заключения договора | 2025-10-30 | 909.41
2.4.1.2 | Обратная засыпка грунта с перемещением и уплотнением | м3 | 905.04 |  |  | 905.04
2.4.1.3 | Разработка с погрузкой и вывозом грунта на 8км (излишки) | м3 | 674.59 |  |  | 674.59
2.4.1.4 | Засыпка труб песком с уплотнением | м3 | 360.23 |  |  | 360.23
2.4.1.5 | Устройство песчаного основания | м3 | 88.04 |  |  | 88.04
2.4.1.6 | Устройство щебеночного основания, М800 | м3 | 33.21 |  |  | 33.21
2.4.1.10 | Прокладка ПНД труб диаметром 63 мм в траншее | м | 10598.95 |  |  | 10598.95
2.4.1.13 | Прокладка ПНД труб диаметром 110 мм в траншее | м | 5303.22 |  |  | 5303.22
2.4.1.15 | Монтаж кабельных колодцев | шт | 27 |  |  | 27
2.4.1.16 | Устройство ввода труб в колодцы (здания) | шт | 468 |  |  | 468
2.4.1.19 | Монтаж заземления | м | 303.4 |  |  | 303.4
ПОДПИСИ СТОРОН: