## Лист1
Приложение №1 к Договору №_________ от "_______" _____________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству шумозащитных экранов и калиток на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 90,1 – км 100.
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
[6 empty] | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2.2.8.2.4 | Устройство шумозащитного экрана | м2 | 9340.3 | Дата заключения договора | 2025-12-01
2.2.8.2.5 | Устройсво калиток | шт | 1 | Дата заключения договора | 2025-12-01