## Лист1
Приложение 1.1 к Договору №________ от "______" ___________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1 км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 90,1 – км 100»
№ п/п | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
[6 empty] | Октябрь | Ноябрь
2.6.2.1 | Устройство ограждений h=3,06 | м2 | 49902.86 | дата заключения договора | 2025-11-30
2.6.2.2 | Устройство ограждений h=3,56 | м2 | 12671.28 | дата заключения договора | 2025-11-30
2.6.2.3 | Устройство ограждений снегозащитных h=4,06 | м2 | 3632.3016 | дата заключения договора | 2025-11-30
| ПОДРЯДЧИК ООО «СК «Автодор» ___________________________ _____________________ /______________/ МП | СУБПОДРЯДЧИК __________________________ ___________________________ _____________________ /______________/ МП