## Лист1
Приложение 1.1 к Договору №_______ от "_____" ____________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству снегозадерживающих лесных полос на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.1 Этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса. Этап 7.1.2 Основной этап строительства 7.3 этап от северной границы села Большие Кайбицы до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск Ульяновск». Этап 7.3.2. Основной этап строительства
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |  | 2026г
[6 empty] | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель
1 | Устройство снегозадерживающих лесных полос. Этап 7.1 Республика Чувашия | компл | 1 | Дата заключения договора | 2026-04-30
2 | Устройство снегозадерживающих лесных полос. Этап 7.1 Республика Татарстан | компл | 1 | Дата заключения договора | 2026-04-30
3 | Устройство снегозадерживающих лесных полос. Этап 7.3 Республика Татарстан | компл | 1 | Дата заключения договора | 2026-04-30