## 2025-2026
Приложение №1.1 к Договору №____________ от "_______" ______________ 202_г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по переустройству сетей связи в пос. Кудепста на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2026г.
[6 empty] | февраль | Май
1 | Демонтаж сетей связи | м | 8103 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 8103
2 | Разборка дорожного покрытия (асфальт, щебень) | м3 | 219.74 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 219.74
3 | Погрузка и вывоз строительного мусора (асфальт, щебень) | т | 439.48 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 439.48
4 | Разработка грунта | м3 | 512.03 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 512.03
5 | Вывоз грунта | м3 | 306.21 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 306.21
6 | Устройство основания из щебня М800 фр 20-40 | м3 | 170.76 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 170.76
7 | Устройство дорожной одежды из асфальтобетона марки I тип А толщиной 8 см | м2 | 439.48 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 439.48
8 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 213.54 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 213.54
9 | Засыпка песком | м3 | 213.05 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 213.05
10 | Монтаж труб полиэтиленовых Дн 110 мм | м | 1527 | с даты подписания договора | 2026-05-09 | 232.5 | 1294.5
11 | Монтаж труб полиэтиленовых Дн 63 мм | м | 134.1 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 134.1
12 | Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения 24 тс (240 кН), 40 тс (400 кН), в т.ч: | шт | 13 | с даты подписания договора | 2026-05-09 | 4 | 9
13 | Прокладка трубопроводов методом ГНБ Дн 500 мм | м | 436.1 | с даты подписания договора | 2026-05-09 | 86.1 | 350
14 | Прокладка трубопроводов методом ГНБ Дн 450 мм | м | 109.3 | с даты подписания договора | 2026-05-09 | 83.9 | 25.4
15 | Прокладка трубопроводов методом ГНБ Дн 315 мм | м | 167.1 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 167.1
16 | Протаскивание полиэтиленовых труб Д 110 мм в футляр | м | 3435.7 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 3435.7
17 | Вывоз мусора (грунт от ГНБ) | т | 61.68 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 61.68
18 | Монтаж колодцев ККС 3,5-10 | шт | 26 | с даты подписания договора | 2026-05-09 | 10 | 16
19 | Монтаж колодцев ККСр 1м-10 | шт | 1 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 1
20 | Герметизация канала кабельной канализации занятого | шт | 236 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 236
21 | Герметизация канала кабельной канализации свободного | шт | 64 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 64
22 | Прокладка оптических кабелей (8, 16, 24, 32, 48 и 96 волоконных) в кабельной канализации и по опорам | м | 11175.04 | с даты подписания договора | 2026-05-09 |  | 11175.04