## 2024 год
Приложение №1.1 к Договору №___________ от "________" ___________________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству транспортной безопасности. Технические средства обеспечения транспортной безопасности и система громкоговорящей связи по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.3 этап от северной границы села Большие Кайбицы до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск Ульяновск». Этап 7.3.2. Основной этап строительства.
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7.3.2 Основной этап строительства
Транспортная безопасность
| Технологические решения | комплекс работ | 1 | С даты заключения договора | 30.05.2026
| Система громкоговорящего оповещения | комплекс работ | 1