## гпр
Приложение №1 к Договору №________ "____"___________________ 2025г.
Календарный график производства на выполнение работ прокладки труб методом ГНБ по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Электроснабжение мастерских участков ПК 185
1.3.4.2.7 | Прокладка труб диаметром 160 мм методом ГНБ (ГНБ Ду 400 - пучок из 2-х труб Дн160мм, длина по трубе) | м | 79 | С даты заключения договора | 2026-01-30
Электроснабжение мастерских участков тех. разворот к МУ ПК 0+41
2 | Прокладка труб диаметром 160 мм методом ГНБ (ГНБ Ду 400 - пучок из 2-х труб Дн160мм, длина по трубе) | м | 50
Электроснабжение БРР4.1
3 | Прокладка труб диаметром 110 мм методом ГНБ (ГНБ Ду 400 - пучок из 3-х труб Дн110мм, длина по трубе) | м | 213
Напорная дождевая канализация ЛНС 4.1.
4 | Прокладка труб методом ГНБ. Труба полиэтиленовая Дн450 | м | 62
ПОДРЯДЧИК ООО «СК «Автодор» Исполнительный директор ______________________ Швайка В.А. м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК ______________________ /___________________ м.п.