## гпр
Приложение №1 к Договору №__________ от "_______" ___________ 202_ г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству электроснабжения ИТС на участке от ПК988+90 до ПК 1086+75, от ПК1099+50 до ПК 1250+20, от ПК1261+50 до ПК1298+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 г.
Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.3.2.1 | Электроснабжение ТП и потребителей
2.3.2.1.5 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-1-2БКТП-7
на участке от ПК988+90 до ПК 1086+75
2.3.2.1.5.1 | Прокладка кабеля | м | 5091 | С даты заключения договора | 2025-12-30 | 5091
2.3.2.1.5.2 | Монтаж муфт | шт | 34 |  |  | 34
2.3.2.1.6 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-8-2БКТП-14
на участке от ПК1099+50 до ПК 1250+20
2.3.2.1.6.1 | Прокладка кабеля | м | 15731 |  |  | 15731
2.3.2.1.6.2 | Монтаж муфт | шт | 87 |  |  | 87
2.3.2.1.7 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-15-2БКТП-16
на участке от ПК1261+50 до ПК1298+00
2.3.2.1.7.1 | Разработка грунта (траншеи) | м3 | 239.17 |  |  | 239.17
2.3.2.1.7.2 | Обратная засыпка грунта (траншеи) с уплотнением | м3 | 159.45 |  |  | 159.45
2.3.2.1.7.4 | Устройство основания из ПГС | м3 | 79.72 |  |  | 79.72
2.3.2.1.7.6 | Прокладка труб для КЛ-0,4кВ (ЭС туалетов МФЗ) | м | 693 |  |  | 693
2.3.2.1.7.7 | Герметизация кабельной канализации | шт. | 10 |  |  | 10
2.3.2.1.7.8 | Прокладка кабеля | м | 5102 |  |  | 5102
2.3.2.1.7.9 | Монтаж муфт | шт | 47 |  |  | 47