## Лист1
Приложение №1 к Договору №___________ от "_______" ______________ 202_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на выполнение комплекса работ по устройству снегозащитных мероприятий и сетчатого ограждения на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 140,5»
№ п/п | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2026г.
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май
1.6.5 | Снегозащитные мероприятия ПК 0 - ПК 901
1.6.5.1 | ПК0-ПК370 | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30
1.6.5.2 | ПК370-ПК650 | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30
1.6.5.3 | ПК650-ПК901 | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30
2.6.4.4.1 | Снегозащитные мероприятия ПК901 - ПК1100 | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30
2.6.4.4.2 | Снегозащитные мероприятия ПК1100 - ПК1405 | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30
2.6 | Благоустройство и озеленение территории
2.6.2 | Устройство ограждений | компл | 1 | дата заключения договора | 2026-05-30