## ВОР
Приложение №1.1. к Договору №__________ от "________" ________________ 2026 г.
ФОРМА
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ВДЦ | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ
3.4 |  | Этап 3. Эстакада (от мостового перехода через р.Кудепста до Западного портала)
3.4.1 | 1 | Сооружение крайних полуопор прямого направления (2 шт). Опора 1. Опора 16.
3.4.1.1 |  | Устройство буронабивных свай диаметром 1000мм из бетона В30 | м3 | 196.04
3.4.1.2 |  | Вывоз грунта от бурения | м3 | 196.04
3.4.1.3 |  | Срубка шламового слоя | шт | 24
3.4.1.4 |  | Вывоз мусора | т | 47.15
3.4.1.5 |  | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В30 | м3 | 126.6
3.4.1.6 |  | Устройство монолитных ж/б шкафных стенок, открылков и обратных крыльев из бетона В35 | м3 | 61.5
3.4.1.7 |  | Устройство монолитных ж/б подферменников из бетона В40 | м3 | 3.5
3.4.1.8 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 208.35
| 2 | Сооружение крайних полуопор обратного направления (2 шт). Опора 1а. Опора 16а.
|  | Устройство буронабивных свай диаметром 1500мм из бетона В30 | м3 | 1295.01
|  | Вывоз грунта от бурения | м3 | 1295.01
|  | Срубка шламового слоя | шт | 35
|  | Вывоз мусора | т | 154.65
|  | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В30 | м3 | 361.9
|  | Устройство монолитного ж/б тела опор из бетона В35 | м3 | 240.3
|  | Устройство монолитной ж/б насадки из бетона В35 | м3 | 98.5
|  | Устройство монолитных ж/б шкафных стенок, открылков и обратных крыльев из бетона В35 | м3 | 143.9
|  | Устройство монолитных ж/б подферменников из бетона В40 | м3 | 4
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 934.86
| 3 | Сооружение промежуточных полуопор (24 шт). Опоры: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 14а, 15а
|  | Устройство буронабивных свай диаметром 1000мм из бетона В30 | м3 | 2524.33
|  | Устройство буронабивных свай диаметром 1500мм из бетона В30 | м3 | 2442.91
|  | Вывоз грунта от бурения | м3 | 4967.24
|  | Срубка шламового слоя | шт | 216
|  | Вывоз мусора | т | 559.5
|  | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В35 | м3 | 2480.4
|  | Устройство монолитного ж/б тела опор из бетона В35 | м3 | 547.6
|  | Устройство монолитного ж/б оголовка из бетона В35 | м3 | 56
|  | Устройство монолитного ж/б ригеля из бетона В35 | м3 | 193.6
|  | Устройство монолитных ж/б подферменников из бетона В40 | м3 | 11.2
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 761.61
| 4 | Сооружение промежуточных полуопор (4 шт). Опоры 4, 4а, 13, 13а (4 опоры из 28)
|  | Устройство буронабивных свай диаметром 1000мм из бетона В30 | м3 | 625.57
|  | Вывоз грунта от бурения | м3 | 625.57
|  | Срубка шламового слоя | шт | 36
|  | Вывоз мусора | т | 70.7
|  | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В35 | м3 | 397.6
|  | Устройство монолитного ж/б тела опор из бетона В35 | м3 | 62.1
|  | Устройство монолитного ж/б ригеля из бетона В35 | м3 | 32.1
|  | Устройство монолитных ж/б подферменников из бетона В40 | м3 | 1.6
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 110.03
| 5 | Устройство сопряжения с насыпью
|  | Устройство щебёночной подготовки под лежень и переходные плиты из щебня М1400 | м3 | 62
|  | Оборачивание щебеночной призмы под лежнем геотекстилем | м2 | 180.2
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 384.8
|  | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В45 | м3 | 28.8
|  | Устройство монолитного ж/б лежня из бетона В30 | м3 | 12
|  | Устройство монолитной ж/б переходной плиты из бетона В35 | м3 | 121.6
|  | Укладка основания из ЩПС С5 толщиной 18см | м2 | 152
|  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона SP-32 | т | 217.8
|  | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона SMA-16 толщиной 5 см | м2 | 304
|  | Устройство оклеечной (рулонной) гидроизоляции плиты проезжей части | м2 | 304
|  | Посыпка кварцевым песком между слоями гидроизоляции | м2 | 304
|  | Заполнение зазоров между переходной плитой и шкафной стенкой | м | 102
| 6 | Укрепление конусов
|  | Устройство отсыпки конуса из песка | м3 | 2870
|  | Устройство укрепления откосов конусов насыпи h=160 мм из монолитного бетона класса B30 | м2 | 1435
|  | Устройство монолитного упора конуса из бетона В30 | м | 307.5
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 475
| 7 | Пролетное строение
|  | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 3568.47
|  | Установка опорных частей | шт | 72
|  | Бетонирование монолитной ж/б плиты, консолей и участков под деформационные швы бетоном В40 | м3 | 4856
|  | Устройство крепления опор АСУДД химическим анкером | шт | 104
|  | Дополнительные работы (клеевой состав) | шт | 80
|  | Окраска пролетного строения | м2 | 68781.5
| 8 | Мостовое полотно
|  | Установка деформационного шва | м | 84.64
|  | Переходной участок в зоне установки деформационных швов | м3 | 4.4
|  | Очистка поверхности кварцевым песком | м2 | 17403.8
|  | Устройство наплавляемой рулонной битумно-полимерной гидроизоляции | м2 | 17403.8
|  | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона SP-22Э толщиной 6см | м2 | 16446
|  | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона SMA-16 толщиной 5 см | м2 | 17361.37
|  | Укладка литого асфальтобетона вручную | т | 77.86
|  | Укладка битумной мастики в штрабу | м | 169.3
|  | Устройство монолитного жб парапетного ограждения из бетона В40 | м3 | 1447
|  | Устройство монолитных ж/б консолей из бетона В40 | м3 | 100.44
|  | Устройство закрытого продольного дренажа из брикетов дренажных «Козинаки» | м | 2078.71
|  | Устройство штраб 2х5 см, заполненных резино-битумной мастикой, в зоне контакта верхнего слоя асфальтобетона с цоколями | м | 3663.1
|  | Монтаж трапов ж/б 340x530 | шт | 334
|  | Установка стальной дренажной трубки | м | 334
| 9 | Технологические площадки для сооружения свай
|  | Снятие ПРС | м3 | 4272.12
|  | Разработка грунта | м3 | 5589.96
|  | Вывоз грунта от разработки | м3 | 5589.96
|  | Устройство основания из грунта | м3 | 20594
|  | Разборка основания из грунта | м3 | 11326.7
|  | Устройство основания из плит | шт | 956
|  | Разборка основания из плит | шт | 956
|  | Разработка грунта для сооружения ростверков | м3 | 924.01
| 10 | Обстройка для бетонирования стоек и ригелей опор
3.4.2 |  | Монтаж металлоконструкций обстройки | т | 395.77
3.4.2.1 |  | Демонтаж металлоконструкций обстройки | т | 395.77
3.4.2.2 | 11 | Временные опоры для монтажа пролетного строения
3.4.2.3 |  | Монтаж металлоконструкций временных опор | т | 182.8
3.4.2.4 |  | Демонтаж металлоконструкций временных опор | т | 182.8
3.4.2.5 |  | Монтаж металлоконструкций для сооружения пролетного строения | т | 41.6
3.4.2.6 |  | Демонтаж металлоконструкций для сооружения пролетного строения | т | 41.6
3.4.2.7 | 12 | Рабочие площадки для сооружения пролетного строения
3.4.2.8 |  | Снятие ПРС | м3 | 306.4
3.4.2.9 |  | Разработка грунта | м3 | 936.3
3.4.2.10 |  | Вывоз грунта от разработки | м3 | 936.3
3.4.3 |  | Устройство основания из грунта | м3 | 1472.7
3.4.3.1 |  | Разборка основания из грунта | м3 | 1472.7
3.4.3.2 |  | Устройство основания из плит | шт | 64
3.4.3.3 |  | Разборка основания из плит | шт | 64
3.4.3.4 | 13 | Технологические площадки для сооружения опор 1 и 1а
3.4.3.5 |  | Устройство основания из плит | шт | 64
3.4.3.6 |  | Разборка основания из плит | шт | 64
3.4.3.7 |  | Лидерное бурение | м | 117.91
3.4.3.8 |  | Засыпка скважин грунтом | м3 | 186.1
3.4.3.9 |  | Разработка грунта технологической площадки | м3 | 486.6
3.4.3.10 | 14 | Противооползневые мероприятия
3.4.3.11 |  | Устройство буронабивных свай диаметром 1500мм из бетона В35 | м3 | 4856.98
3.4.4 |  | Вывоз грунта от бурения | м3 | 4856.98
3.4.4.1 |  | Срубка шламового слоя | шт | 134
3.4.4.2 |  | Вывоз мусора | т | 562.8
3.4.4.3 |  | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В35 | м3 | 810.6
3.4.4.4 |  | Устройство монолитной ж/б насадки из бетона В35 | м3 | 160.46
3.4.4.5 | 15 | Технологические площадки для защитных сооружений
3.4.4.6 |  | Снятие ПРС | м3 | 4669.8
3.4.4.7 |  | Разработка грунта | м3 | 615.76
3.4.4.8 |  | Вывоз грунта от разработки | м3 | 615.76
3.4.4.9 |  | Устройство основания из грунта | м3 | 24975.31
3.4.5 |  | Разборка основания из грунта | м3 | 31825.89
3.4.5.1 |  | Устройство основания из плит | шт | 342
3.4.5.2 |  | Разборка основания из плит | шт | 444
3.4.5.3 |  | Разработка грунта | м3 | 692.96
3.4.5.4 | 16 | Кабельные конструкции на пролетных строениях
3.4.5.5 |  | Устройство кабельной канализации | м | 1834
3.4.5.6 | 17 | Водоотвод на эстакаде
3.4.5.7 |  | Монтаж лотков из композитных материалов | м | 2851
3.4.5.8 | 18 | Переустройство кабельных линий электропередачи в пос. Кудепста
3.4.5.9 |  | Разработка грунта | м3 | 79.8
3.4.5.10 |  | Вывоз грунта на 32 км | т | 1.49
3.4.5.11 |  | Устройство основания и засыпка песком | м3 | 0.64
3.4.5.12 |  | Засыпка грунтом с уплотнением | м3 | 13.68
3.4.6 |  | Монтаж трубопроводов методом ГНБ Дн 450 мм (3 трубы Дн160 мм) | м | 109
3.4.6.1 |  | Протаскивание труб Дн160 мм | м | 327
3.4.6.2 |  | Монтаж кабеля сечением 1х120 в трубах и в траншее | м | 678.48
3.4.6.3 |  | Монтаж муфт концевых | шт | 12
3.4.6.4 |  | Укладка плит ПЗК | шт | 9
3.4.7 |  | Демонтаж 2КЛ 10 кВ | м | 159
3.4.7.1 | 19 | Переустройство линий связи.
3.4.7.2 | 20 | Прокладка кабеля ВОЛС ООО Первая Сеть
3.4.7.3 |  | Разработка грунта | м3 | 12.5
3.4.7.4 |  | Вывоз грунта | т | 9.09
3.4.7.5 |  | Устройство основания и засыпка песком | м3 | 0.5
3.4.7.6 |  | Засыпка грунтом с уплотнением | м3 | 8
3.4.8 |  | Монтаж трубы ПНД Д63 мм | м | 6
3.4.8.1 |  | Монтаж трубы стальной Дн 89 мм к ж/б опорам ИССО | м | 3
3.4.8.2 |  | Монтаж трубопроводов методом ГНБ Дн 300 мм (2 трубы Дн110 мм) | м | 141.8
3.4.8.3 |  | Устройство основания щебеночного М800 фр. 20-40 | м3 | 1.7
3.4.8.4 |  | Монтаж колодцев ККСр-1-10 | шт | 2
3.4.8.5 |  | Монтаж колодцев ККСр-1-10 (устройство горловин доп) | шт | 2
3.4.8.6 |  | Развозка колодцев по трассе (доп) | т | 2197.8
3.4.8.7 |  | Установка стоек опоры СВ110-5 2 | шт | 2
3.4.8.8 |  | Монтаж плит под опоры | шт | 2
3.4.8.9 |  | Прокладка волоконно-оптического кабеля с числом волокон 32 (ОМЗКГМ) | м | 191
3.4.8.10 |  | Измерение волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 32 | шт | 1
3.4.8.11 |  | Монтаж оптической муфты | шт | 2
3.4.8.12 |  | Измерение волоконно-оптического кабеля в двух направлениях с числом волокон: 32 | шт | 1
3.4.8.13 |  | Герметизация канала кабельной канализации занятого | 1 канал | 6
3.4.8.14 | 21 | Снос зеленых насаждений
3.4.9 |  | Вырубка насаждений (деревьев) | м3 | 113.72
3.4.9.1 |  | Вырубка краснокнижных деревьев | м3 | 9.14
3.4.9.2 | 22 | Водоотводные сооружения (кюветы, нагорные канавы, быстротоки)
3.4.9.3 | 23 | Устройство входного/выходного оголовков
3.4.9.4 |  | Разработка грунта с вывозом | м3 | 254.88
3.4.9.5 |  | Разработка грунта | м3 | 9.72
3.4.9.6 |  | Укрепление поверхности матрацами "Рено" | м2 | 168
3.4.9.7 | 24 | Устройство нагорной канавы
3.4.9.8 |  | Разработка грунта | м3 | 2147.04
3.4.10 |  | Устройство насыпи из грунта | м3 | 302.4
3.4.10.1 |  | Устройство прослойки из глины | м3 | 279.72
3.4.10.2 |  | Укрепление поверхности матрацами "Рено" | м2 | 3024
3.4.11 |  | Укрепление откосов засевом трав | м2 | 1134
3.4.11.1 | 25 | Устройство колодца ВхК 3.4х3.4
3.4.11.2 |  | Разработка грунта с вывозом | м3 | 55.26
3.4.11.3 |  | Разработка грунта | м3 | 68.88
3.4.11.4 |  | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 68.86
3.4.12 |  | Устройство плиты, стенок и плиты перекрытия колодца (бетон B25 ) | м3 | 20.09
3.4.12.1 |  | Устройство гидроизоляции | м2 | 72.76
3.4.12.2 |  | Окраска металлоконструкций | м2 | 104.42
3.4.12.3 | 26 | Устройство коллектора вн.диаметром 1500мм из многослойных полимерных армированных труб
3.4.12.4 |  | Разработка грунта с вывозом | м3 | 237.63
3.4.12.5 |  | Разработка грунта | м3 | 71.18
3.4.12.6 |  | Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 71.18
3.4.12.7 |  | Устройство основания из песка и обратная засыпка песком | м3 | 76.91
3.4.13 |  | Обратная засыпка щебнем М1000 фр 5-20 | м3 | 99.59
3.4.13.1 |  | Укладка многослойных полимерных армированных труб 1500мм | м | 28.7
3.4.13.2 | 27 | Устройство ж.б. выходного оголовка
3.4.13.3 |  | Разработка грунта с вывозом | м3 | 36.07
3.4.13.4 |  | Разработка грунта | м3 | 16.2
3.4.13.5 |  | Обратная засыпка грунта | м3 | 16.2
3.4.14 |  | Устройство основания из щебня М1000 фр 5-20 | м3 | 0.74
3.4.14.1 |  | Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5 | м3 | 0.74
3.4.14.2 |  | Устройство оголовка, бетон В25 | м3 | 5.89
3.4.14.3 |  | Устройство гидроизоляции | м2 | 39.61
3.4.14.4 | 28 | Подъездная дорога п. Кудепста
3.4.14.5 |  | Снятие ПРС | м3 | 3288.18
3.4.14.6 |  | Разработка грунта | м3 | 15919.89
3.4.15 |  | Устройство насыпи из грунта | м3 | 15783.09
3.4.15.1 |  | Устройство насыпи из песка | м3 | 547.77
3.4.15.2 |  | Планировка откосов выемки, насыпи | м2 | 9787.54
3.4.15.3 |  | Укрепление обочин, откосов, кюветов засевом трав | м2 | 12050.41
3.4.15.4 |  | Устройство упорной призмы, бетонного блока упора | м.п | 153
3.4.15.5 |  | Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном В20 толщиной 12см | м2 | 600.14
3.4.15.6 |  | Укрепление кюветов монолитным бетоном В20 толщиной 10см | м2 | 828.75
3.4.15.7 |  | Крепление склона | м.п | 387
3.4.15.8 |  | Устройство анкерных свай длиной до 6м | м.п | 2112
3.4.16 |  | Устройство противоэрозионных матов | м2 | 3684.01
3.4.16.1 |  | Устройство быстротока | м | 34.16
3.4.17 |  | Укрепление кюветов из ЩПС С5 М1000 | м3 | 6.3
3.4.17.1 | 29 | Устройство дорожной одежды
|  | Устройство дополнительного слоя основания из ПГС | м3 | 2821.29
3.45 |  | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 М1000 толщиной 20см | м2 | 6457.23
3.45.1 |  | Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона SP-16Н толщиной 7см | м2 | 6061.48
3.45.2 |  | Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С5 М1000 толщиной 26см | м2 | 1849.69
3.45.3 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩПС С4 М600 из дробленного бетона толщиной 15см | м2 | 1699.66
3.45.4 |  | Устройство покрытия обочины из ЩПС С4 М600 из дробленного бетона толщиной 20см | м2 | 1803
3.45.5 | 30 | Водоотвод с проезжей части
3.45.6 |  | Устройство щебеночной подготовки из ЩПС С5 М1000 | м3 | 54.7
3.45.7 |  | Устройство выравнивающего слоя бетона В12,5 | м3 | 2.94
3.45.8 |  | Устройство бетонной обоймы из бетона В25 | м3 | 35.75
3.45.9 |  | Установка ж/б лотка | шт | 444
3.45.10 |  | Установка пескоуловителя | шт | 3
3.45.11 |  | Устройство гидроизоляции герметиком | м | 1200
3.45.12 | 31 | Испарительные бассейны
3.45.13 |  | Укрепление монолитным бетоном B20 толщиной 10см | м2 | 316.25
3.45.14 |  | Погружение шпунта | т | 34.31
3.45.15 |  | Крепление шпунтового ограждения | т | 2.53
3.45.16 |  | Устройство накопительной емкости | шт | 1
3.45.17 | 32 | ОДД на период эксплуатации
3.45.18 |  | Монтаж временных дорожных знаков | шт | 59
3.45.19 |  | Устройство дорожного барьерного ограждения | м.п. | 2044
3.45.20 |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией, шириной 0,10 м | м | 1311
3.45.21 |  | Разметка проезжей части краской прерывистая линия шириной 0,10 м | м | 92
3.45.22 |  | Разметка проезжей части линий дорожной разметки проезжей части краской: разметка 1.13 | м2 | 5.25
3.45.23 |  | Разметка проезжей части линий дорожной разметки проезжей части краской: разметка 1.16 | м2 | 20
3.45.24 |  | Демонтаж временных дорожных знаков | шт | 59
3.45.25 |  | Демонтаж дорожного ограждения | м | 2044
3.45.26 |  | Снятие почвенно-растительного грунта с вывозом | м3 | 1486.91
|  | Демонтаж укрепления монолитным бетоном | м3 | 235.13
3.19 |  | Демонтаж водоотводных лотков с бетонными крышками, пескоуловителей | м3 | 101.72
3.19.1 |  | Фрезеровка покрытия из асфальтобетона | м3 | 424.3
3.19.1.1 |  | Демонтаж обочин, покрытия из ЩПС, ПГС | м3 | 5209.21
3.19.1.2 |  | Извлечение шпунтового ограждения | т | 34.13
3.19.1.3 |  | Демонтаж грунта насыпи с вывозом | м3 | 15783.09
3.19.2 |  | Вывоз демонтированных конструкций, покрытий, строительного мусора на площадку временного складирования | т | 7049.55
3.19.2.1 | 33 | Водопропускные трубы отв.1,5м ; отв. 2х1,0 м
3.19.2.2 |  | Разработка грунта | м3 | 93.1
3.19.2.3 |  | Устройство подготовки из ПГС | м3 | 49.5
3.19.2.4 |  | Монтаж водопропускной трубы диаметром 1,5м | м | 19.4
3.19.2.5 |  | Устройство засыпки трубы песком с уплотнением | м3 | 333.1
3.19.3 |  | Армирование укрепления | т | 0.06
3.19.3.1 |  | Устройство монолитных упоров из бетона В20 | м | 1.7
3.19.3.2 |  | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями | м2 | 15.2
3.19.3.3
3.19.3.4 |  | Демонтаж водопропускных труб диаметром | м.п. | 19.4
3.19.3.5 | 34 | Испытание грунтов сваями
3.19.3.6 | 35 | Эстакада (от мостового перехода через р.Кудепста до Западного портала)
3.19.4 |  | Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи БНС диаметром 1,0м , т: св. 150 до 200 | шт | 32
3.19.4.1 |  | Штамповые испытания грунта в основании сваи | шт | 32
3.19.4.2 | 36 | Эстакада (от мостового перехода через р.Кудепста до Западного портала). Защитные сооружения
3.19.4.3 |  | Штамповые испытания грунта в основании сваи | шт | 14
3.19.4.4 | 37 | Вынос в натуру осей сооружения
3.19.4.5 |  | Вынос в натуру осей сооружения | км | 1.832
3.19.4.6 | 38 | Утилизация отходов
3.19.5 |  | Затраты на утилизацию отходов | т | 63049.79
3.19.5.1 | 39 | Технологические проезды. Западный портал. Эстакада (сталежелезобетонное пр. стр). Технологические проезды. Западный портал
3.19.5.2 |  | Устройство щебеночной подготовки под трубы из щебня фр 40-70 | м3 | 12.55
3.19.5.3 |  | Устройство подушки под трубы из ПГС | м3 | 13.39
3.19.5.4 |  | Устройство из цементно-грунтовой смеси перемычки в оголовочной части трубы | м3 | 40.32
3.19.5.5 |  | Укладка труб стальных диаметром 1020мм | м | 57.7
3.19.5.6 |  | Укладка труб стальных диаметром 1400мм | м | 26
3.19.5.7 |  | Устройство земляного полотна из местного грунта с транспортировкой с площадки складирования | м3 | 80014.43
|  | Укладка мембраны быстротока по откосу автодороги | м2 | 640
|  | Устройство защитного слоя из щебня М600 фр 70-120 | м3 | 140
|  | Планировка откосов автодороги | м2 | 17588.3
|  | Устройство обочин из щебня фр. 20-40 | м3 | 269.6
3.12 |  | Устройство покрытия из плит | м2 | 6168.75
3.12.4 |  | Разборка покрытия из плит | м2 | 6168.75
3.12.4.1 |  | Вывоз плит на ТБО | т | 775.5
3.12.4.2 |  | Разборка насыпи земляного полотна технологического проезда с транспортировкой на ТБО | м3 | 80014.43
3.12.4.3 |  | Демонтаж труб стальных | м | 83.7
3.12.4.4 |  | Демонтаж щебеночной подготовки под трубы, защитного слоя из щебня, подсыпки из щебня | м3 | 435.54
3.12.4.5 |  | Вывоз щебня на ТБО | т | 301.13
3.12.4.6 |  | Распределение растительного слоя грунта | м3 | 10526.1
3.12.4.7 |  | Разработка грунта нагорной канавы | м3 | 5127.62
3.12.4.8 |  | Засыпка нагорной канавы | м3 | 5127.62
3.12.4.9 |  | Обратная засыпка экскаватором | м3 | 5127.62
3.12.4.10 |  | Планировка канавы | м2 | 5066.37
3.12.4.11 |  | Укладка геомембраны | м2 | 9064.93
3.12.4.12 |  | Демонтаж геомембраны | м2 | 9064.93
3.12.4.13 |  | Укрепление канавы из щебня фр 40-70 | м3 | 759.73
3.12.4.14 |  | Разборка укрепления канавы из щебня фр 40-70 | м3 | 759.73
3.12.4.15 | 40 | Вахтовый городок
3.12.4.16 |  | Выемка грунта с перемещением в насыпь | м3 | 235.51
3.12.4.17 |  | Устройство насыпи из местного грунта | м3 | 3529.68
3.12.4.18 |  | Доставка грунта в насыпь | т | 5647.48
|  | Разборка насыпи из грунта | м3 | 3529.68
3.8 |  | Вывоз грунта после разборки | т | 5647.48
3.8.1 |  | Перемещение грунта из насыпи | м3 | 235.51
3.8.2 |  | Устройство покрытия из плит | м2 | 1237.44
3.8.3 |  | Разборка покрытия из плит | м2 | 1237.44
3.8.4 |  | Вывоз плит на ТБО | т | 155.56
3.8.5 |  | Устройство основания из щебня фр 40-70 | м3 | 556.03
3.8.6 |  | Дополнительные работы (устройство заклинки) | м3 | 69.5
3.8.7 |  | Разборка основания из щебня | м3 | 625.53
3.8.8 |  | Погрузка и вывоз на ТБО | т | 431.59
3.8.9 |  | Устройство ограждения из профлиста | м2 | 167.07
3.8.10 |  | Устройство ворот из профлиста | м2 | 2.76
|  | Разборка ограждения и ворот из профлиста | м2 | 169.83
3.21.2 |  | Разборка фундаментов | м3 | 1.64
3.21.2.1 |  | Монтаж зданий модульных | м3 | 3630.14
3.21.2.2 |  | Демонтаж зданий модульных | м3 | 3630.14
3.21.2.3 |  | Погрузка и вывоз фундаментных блоков ФБС | шт | 536
3.21.2.4 |  | Блок-контейнеры (амортизация) | м3 | 3630.14