## Лист1
Приложение № 2 к Договору № ________________
от «____» _____________ 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область»
№ п/п | Наименование работ (этапов работ) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ, рублей
1 | Изыскательские работы | дата заключения договора | 2022-03-15 | 343 281 410,00 1
2 | Проектно-сметная документация | дата заключения договора | 2022-05-15 | 312 495 790,00 1
3 | Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 2022-05-15 | 2022-07-15
ИТОГО стоимость работ, рублей:
в т. ч. НДС 20%:
1 при заключении договора стоимость по каждому этапу работ заполнется путем умножения каждой Начальной (максимальной) цены единицы Работы, указанной в настоящем календарном плане и в части 6 раздела I Конкурсной документации на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в части 6 раздела I Конкурсной документации.
Заказчик |  |  | Подрядчик
______________________ |  |  | __________________
м.п. |  |  | м.п.