## КГПР
Приложение №2
к Договору № ____________
от ________________ 202_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение подготовительных работ по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 2, км 140 – км 232, Пермский край
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена, руб., в т.ч. НДС | Всего стоимость, руб., в т.ч. НДС | В том числе выполнение в 2022 году, по месяцам |  | В том числе выполнение в 2023 году, по месяцам
[6 empty] | IV квартальный период |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальный период
[6 empty] | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь
[6 empty] | с даты подписания договора по 20 декабря |  | с 21 декабря по 20 января |  | с 21 января по 20 февраля |  | с 21 февраля по 20 марта |  | с 21 марта по 20 апреля |  | с 21 апреля по 20 мая |  | с 21 мая по 20 июня |  | с 21 июня по 20 июля |  | с 21 июля по 20 августа |  | с 21 августа по 20 сентября |  | с 21 сентября по 20 октября |  | с 21 октября по 20 ноября
[6 empty] | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит» | [27 empty] | 0
1 | Подготовка территории строительства | [26 empty] | 0
1.1 | Вырубка деревьев и кустарников. Муниципальная территория Октябрьского района | [26 empty] | 0
1.1.1 | Вырубка леса (разделочные площадки, трелевка, разделка, корчевка пней) | га | 101.92 |  |  | 101.92 | [21 empty] | 0 |  | 0
1.1.2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, сгребание, дробление, перевозка | га | 101.92 |  |  | 101.92 | [21 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Вырубка деревьев и кустарников. Муниципальная территория Чернушинского района | [26 empty] | 0 |  | 0
1.2.1 | Вырубка леса (разделочные площадки, трелевка, разделка, корчевка пней) | га | 33.02 |  |  | 33.02 | [21 empty] | 0 |  | 0
1.2.2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, сгребание, дробление, перевозка | га | 33.02 |  |  | 33.02 | [21 empty] | 0 |  | 0
2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Мост через р. Бизяр на ПК1581+22 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 | Сооружение буронабивных свай | м3 | 537.2 |  |  | 0 |  | 89.5333 |  | 89.5333 |  | 89.5333 |  | 89.5333 |  | 89.5333 |  | 89.5333 | [9 empty] | 0 |  | 0
2.2 | Мост совмещенный экодук ПК1669+80 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 | Сооружение буронабивных свай | м3 | 537.2 |  |  |  |  | 134.3 |  | 134.3 |  | 268.6 | [15 empty] | 0 |  | 0
2.3 | Мост совмещенный с экодуком ПК2154+82,5 | [28 empty] | 0
2.3.1 | Сооружение буронабивных свай | м3 | 153.86 |  |  |  |  | 25.65 |  | 25.65 |  | 25.64 |  | 25.64 |  | 25.64 |  | 25.64 | [9 empty] | 0 |  | 0
2.4 | Противокарстовые мероприятия скв. К-44, ПК 2299+57 | [28 empty] | 0
2.4.1 | Колонковое бурение скважин | м | 5619.8 |  |  | 1873.27 |  | 1873.27 |  | 1873.26 | [19 empty] | 0
2.4.2 | Забивка инъекторов | м | 5619.8 |  |  | 1873.27 |  | 1873.27 |  | 1873.26 | [19 empty] | 0
2.4.3 | Цементация грунтов | м | 671 |  |  | 223.67 |  | 223.67 |  | 223.66 | [19 empty] | 0
2.4.4 | Ликвидация скважин | м | 4948.8 |  |  | 1649.6 |  | 1649.6 |  | 1649.6 | [19 empty] | 0
3 | Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
3.1 | Устройство временной дороги |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
| Земляные работы (Тип 1) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
3.1.1 | Снятие растительного грунта | м3 | 92600 |  |  |  |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.18 |  | 8418.2 |  | 0
3.1.2 | Разработка грунта выемки | м3 | 28170 |  |  |  |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.91 |  | 2560.9 |  | 0
3.1.3 | Устройство насыпи из местного грунта | м3 | 278930 |  |  |  |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.27 |  | 25357.3 |  | 0
3.1.4 | Планировка откосов выемок и насыпей | м2 | 490830 |  |  |  |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.91 |  | 44620.9 |  | 0
3.1.5 | Разборка насыпи | м3 | 278930 | [24 empty] | 278930 |  | 0
| Дорожная одежда (Тип 1) | [28 empty] | 0
3.1.6 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 228570 |  |  |  |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.09 |  | 20779.1 |  | 0
3.1.7 | Устройство покрытий из щебня толщиной 0,38 м | м2 | 200720 |  |  |  |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.28 |  | 18247.2 |  | 0
3.1.8 | Разборка покрытий щебеночных | м3 | 76273.6 | [24 empty] | 76273.6 |  | 0
| Земляные работы (Тип 2 - лежневая дорога) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.9 | Устройство подстилающих слоев из щепы толщиной 0,1 м | м3 | 5895 |  |  |  |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.91 |  | 535.9 |  | 0
3.1.10 | Устройство насыпи из местного грунта | м3 | 1350 |  |  |  |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.73 |  | 122.7 |  | 0
3.1.11 | Планировка откосов выемок и насыпей | м2 | 2625 |  |  |  |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.64 |  | 238.6 |  | 0
3.1.12 | Разборка насыпи | м3 | 1350 | [24 empty] | 1350 |  | 0
| Дорожная одежда (Тип 2) | [28 empty] | 0
3.1.13 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 2805 |  |  |  |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 255 |  | 0
3.1.14 | Устройство покрытий из щебня толщиной 0,25 м | м2 | 2513 |  |  |  |  | 228 |  | 228 |  | 228 |  | 228 |  | 228 |  | 228 |  | 230 |  | 230 |  | 229 |  | 228 |  | 228 |  | 0
3.1.15 | Разборка покрытий щебеночных | м3 | 929.6 | [24 empty] | 929.6 |  | 0
3.2 | Временные мосты | [28 empty] | 0
3.2.1 | Временный мост р. Емашка на ПК1431+07 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Погружение стальных свай | т | 26.09 |  |  | 20.05 |  | 2.38 |  | 2.38 |  | 1.28 | [17 empty] | 0
3.2.1.2 | Извлечение стальных свай | т | 26.09 | [24 empty] | 26.09 |  | 0
3.2.1.3 | Монтаж оголовков свай | т | 4.1 |  |  | 3.1 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.24 | [17 empty] | 0
3.2.1.4 | Монтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 14.96 |  |  |  |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 0
3.2.1.5 | Демонтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 14.96 | [24 empty] | 14.96 |  | 0
3.2.1.6 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 22.07 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2.07 |  | 2 |  | 0
3.2.1.7 | Демонтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 22.07 | [24 empty] | 22.07 |  | 0
3.2.1.8 | Устройство переходных плит | м3 | 30.8 |  |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 0
3.2.1.9 | Демонтаж переходных плит | м3 | 30.8 | [24 empty] | 30.8 |  | 0
3.2.1.10 | Устройство деревянных подмостей | м3 | 24 |  |  |  |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.2 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 0
3.2.1.11 | Погружение стальных свай | т | 136.6 |  |  | 68.3 |  | 12.43 |  | 12.43 |  | 12.43 |  | 12.43 |  | 12.43 |  | 6.15 | [11 empty] | 0
3.2.1.12 | Извлечение стальных свай | т | 136.6 | [24 empty] | 136.6 |  | 0
3.2.1.13 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 |  |  |  |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.18 |  | 2.2 |  | 0
3.2.1.14 | Разборка подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [24 empty] | 24 |  | 0
3.2.2 | Временный мост через р.Быстрый Танып на ПК1456+73 | [28 empty] | 0
3.2.2.1 | Погружение стальных свай | т | 40.05 | [6 empty] | 40.05 | [19 empty] | 0
3.2.2.2 | Извлечение стальных свай | т | 40.05 | [24 empty] | 40.05 |  | 0
3.2.2.3 | Монтаж оголовков свай | т | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | [19 empty] | 0
3.2.2.4 | Монтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 | [8 empty] | 18.61 | [17 empty] | 0
3.2.2.5 | Демонтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 | [8 empty] | 18.61 | [17 empty] | 0
3.2.2.6 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 | [8 empty] | 44.14 | [17 empty] | 0
3.2.2.7 | Демонтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 | [24 empty] | 44.14 |  | 0
3.2.2.8 | Устройство переходных плит | м3 | 43.87 | [10 empty] | 43.87 | [15 empty] | 0
3.2.2.9 | Демонтаж переходных плит | м3 | 43.87 | [24 empty] | 43.87 |  | 0
3.2.2.10 | Устройство деревянных подмостей | м3 | 47 | [10 empty] | 47 | [15 empty] | 0
3.2.2.11 | Погружение стальных свай | т | 136.6 | [6 empty] | 136.6 | [19 empty] | 0
3.2.2.12 | Извлечение стальных свай | т | 136.6 | [24 empty] | 136.6 |  | 0
3.2.2.13 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [10 empty] | 24 | [15 empty] | 0
3.2.2.14 | Разборка подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [24 empty] | 24 |  | 0
3.2.3 | Временный мост через р. Тюй на ПК1669+80 | [28 empty] | 0
3.2.3.1 | Погружение стальных свай | т | 40.05 | [6 empty] | 20.05 |  | 20 | [17 empty] | 0
3.2.3.2 | Извлечение стальных свай | т | 40.05 | [24 empty] | 40.05 |  | 0
3.2.3.3 | Монтаж оголовков свай | т | 6.2 | [6 empty] | 3.1 |  | 3.1 | [17 empty] | 0
3.2.3.4 | Монтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 | [10 empty] | 18.61 | [15 empty] | 0
3.2.3.5 | Демонтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 | [10 empty] | 18.61 | [15 empty] | 0
3.2.3.6 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 | [10 empty] | 44.14 | [15 empty] | 0
3.2.3.7 | Демонтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 | [24 empty] | 44.14 |  | 0
3.2.3.8 | Устройство переходных плит | м3 | 43.87 | [12 empty] | 43.87 | [13 empty] | 0
3.2.3.9 | Демонтаж переходных плит | м3 | 43.87 | [24 empty] | 43.87 |  | 0
3.2.3.10 | Устройство деревянных подмостей | м3 | 47 | [12 empty] | 47 | [13 empty] | 0
3.2.3.11 | Погружение стальных свай | т | 136.6 | [12 empty] | 136.6 | [13 empty] | 0
3.2.3.12 | Извлечение стальных свай | т | 136.6 | [24 empty] | 136.6 |  | 0
3.2.3.13 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [12 empty] | 24 | [13 empty] | 0
3.2.3.14 | Разборка подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [24 empty] | 24 |  | 0
3.2.4 | Временный мост через р. Атер на ПК1803+85 | [28 empty] | 0
3.2.4.1 | Погружение стальных свай | т | 40.05 |  |  |  |  | 40.05 | [21 empty] | 0
3.2.4.2 | Извлечение стальных свай | т | 40.05 | [24 empty] | 40.05 |  | 0
3.2.4.3 | Монтаж оголовков свай | т | 6.2 |  |  |  |  | 6.2 | [21 empty] | 0
3.2.4.4 | Монтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 |  |  |  |  | 18.61 | [21 empty] | 0
3.2.4.5 | Демонтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 18.61 |  |  |  |  | 18.61 | [21 empty] | 0
3.2.4.6 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 |  |  |  |  | 44.14 | [21 empty] | 0
3.2.4.7 | Демонтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 44.14 | [24 empty] | 44.14 |  | 0
3.2.4.8 | Устройство переходных плит | м3 | 43.87 | [6 empty] | 43.87 | [19 empty] | 0
3.2.4.9 | Демонтаж переходных плит | м3 | 43.87 | [24 empty] | 43.87 |  | 0
3.2.4.10 | Устройство деревянных подмостей | м3 | 47 | [6 empty] | 47 | [19 empty] | 0
3.2.4.11 | Погружение стальных свай | т | 136.6 |  |  |  |  | 136.6 | [21 empty] | 0
3.2.4.12 | Извлечение стальных свай | т | 136.6 | [24 empty] | 136.6 |  | 0
3.2.4.13 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [6 empty] | 24 | [19 empty] | 0
3.2.4.14 | Разборка подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [24 empty] | 24 |  | 0
3.2.5 | Временный мост через р. Сарс на ПК2102+23 | [28 empty] | 0
3.2.5.1 | Погружение стальных свай | т | 34.88 | [8 empty] | 17.44 |  | 17.44 | [15 empty] | 0
3.2.5.2 | Извлечение стальных свай | т | 34.88 | [24 empty] | 34.88 |  | 0
3.2.5.3 | Монтаж оголовков свай | т | 4.1 | [8 empty] | 2.05 |  | 2.05 | [15 empty] | 0
3.2.5.4 | Монтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 14.96 | [12 empty] | 14.96 | [13 empty] | 0
3.2.5.5 | Демонтаж неинвентарных металлоконструкций | т | 14.96 | [24 empty] | 14.96 |  | 0
3.2.5.6 | Монтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 22.07 | [12 empty] | 22.07 | [13 empty] | 0
3.2.5.7 | Демонтаж металлоконструкций пролетного строения | т | 22.07 | [24 empty] | 22.07 |  | 0
3.2.5.8 | Устройство переходных плит | м3 | 30.8 | [14 empty] | 30.8 | [11 empty] | 0
3.2.5.9 | Демонтаж переходных плит | м3 | 30.8 | [24 empty] | 30.8 |  | 0
3.2.5.10 | Устройство деревянных подмостей | м3 | 24 | [14 empty] | 24 | [11 empty] | 0
3.2.5.11 | Погружение стальных свай | т | 204.8 | [8 empty] | 102.4 |  | 102.4 | [15 empty] | 0
3.2.5.12 | Извлечение стальных свай | т | 204.8 | [24 empty] | 204.8 |  | 0
3.2.5.13 | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [14 empty] | 24 | [11 empty] | 0
3.2.5.14 | Разборка подстилающего слоя из щебня | м3 | 24 | [24 empty] | 24 |  | 0
| Расходы на непредвиденные работы и затраты 1,5% | [28 empty] | 0
| Всего с НДС | [28 empty] | 0
| в том числе НДС-20% | [28 empty] | 0
0
| ПОДРЯДЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Первый заместитель председателя правления - руководитель дирекции (филиала) М-12
| _______________________ |  |  | ______________________ М.М. Газизуллин
| МП |  |  | МП