## Лист1
Приложение № 2 к Договору №______________________ от «__» ________________2022 г.
Календарный график работ
по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Участок строительства км 0 – км 90».
Приложение № 2 к Договору №______________________ от «__» ________________2022 г.
Календарный график работ
по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Участок строительства км 0 – км 90». ***
№п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | [7 empty] | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2023
[18 empty] | III квартальный период |  | IV квартальный период | [5 empty] | I квартальный период
[18 empty] | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль
| Расшифровка |  |  |  | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость, руб. | Начисление ВЗиС, руб. | НачислениеЗУ, руб. | прочие | Итого, руб. | С учетом К тендерного снижения, руб. |  |  | ВЗиС | ЗУ | вахта, перебаз, инфекц по ССР | итог СМР+обор по ССР (гл.1-7) | с даты заключения договора по 20 сентября |  | с 21 сентября по 20 октября |  | с 21 октября по 20 ноября |  | с даты заключения договора по 20 декабря |  | с 21 декабря по 20 января |  | с 21 января по 20 февраля
[14 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 |  | Глава 2. Основные объекты строительства | [12 empty] | 1.018 | притрасс дор | [13 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Площадки для размещения МФЗ | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
2.1.1 | 02-01-01 п.1-7, 02-01-02 п.1-7 | Снятие растительного грунта | м3 | 223062 | 515.12 | 114902638 | 114902638 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 276.31 | 61634261.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 103062 | 28477061.22 | 60000 | 16578600 | 60000 | 16578600 | 0 | 0
2.1.2 | 02-01-01 п. 8-12, 26, 02-01-02 п.8-14,27-28 | Выемка грунта | м3 | 123526 | 121.94 | 15062925 | 15062925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88.89 | 10980226.14 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 4444500 | 30000 | 2666700 | 43526 | 3869026.14 | 0 | 0
2.1.3 | 02-01-01 п. 13-20, 24-25; 02-01-02 п. 15-24, 25-26 | Устройство насыпи из грунта выемки | м3 | 692093 | 124.66 | 86276981 | 86276981 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70.67 | 48910212.31 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 350000 | 24734500 | 175000 | 12367250 | 167093 | 11808462.31 | 0 | 0
2.1.5 | 02-01-01 (21-23) | Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими толщиной 35 см | м2 | 1623 | 299.25 | 485688 | 485688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 328.57 | 533269.11 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 804; 16: 264170.28; 17: 819; 18: 269098.83 | 0 | 0
2.2 |  | Устройство свайных оснований, иследование грунтов сваями | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
2.2.1 | 02-02-01 | Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм из бетона В30 | м3 | 1750 | 125789.49 | 220131615 | 220131615 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 129810.43 | 227168252.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 32452607.5 | 734 | 95280855.62 | 766 | 99434789.38 | 0 | 0
2.2.2 | 02-02-02 | Погружение железобетонных мостовых свай | м3 | 1400 | 66812.54 | 93537555 | 93537555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68948.24 | 96527536 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 413; 16: 28475623.12; 17: 987; 18: 68051912.88 | 0 | 0
3 |  | Глава 3. Временные здания и сооружения | [27 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Притрассовая дорога №1 (ПК185+00-ПК203+50) | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.1 | 08-01-01 | Подготовительные работы | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | п. 1-7 | Снятие растительного грунта | м3 | 9474 | 264.06 | 2501658 | 2501658 | 2546687.84 | 0 | 2546687.84 | #REF! | 272.49 | 2581570.26 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 9474; 14: 2581570.26; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.2 | 08-01-01 | Земляные работы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | п. 8-17, 29-30 | Выемка грунта | м3 | 47031 | 177.22 | 8335039 | 8335039 | 8485069.7 | 0 | 8485069.7 | #REF! | 178.84 | 8411024.04 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 47031; 14: 8411024.04; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | п. 18-21, 28 | Устройство насыпи из грунта выемки | м3 | 7981 | 56.51 | 450996 | 450996 | 459113.93 | 0 | 459113.93 | #REF! | 60.44 | 482371.64 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 7981; 14: 482371.64; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | пп. 22-27 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси | м3 | 290 | 790.2 | 229157 | 229157 | 233281.83 | 0 | 233281.83 | #REF! | 804.39 | 233273.1 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 290; 14: 233273.1; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.3 | 08-01-02 | Укрепительные работы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | п. 1-4, 26-30 | Укрепление откосов посевом трав по слою растительного грунта | м2 | 16576 | 68.48 | 1135079 | 1135079 | 1155510.42 | 0 | 1155510.42 | #REF! | 69.71 | 1155512.96 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 16576; 14: 1155512.96; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | п. 5-25 | Укрепление откосов монолитным бетоном В25 толщиной 0,08м, на подготовке из щебня М600 фр. 5-20 | м2 | 863.5 | 1286.5 | 1110896 | 1110896 | 1130892.13 | 0 | 1130892.13 | #REF! | 1309.62 | 1130856.87 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 863.5; 14: 1130856.87; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4 | 08-01-03 | Устройство водоотвода | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | п. 1-6, 27-37 | Устройство сброса воды по откосу насыпи из сборных ж/б лотков | пм | 37.5 | 5729.15 | 214843 | 214843 | 218710.17 | 0 | 218710.17 | #REF! | 5832.08 | 218703 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 37.5; 14: 218703; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | п. 7-14 | Устройство упоров из монолитного бетона В25 | пм | 11.34 | 3523.1 | 39952 | 39952 | 40671.14 | 0 | 40671.14 | #REF! | 3586.4 | 40669.78 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 11.34; 14: 40669.78; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.3 | п. 19-26 | Устройство водоотводных лотков из монолитного бетона В25 | м3 | 0.26 | 15600 | 4056 | 4056 | 4129.01 | 0 | 4129.01 | #REF! | 15880.27 | 4128.87 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.26; 14: 4128.87; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.4 | п. 27-30 | Устройство водосбросов из сборных ж/б лотков | м3 | 0.237 | 25548.52 | 6055 | 6055 | 6163.99 | 0 | 6163.99 | #REF! | 26007.51 | 6163.78 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.237; 14: 6163.78; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.5 | п. 15-18 | Укрепление кюветов посевом посевом трав по слою растительного грунта | м2 | 30 | 61.73 | 1852 | 1852 | 1885.34 | 0 | 1885.34 | #REF! | 62.84 | 1885.2 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 30; 14: 1885.2; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.4.6 | п. 38-49 | Устройство гасителей Тип 2 | м3 | 0.326 | 88699.39 | 28916 | 28916 | 29436.49 | 0 | 29436.49 | #REF! | 90292.98 | 29435.51 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.326; 14: 29435.51; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5 | 08-01-04 | Дорожная одежда | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.1 | п. 1 (част), 2 | Устройство присыпных обочин из привозного грунта | м3 | 346.465 | 931.21 | 322633 | 322633 | 328440.39 | 0 | 328440.39 | #REF! | 947.95 | 328431.5 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 346.465; 14: 328431.5; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.2 | п.1 (част), 3 | Устройство присыпных обочин из грунта выемки | м3 | 346.465 | 480.4 | 166441 | 166441 | 169436.94 | 0 | 169436.94 | #REF! | 489.02 | 169428.31 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 346.465; 14: 169428.31; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.3 | п. 4-6 | Устройство прослойки из нетканного геотекстиля плотностью 250 г/м2 | м2 | 24482.57 | 60.56 | 1482616 | 1482616 | 1509303.09 | 0 | 1509303.09 | #REF! | 61.65 | 1509350.44 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 24482.57; 14: 1509350.44; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.4 | п. 7-9 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси | м3 | 2768 | 937 | 2593615 | 2593615 | 2640300.07 | 0 | 2640300.07 | #REF! | 953.84 | 2640229.12 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 2768; 14: 2640229.12; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.5 | п. 8-12 | Устройство покрытия из щебня М600, толщиной 0,3 м | м2 | 7395 | 961.93 | 7113460 | 7113460 | 7241502.28 | 0 | 7241502.28 | #REF! | 979.21 | 7241257.95 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 7395; 14: 7241257.95; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.1.5.6 | п. 13-15 | Устройство покрытия из сборных железобетонных плит | м3 | 300.78 | 6331.12 | 1904273 | 1904273 | 1938549.91 | 0 | 1938549.91 | #REF! | 6444.87 | 1938488 |  |  |  |  | 10: 0; 12: 0; 13: 300.78; 14: 1938488; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4 |  | Притрассовая дорога № 10 (ПК893+00-ПК898+80) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.1 | 08-04-01 | Подготовительные работы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | пп. 1-7 | Снятие растительного грунта | м3 | 6408 | 297.23 | 1904648 | 1904648 | 1938931.66 | 0 | 1938931.66 | #REF! | 300.66 | 1926629.28 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 6408; 14: 1926629.28; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.2 | 08-04-01 | Земляные работы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | пп. 8-12, 27 | Выемка грунта | м3 | 616 | 84.88 | 52289 | 52289 | 53230.2 | 0 | 53230.2 | #REF! | 89.55 | 55162.8 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 616; 14: 55162.8; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | п. 13-20, 25-26 | Устройство насыпи из ранее разработанного грунта | м3 | 14629 | 265.59 | 3885361 | 3885361 | 3955297.5 | 0 | 3955297.5 | #REF! | 268.96 | 3934615.84 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 14629; 14: 3934615.84; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.2.3 | п. 21-24 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси | м3 | 745 | 748.72 | 557793 | 557793 | 567833.27 | 0 | 567833.27 | #REF! | 762.16 | 567809.2 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 745; 14: 567809.2; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.3 | 08-04-02 | Укрепительные работы | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.3.1 | пп. 1-4 | Укрепление откосов посевом трав по слою растительного грунта | м2 | 6881 | 74.46 | 512374 | 512374 | 521596.73 | 0 | 521596.73 | #REF! | 75.8 | 521579.8 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 6881; 14: 521579.8; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.3.2 | пп. 5-25 | Укрепление откосов монолитным бетоном В25 толщиной 0,08м, на подготовке из щебня М600 фр. 5-20 | м2 | 228 | 1283.81 | 292709 | 292709 | 297977.76 | 0 | 297977.76 | #REF! | 1306.88 | 297968.64 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 228; 14: 297968.64; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4 | 08-04-03 | Устройство водоотвода | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4.1 | пп. 1-6, 31-36 | Устройство сброса воды по откосу насыпи из сборных ж/б лотков | пм | 285 | 5727.65 | 1632380 | 1632380 | 1661762.84 | 0 | 1661762.84 | #REF! | 5830.56 | 1661709.6 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 285; 14: 1661709.6; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4.2 | п. 7-14 | Устройство упоров из монолитного бетона В25 | пм | 100.36 | 3522.65 | 353533 | 353533 | 359896.59 | 0 | 359896.59 | #REF! | 3585.94 | 359884.94 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 100.36; 14: 359884.94; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4.3 | п. 15-18 | Укрепление кюветов посевом посевом трав по слою растительного грунта | м2 | 266 | 61.94 | 16475 | 16475 | 16771.55 | 0 | 16771.55 | #REF! | 63.05 | 16771.3 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 266; 14: 16771.3; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
| п. 19-26 | Устройство водоотводных лотков из монолитного бетона В25 | м3 | 0.57 | 15219.3 | 8675 | 8675 | 8831.15 | 0 | 8831.15 | #REF! | 15492.74 | 8830.86 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.57; 14: 8830.86; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4.4 | п. 27-30 | Устройство водосбросов из сборных ж/б лотков | м3 | 0.395 | 25582.28 | 10105 | 10105 | 10286.89 | 0 | 10286.89 | #REF! | 26041.9 | 10286.55 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.395; 14: 10286.55; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.4.5 | п. 38-49 | Устройство гасителей Тип 2 | м3 | 0.326 | 88702.45 | 28917 | 28917 | 29437.51 | 0 | 29437.51 | #REF! | 90296.1 | 29436.53 |  |  |  |  | 12: 0; 13: 0.326; 14: 29436.53; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5 |  | Дорожная одежда | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.1 | п. 1 част, 2 | Устройство присыпных обочин из привозного грунта | м3 | 378.97 | 931.2 | 352897 | 352897 | 359249.15 | 0 | 359249.15 | #REF! | 947.93 | 359237.03 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 378.97; 14: 359237.03; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.2 | п. 1 част,.3 | Устройство присыпных обочин из грунта выемки | м3 | 378.97 | 480.39 | 182054 | 182054 | 185330.97 | 0 | 185330.97 | #REF! | 489.02 | 185323.91 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 378.97; 14: 185323.91; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.3 | п. 4-6 | Устройство прослойки из нетканного геотекстиля плотностью 250 г/м2 | м2 | 13744.07 | 60.56 | 832314 | 832314 | 847295.65 | 0 | 847295.65 | #REF! | 61.65 | 847321.92 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 13744.07; 14: 847321.92; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.4 | п. 7-8 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси | м3 | 1800 | 1173.46 | 2112233 | 2112233 | 2150253.19 | 0 | 2150253.19 | #REF! | 1194.55 | 2150190 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 1800; 14: 2150190; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.5 | п. 9-11 | Устройство покрытия из щебня М600, толщиной 0,3 м | м2 | 2578 | 961.93 | 2479852 | 2479852 | 2524489.34 | 0 | 2524489.34 | #REF! | 979.21 | 2524403.38 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 2578; 14: 2524403.38; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.4.5.6 | п. 12-14 | Устройство покрытия из сборных железобетонных плит | м3 | 396.9 | 6327.42 | 2511353 | 2511353 | 2556557.35 | 0 | 2556557.35 | #REF! | 6441.1 | 2556472.59 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 396.9; 14: 2556472.59; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6 |  | Временные мосты | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1 | ЛС 08-05-01 | Временный мост № 17 (ПК201+55) | [15 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1.1 | пп. 1-2, 4-6 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 86.29 | 21842.76 | 1884812 | 1884812 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22540.98 | 1945061.16 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 86.29; 14: 1945061.16; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1.2 | пп.8-9, 11-12 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 118 | 114387.52 | 13497727 | 13497727 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 118043.99 | 13929190.82 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 118; 14: 13929190.82; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1.3 | пп. 14-16, 19-21 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 11.8; 14: 90282.51; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1.4 | пп. 25-29 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 4.7; 14: 17732.25; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.1.5 | пп. 3,7 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 86.29 | 3780.35 | 326206 | 326206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3901.19 | 336633.69 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 86.29; 18: 336633.69 | 0 | 0
3.6.1.6 | пп. 10,13 | Разборка металлических конструкций моста | т | 118 | 7177.4 | 846933 | 846933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7406.83 | 874005.94 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 118; 18: 874005.94 | 0 | 0
3.6.1.7 | пп. 17-18, 22-24 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.1.8 | пп. 25-29 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
3.6.2 | ЛС 08-05-02 | Временный мост № 31 (ПК441+00) | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.2.1 | пп. 1-2, 4-6, 8-9 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 15 м | т | 173.1 | 20753.45 | 3592423 | 3592423 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21416.86 | 3707258.47 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 173.1; 14: 3707258.47; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.2.2 | пп. 11-12, 14-15 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 89.1 | 113436.87 | 10107225 | 10107225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 117062.95 | 10430308.85 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 89.1; 14: 10430308.85; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | пп. 17-19, 22-24 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 11.8; 14: 90282.51; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | пп. 25-29 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 13: 4.7; 14: 17732.25; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.2.5 | пп. 3,7, 10 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 173.1 | 3279.84 | 567740 | 567740 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3384.68 | 585888.11 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 173.1; 18: 585888.11 | 0 | 0
3.6.2.6 | пп. 13, 16 | Разборка металлических конструкций моста | т | 89.1 | 7185.04 | 640187 | 640187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7414.71 | 660650.66 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 89.1; 18: 660650.66 | 0 | 0
3.6.2.7 | пп. 20-21, 25-27 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.2.8 | пп. 25-29 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
3.6.3 | ЛС 08-05-03 | Временный мост № 44 (ПК529+44,84) | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.3.1 | пп. 1-2, 5, 3-6 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 20 м | т | 38.2 | 20373.35 | 778262 | 778262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21024.6 | 803139.72 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 15: 38.2; 16: 803139.72; 18: 0 | 0 | 0
3.6.3.2 | пп. 8-9, 14-15 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 30.8 | 106135.81 | 3268983 | 3268983 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109528.51 | 3373478.11 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 15: 30.8; 16: 3373478.11; 18: 0 | 0 | 0
3.6.3.3 | пп. 17-18,20-23 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 15: 11.8; 16: 90282.51; 18: 0 | 0 | 0
3.6.3.4 | пп. 25-26, 28, 36-37 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 15: 4.7; 16: 17732.25; 18: 0 | 0 | 0
3.6.3.5 | пп. 4,7 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 38.2 | 3780.34 | 144409 | 144409 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3901.18 | 149025.08 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 38.2; 18: 149025.08 | 0 | 0
3.6.3.6 | пп. 10, 16 | Разборка металлических конструкций моста | т | 30.8 | 7243.77 | 223108 | 223108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7475.32 | 230239.86 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 30.8; 18: 230239.86 | 0 | 0
3.6.3.7 | пп. 19, 31, 24,33,30 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.3.8 | пп. 27, 32,29 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
3.6.4 | ЛС 08-05-04 | Временный мост № 51 (ПК690+65) | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.4.1 | пп. 1-2, 4-6 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 43.6 | 20145.25 | 878333 | 878333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20789.21 | 906409.56 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 43.6; 18: 906409.56 | 0 | 0
3.6.4.2 | пп. 8-9, 11-12 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 30.8 | 106135.81 | 3268983 | 3268983 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109528.51 | 3373478.11 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 30.8; 18: 3373478.11 | 0 | 0
3.6.4.3 | пп. 14-16, 19-21 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 90282.51 | 0 | 0
3.6.4.4 | пп. 25-29 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 17732.25 | 0 | 0
3.6.4.5 | пп. 3,7 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 43.6 | 3780.34 | 164823 | 164823 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3901.19 | 170091.88 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 43.6; 18: 170091.88 | 0 | 0
3.6.4.6 | пп. 10, 13 | Разборка металлических конструкций моста | т | 30.8 | 7243.77 | 223108 | 223108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7475.32 | 230239.86 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 30.8; 18: 230239.86 | 0 | 0
3.6.4.7 | пп.17-18, 22-24 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.4.8 | пп. 30-32 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
3.6.5 | ЛС 08-05-05 | Временный мост № 63 (ПК831+90) | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.5.1 | пп. 1-2, 4-6 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 50.5 | 20853.47 | 1053100 | 1053100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21520.06 | 1086763.03 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 50.5; 18: 1086763.03 | 0 | 0
3.6.5.2 | пп. 8-9, 11-12 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 59.82 | 111562.07 | 6673643 | 6673643 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 115128.22 | 6886970.12 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 59.82; 18: 6886970.12 | 0 | 0
3.6.5.3 | пп. 14-16, 19-21 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 90282.51 | 0 | 0
3.6.5.4 | пп. 25-29 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 17732.25 | 0 | 0
3.6.5.5 | пп. 3,7 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 50.5 | 3780.34 | 190907 | 190907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3901.18 | 197009.59 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 50.5; 18: 197009.59 | 0 | 0
3.6.5.6 | пп. 10, 13 | Разборка металлических конструкций моста | т | 59.82 | 7200.12 | 430711 | 430711 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7430.27 | 444478.75 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 59.82; 18: 444478.75 | 0 | 0
3.6.5.7 | пп.17-18, 22-24 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.5.8 | пп. 30-32 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
3.6.6 | ЛС 08-05-05 | Временный мост № 70 (ПК892+00) | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0 | 0
3.6.5.1 | пп. 1-2, 4-6 | Погружение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 62.7 | 21358.9 | 1339203 | 1339203 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22041.65 | 1382011.46 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 62.7; 18: 1382011.46 | 0 | 0
3.6.5.2 | пп. 8-9, 11-12 | Монтаж металлических конструкций моста | т | 89.1 | 113436.87 | 10107225 | 10107225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 117062.95 | 10430308.85 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 89.1; 18: 10430308.85 | 0 | 0
3.6.5.3 | пп. 14-16, 19-21 | Монтаж железобетонных конструкций моста | м3 | 11.8 | 7414.07 | 87486 | 87486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7651.06 | 90282.51 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 90282.51 | 0 | 0
3.6.5.4 | пп. 25-29 | Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм | м3 | 4.7 | 3655.96 | 17183 | 17183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3772.82 | 17732.25 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 17732.25 | 0 | 0
3.6.5.5 | пп. 3,7 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда на глубину до 10 м | т | 62.7 | 3780.33 | 237027 | 237027 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3901.18 | 244603.99 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 62.7; 18: 244603.99 | 0 | 0
3.6.5.6 | пп. 10, 13 | Разборка металлических конструкций моста | т | 89.1 | 7185.04 | 640187 | 640187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7414.71 | 660650.66 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 89.1; 18: 660650.66 | 0 | 0
3.6.5.7 | пп.17-18, 22-24 | Разборка железобетонных конструкций моста с транспортированием к месту хранения | м3 | 11.8 | 1949.41 | 23003 | 23003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2011.72 | 23738.3 |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 11.8; 18: 23738.3 | 0 | 0
3.6.5.8 | пп. 30-32 | Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с транспортированием к месту хранения | м3 | 4.7 | 712.77 | 3350 | 3350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 735.55 | 3457.09 |  | по ССР | разница |  | 10: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 4.7; 18: 3457.09 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-8 |  |  |  | 637636298 | 637636298 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 555739329.01 |  | 773543080 | 217803750.99 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 166472932.04; 16: 159917831.61; 18: 229348565.36 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные работы и затраты, 1,5% |  |  |  | 12752725.96 | 12752725.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8336089.94 |  | 15471000 | 7134910.06 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 2497093.99; 16: 2398767.47; 18: 3440228.48 | 0 | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 650389023.96 | 650389023.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 564075418.95 |  | 789014000 | 224938581.05 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 168970026.03; 16: 162316599.08; 18: 232788793.84 | 0 | 0 | 0
|  | НДС, 20% |  |  |  | 130077804.79 | 130077804.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 112815083.79 |  | 157802780 | 44987696.21 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 33794005.2; 16: 32463319.82; 18: 46557758.77 | 0 | 0 | 0
|  | Итого с НДС |  |  |  | 780466828.75 | 780466828.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 676890502.74 |  | 946816720 | 269926217.26 |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 202764031.23; 16: 194779918.9; 18: 279346552.61 | 0 | 0 | 0
***При заключении договора столбцы 2, 3, 4 Ведомости объёмов и стоимости работ заполняются согласно Описанию качественных, количественных характеристик товаров/работ/услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представленному участником закупки в составе первой части конкурсной заявки. Цены, указанные в Календарном графике, являются начальными (максимальными) ценами Работ, единицы Работ. Строки и столбцы, содержащие сведения о начальной (максимальной)строиости Раболт и единицы Работ работ при заключении договора заполняются путем умножения каждой цены единицы Работы, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 6 раздела I Конкурсной документации В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, стоимость пусконаладочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
Подписи сторон:
|  | ПОДРЯДЧИК: | [15 empty] | 9: СУБПОДРЯДЧИК:
|  | ООО «СК «Автодор» | [15 empty] | 9: _______________________________
|  | Генеральный директор | [15 empty] | 9: _______________________________
|  | ___________________________________________Р.Ф. Шайдуллин | [15 empty] | 9: ___________________________________________ /________________________/
|  | М.П. | [15 empty] | 12: М.П.