## Прил №2 ГПР (общий)
Приложение №2
к договору №______ от "____"__________
Календарный график производства работ по строительству системы водоснабжения на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование основных работ (включаютстоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и с тоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2022 год | 2023 год
[6 empty] | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Дюртюлинский район. Кадастровый номер 02:22:150502:44
1.1 | Бурение 2-х скважин под воду | комплекс работ | 1 | 19.12.2022г. | 23.12.2022г.
1.2 | Строительство стальной водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского | комплекс работ | 1 | 24.12.2022г. | 29.12.2022г.
1.3 | Устройство автоматизации и электроснабжения | комплекс работ | 1 | 28.12.2022г. | 30.12.2022г.
1.4 | Пусконаладочные работы | комплекс работ | 1 | 28.12.2022г. | 20.01.2022г.
1.5 | Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) | комплекс работ | 1 | 26.12.2022г. | 30.06.2023г.
2 | Бураевский район c/c. Вострецовский. Кадастровый номер 02:17:060903:177
2.1 | Бурение 2-х скважин под воду | комплекс работ | 1 | 19.12.2022г. | 23.12.2022г.
2.2 | Строительство стальной водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского | комплекс работ | 1 | 24.12.2022г. | 29.12.2022г.
2.3 | Устройство автоматизации и электроснабжения | комплекс работ | 1 | 28.12.2022г. | 30.12.2022г.
2.4 | Пусконаладочные работы | комплекс работ | 1 | 28.12.2022г. | 20.01.2022г.
2.5 | Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) | комплекс работ | 1 | 26.12.2022г. | 30.06.2023г.
3 | Бураевский район, с/с Кушманаковский. Кадастровый номер 02:17:101001:193;
3.1 | Бурение 2-х скважин под воду | комплекс работ | 1 | 16.01.2023г. | 20.01.2023г.
3.2 | Строительство стальной водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского | комплекс работ | 1 | 23.01.2023г. | 27.01.2023г.
3.3 | Устройство автоматизации и электроснабжения | комплекс работ | 1 | 28.01.2023г. | 30.01.2023г.
3.4 | Пусконаладочные работы | комплекс работ | 1 | 28.01.2023г. | 15.02.2023г.
3.5 | Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) | комплекс работ | 1 | 26.01.2023г. | 31.07.2023г.
4 | Бураевский район, с/с Кушманаковский. Кадастровый номер 02:17:101202:219
4.1 | Бурение 2-х скважин под воду | комплекс работ | 1 | 16.01.2023г. | 20.01.2023г.
4.2 | Строительство стальной водонапорной башни заводского изготовления системы Рожновского | комплекс работ | 1 | 23.01.2023г. | 27.01.2023г.
4.3 | Устройство автоматизации и электроснабжения | комплекс работ | 1 | 28.01.2023г. | 30.01.2023г.
4.4 | Пусконаладочные работы | комплекс работ | 1 | 28.01.2023г. | 15.02.2023г.
4.5 | Постановка на учёт водозаборной скважины (лицензирования на право пользования участком недрами с целью добычи подземных вод) | комплекс работ | 1 | 26.01.2023г. | 31.07.2023г.
Представитель Заказчика | [6 empty] | Представитель Подрядчика
ООО "СК Автодор" | [6 empty] | "……………….."
________________ /____________________/ | [6 empty] | ________________ Ф.И.О.