## ВОиСР 90-140км
Приложение № 2.1
к Договору №___________
от «____» ________ 202_ г.
Ведомость объемов и стоимости работ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту : «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 90 – км 140, Республика Башкортостан»
№п/п | Расшифровка | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость, руб. | СМР, руб. | Начисление ВЗиС, руб. | НачислениеЗУ, руб. | Итого с ВЗиС и ЗУ, руб. | прочие распределяемые, руб. | Итого, руб. | С учетом К тендерного снижения, руб. | *Стоимость за единицу измерения, в руб. без НДС** | Всего стоимость, руб., без НДС** | оборудование |  | ЗУ % по сметам | ВЗиС | ЗУ средний % | выброс в воздух, негатив, вахта+ее содержание, энцефалит, перебаз, охрана, снег по ССР | итог СМР по ССР (гл.1-7) без лесовосст | проверка смр 1-7 без лесовосст
[17 empty] | ад |  | 0.041 |  | 4268031130 | 0 | 53475991920 | -53475991920
[17 empty] | иссо | 0.039 | 0.101 | 0.039 | подготов
2564020
[18 empty] | 0 | 0
0.018
0.066
0.047
0.072
0.012
0.012
0.032
0.018
[16 empty] | 1290620 |  | 0.018
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 638802400 |  | 0.027
[16 empty] | 418520 |  | 0.027
0.018
[18 empty] | 0 | 0
0.044
[16 empty] | 12240440 |  | 0.044
[16 empty] | 985100 |  | 0.044
36601260
4247620
1303820
243920
5637110
1821480
1863360
307860
0.044
[18 empty] | 0 | 0
0.034
[16 empty] | 6564510 |  | 0.034
24767800
[16 empty] | 147106130 |  | 0.034
[18 empty] | 0 | 0
0.056
49838520
0.018
595190
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 937199680 | 936604490
1 |  | Участок строительства км 90 – км 140 | [18 empty] | 1565662940 | 32077451670 | 32077451670
1.1 |  | Подготовка территории строительства
1.1.1 | 01-01 | Вынос трассы в натуру | комплекс | 1 | 2155590 | 2155590 | 0 | 0 | 0 | 2155590 | 0 | 2155590 | 2200947.19 | 2200947.19 | 2200947.19
1.1.2 |  | Компенсационные мероприятия по зарыблению Павловского водохранилища, приток р.Белая | комплекс | 1 | 15008100 | 15008100 | 0 | 0 | 0 | 15008100 | 0 | 15008100 | 15323895.33 | 15323895.33 | 15323895.33
1.1.3 | 01-02 | Снос зеленых насаждений | комплекс | 1 | 32199850 | 32199850 | 32199850 | 1320193.85 | 1307281.71 | 34827325.56 | 1571637.06 | 36398962.62 | 37164857.2 | 37164857.2 | 37164857.2
1.1.4 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" | комплекс | 1 | 15362530 | 15362530 | 15362530 | 629863.73 | 623703.36 | 16616097.09 | 749827.14 | 17365924.23 | 17731332.09 | 17731332.09 | 17731332.09
1.1.5 |  | Переустройство сетей связи | комплекс | 1 | 15914100 | 15914100 | 15914100 | 652478.1 | 646096.55 | 17212674.65 | 776748.63 | 17989423.28 | 18367950.6 | 18367950.6 | 18367950.6
1.1.6 |  | ОДД на период строительства | комплекс | 1 | 2545910 | 2545910 | 2545910 | 104382.31 | 103361.4 | 2753653.71 | 124262.89 | 2877916.6 | 2938472.74 | 2938472.74 | 2938472.74
1.1.7 |  | Перекладка водопровода участок 90-140 | комплекс | 1 | 7891320 | 7891320 | 7891320 | 323544.12 | 320379.7 | 8535243.82 | 385166.11 | 8920409.93 | 9108110.16 | 9108110.16 | 9108110.16
1.1.8 |  | Устройство объездной дороги | комплекс | 1 | 301245400 | 301245400 | 301245400 | 12351061.4 | 12230261.99 | 325826723.39 | 14703436.03 | 340530159.42 | 347695479.08 | 347695479.08 | 347695479.08
1.1.9 |  | Рекультивация | комплекс | 1 | 18415140 | 18415140 | 18415140 | 755020.74 | 747636.27 | 19917797.01 | 898821.47 | 20816618.48 | 21254634.68 | 21254634.68 | 21254634.68
1.2 |  | Основные объекты строительства
1.2.1 |  | Земляное полотно
1.2.1.1 | 02-01 | Земляное полотно. Участок ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1 | 4719706120 | 4719706120 | 4719706120 | 193507950.92 | 176875710 | 5090089780.92 | 230363341.7 | 5320453122.62 | 5432404285.61 | 5432404285.61 | 5432404285.61
1.2.1.2 |  | Земляное полотно. Участок ПК1100 – ПК1405+75 | комплекс | 1 | 6011273100 | 6011273100 | 6011273100 | 246462197.1 | 225278470 | 6483013767.1 | 293403217.05 | 6776416984.15 | 6919004042.96 | 6919004042.96 | 6919004042.96
1.2.1.3 |  | Земляное полотно МФЗ ПК1100 – ПК1405+74 | комплекс | 1 | 211848610 | 211848610 | 211848610 | 8685793.01 | 7939240 | 228473643.01 | 10340083.15 | 238813726.16 | 243838763.27 | 243838763.27 | 243838763.27
1.2.1.4 |  | Мероприятия по обеспечению устойчивости высоких насыпей | комплекс | 1 | 2109840 | 2109840 | 2109840 | 86503.44 | 79070 | 2275413.44 | 102978.83 | 2378392.27 | 2428437.59 | 2428437.59 | 2428437.59
1.2.1.5 |  | Переустройство русел существующих водотоков | комплекс | 1 | 8169640 | 8169640 | 8169640 | 334955.24 | 153080 | 8657675.24 | 398750.58 | 9056425.82 | 9246988.05 | 9246988.05 | 9246988.05
1.2.2 |  | Дорожная одежда
1.2.2.1 | 02-02 | Дорожная одежда. Участок ПК901 – ПК1400 | комплекс | 1 | 9574875740 | 9574875740 | 9574875740 | 392569905.34 | 179414020 | 10146859665.34 | 467338498.56 | 10614198163.9 | 10837538507.53 | 10837538507.53 | 10837538507.53
1.2.2.2 |  | Тех. разворот ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1 | 47553820 | 47553820 | 47553820 | 1949706.62 | 891060 | 50394586.62 | 2321046.4 | 52715633.02 | 53824857.42 | 53824857.42 | 53824857.42
1.2.3 |  | Пересечения и примыкания
1.2.3.1 | 02-05 | Пересечения и примыкания на участке. Участок ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1 | 533046280 | 533046280 | 533046280 | 21854897.48 | 9988220 | 564889397.48 | 26017366.17 | 590906763.65 | 603340422.57 | 603340422.57 | 603340422.57
1.2.4 |  | Искусственные сооружения
1.2.4.1 | 02-06 | Малые водопропускные сооружения. | комплекс | 1 | 335157130 | 335157130 | 335157130 | 13741442.33 | 16398230 | 365296802.33 | 16358627.95 | 381655430.28 | 389686093.89 | 389686093.89 | 389686093.89
1.2.4.2 | 02-07 | Водопропускные трубы прямоугольного сечения | комплекс | 1 | 174006540 | 174006540 | 174006540 | 7134268.14 | 8513620 | 189654428.14 | 8493055.93 | 198147484.07 | 202316835.96 | 202316835.96 | 202316835.96
1.2.5 |  | Мосты и путепроводы.
1.2.5.1 | 02-08 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 5, 10, 26 | шт. | 3 | 336820156.67 | 1010460470 | 1010460470 | 102056507.47 | 73426120 | 1185943097.47 | 49319395.02 | 1235262492.49 | 1261254465.25 | 420418155.08 | 1261254465.24
1.2.5.2 | 02-09 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 6 | шт. | 1 | 205072140 | 205072140 | 205072140 | 20712286.14 | 14901770 | 240686196.14 | 10009331.57 | 250695527.71 | 255970577.64 | 255970577.64 | 255970577.64
1.2.5.3 | 02-10 | Мост через р. Бермуш. Сооружения 19 | шт. | 1 | 274460140 | 274460140 | 274460140 | 27720474.14 | 19943920 | 322124534.14 | 13396078.78 | 335520612.92 | 342580523.41 | 342580523.41 | 342580523.41
1.2.5.4 | 02-12 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 15 | шт. | 1 | 403629200 | 403629200 | 403629200 | 40766549.2 | 29330120 | 473725869.2 | 19700669.69 | 493426538.89 | 503809052.11 | 503809052.11 | 503809052.11
1.2.5.5 | 02-13 | Путепроводы в створе основного хода. Сооружения 1, 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 25 | шт. | 10 | 111482146 | 1114821460 | 1114821460 | 112596967.46 | 81009610 | 1308428037.46 | 54413133.02 | 1362841170.48 | 1391517610.34 | 139151761.03 | 1391517610.3
1.2.5.6 | 02-14-01 | Путепроводы через основной ход. Сооружения 4 | шт. | 1 | 153649320 | 153649320 | 153649320 | 15518581.32 | 11165090 | 180332991.32 | 7499443.8 | 187832435.12 | 191784741.26 | 191784741.26 | 191784741.26
1.2.5.7 |  | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 24-длина 82,4м | шт. | 1 | 149242190 | 149242190 | 149242190 | 15073461.19 | 10844830 | 175160481.19 | 7284336.93 | 182444818.12 | 186283759.86 | 186283759.86 | 186283759.86
1.2.5.8 |  | Путепроводы через основной ход. Участок ПК901 – ПК 1101. Сооружения № 12 | шт. | 2 | 265155445 | 530310890 | 530310890 | 53561399.89 | 38535570 | 622407859.89 | 25883854.98 | 648291714.87 | 661932848.39 | 330966424.2 | 661932848.4
1.2.6 |  | Биопереходы
1.2.6.1 |  | Путепроводы. Сооружения 3, 16, 18, 27 | шт. | 4 | 112219372.5 | 448877490 | 448877490 | 18403977.09 | 30840580 | 498122047.09 | 21909185.86 | 520031232.95 | 530973553.08 | 132743388.27 | 530973553.08
1.2.6.2 |  | Путепроводы. Сооружения 13, 17 | шт. | 2 | 145782070 | 291564140 | 291564140 | 11954129.74 | 20032210 | 323550479.74 | 14230905.04 | 337781384.78 | 344888865.66 | 172444432.83 | 344888865.66
1.2.7 |  | Транспортная развязка
1.2.7.1 |  | Транспортная развязка ПК 1264+33,93 | комплекс | 1 | 1571419110 | 1571419110 | 1571419110 | 64428183.51 | 29445250 | 1665292543.51 | 76699130.87 | 1741991674.38 | 1778646070.04 | 1778646070.04 | 1778646070.04
1.2.8 |  | Дорожные устройства и обстановка дороги
1.2.8.1 |  | ОДД на период эксплуатации | комплекс | 1 | 1148931090 | 1148931090 | 1148931090 | 47106174.69 | 21528670 | 1217565934.69 | 56077984.21 | 1273643918.9 | 1300443500.57 | 1300443500.57 | 1300443500.57
1.2.8.2 |  | Шумозащитные экраны ШЭ1, ШЭ2, ШЭ3 | комплекс | 1 | 359989300 | 359989300 | 359989300 | 14759561.3 | 6745480 | 381494341.3 | 17570657.16 | 399064998.46 | 407461988.28 | 407461988.28 | 407461988.28
1.2.8.3 |  | Опоры ЗиП | комплекс | 1 | 23307750 | 23307750 | 23307750 | 955617.75 | 436740 | 24700107.75 | 1137624.05 | 25837731.8 | 26381400.55 | 26381400.55 | 26381400.55
1.3 |  | Объекты энергетического хозяйства
1.3.1 | 04-01 | Трансформаторные подстанции | комплекс | 1 | 355782460 | 355782460 | 7064130 | 289629.33 | 198550 | 356270639.33 | 344791.93 | 356615431.26 | 364119211.74 | 364119211.74 | 364119211.74 | 348718330
1.3.2 | 04-02 | Электроснабжение ТП | комплекс | 1 | 598578310 | 598578310 | 598578310 | 24541710.71 | 16824240 | 639944260.71 | 29215907.99 | 669160168.7 | 683240409.12 | 683240409.12 | 683240409.12
1.3.3 | 04-03 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций | комплекс | 1 | 68577610 | 68577610 | 15930480 | 653142.61 | 447758.4 | 69678511.01 | 777548.12 | 70456059.13 | 71938571.54 | 71938571.54 | 71938571.54 | 52647130
1.4 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи
1.4.1 | 05-01 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 140км | комплекс | 1 | 367469300 | 367469300 | 367469300 | 15066241.3 | 16831560 | 399367101.3 | 17935747.22 | 417302848.52 | 426083592.97 | 426083592.97 | 426083592.97
1.4.2 | 05-02-01 | Транспортная безопасность | комплекс | 1 | 6307290 | 6307290 | 1154210 | 47322.61 | 52860 | 6407472.61 | 56335.64 | 6463808.25 | 6599817.5 | 6599817.5 | 6599817.5 | 5153080
1.4.3 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам ТБ | комплекс | 1 | 1019240 | 1019240 | 1019240 | 41788.84 | 46690 | 1107718.84 | 49747.91 | 1157466.75 | 1181821.77 | 1181821.77 | 1181821.77
1.4.4 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам БКТП и ТП | комплекс | 1 | 7800160 | 7800160 | 7800160 | 319806.56 | 357280 | 8477246.56 | 380716.7 | 8857963.26 | 9044349.51 | 9044349.51 | 9044349.51
1.4.5 |  | АСУНО | комплекс | 1 | 5940 | 5940 | 5940 | 243.54 | 270 | 6453.54 | 289.92 | 6743.46 | 6885.35 | 6885.35 | 6885.35
1.5 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
1.5.1 | 06-01 | Дождевая канализация. Участок 90-140 | комплекс | 1 | 214140610 | 214140610 | 214140610 | 8779765.01 | 7579290 | 230499665.01 | 10451952.99 | 240951618 | 246021639.9 | 246021639.9 | 246021639.9
1.5.2 | 06-02 | Дождевая канализация ЛОС. Участок 90-140 | комплекс | 1 | 144392390 | 144392390 | 133607840 | 5477921.44 | 4728920 | 154599231.44 | 6521242.58 | 161120474.02 | 164510716.17 | 164510716.17 | 164510716.17 | 10784550
1.6 |  | Благоустройство и озеленение территории
1.6.1 | 07-01 | Защитные посадки зеленных насаждений | комплекс | 1 | 6753660 | 6753660 | 6753660 | 276900.06 | 210920 | 7241480.06 | 329638.25 | 7571118.31 | 7730427.2 | 7730427.2 | 7730427.2
1.6.2 |  | Устройство ограждений | комплекс | 1 | 356644900 | 356644900 | 356644900 | 14622440.9 | 6682810 | 377950150.9 | 17407420.9 | 395357571.8 | 403676551.21 | 403676551.21 | 403676551.21
1.6.3 |  | Наружное освещение | комплекс | 1 | 685588820 | 685588820 | 656857920 | 26931174.72 | 18462300 | 730982294.72 | 32060467.67 | 763042762.39 | 779098448.38 | 779098448.38 | 779098448.38 | 28730900
1.6.4 |  | Площадки для ЛОС, ТП, постов охраны | комплекс | 1 | 13369210 | 13369210 | 13369210 | 548137.61 | 250510 | 14167857.61 | 652535.52 | 14820393.13 | 15132238.8 | 15132238.8 | 15132238.8
1.7 |  | Временные здания и сооружения
1.7.1 |  | Устройство покрытий вахтовых поселков | комплекс | 1 | 108533720 | 108533720 | 108533720 | 0 | 4449882.52 | 112983602.52 | 0 | 112983602.52 | 115360965.01 | 115360965.01 | 115360965.01
1.7.2 |  | Временные дороги ПК901-ПК1405+74 | комплекс | 1 | 672685620 | 672685620 | 672685620 | 0 | 27580110.42 | 700265730.42 | 0 | 700265730.42 | 715000483.48 | 715000483.48 | 715000483.48
1.7.3 |  | Разгрузочные мостики под коммуникации | комплекс | 1 | 428480 | 428480 | 428480 | 0 | 17567.68 | 446047.68 | 0 | 446047.68 | 455433.26 | 455433.26 | 455433.26
1.8 | 12-01, СР12.2 | Рабочая документация | комплект | 1 | 352316280 | 352316280 | 0 | 0 | 0 | 352316280 | 0 | 352316280 | 359729599.2 | 359729599.2 | 359729599.2
1.9 |  | Испытание грунтов
1.9.1 |  | Испытание грунтов динамическими нагрузками | комплекс | 1 | 1841020 | 1841020 | 0 | 0 | 0 | 1841020 | 0 | 1841020 | 1879758.12 | 1879758.12 | 1879758.12
1.9.2 |  | Испытание грунтов статической вертикальной нагрузкой | комплекс | 1 | 3946210 | 3946210 | 0 | 0 | 0 | 3946210 | 0 | 3946210 | 4029244.81 | 4029244.81 | 4029244.81
1.9.3 |  | Испытание грунтов штампом | комплекс | 1 | 324440 | 324440 | 0 | 0 | 0 | 324440 | 0 | 324440 | 331266.76 | 331266.76 | 331266.76
1.10 |  | Прочие работы
1.10.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 20346380 | 20346380 | 0 | 0 | 0 | 20346380 | 0 | 20346380 | 20774501.6 | 20774501.6 | 20774501.6
1.10.2 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ПНР | комплекс | 1 | 1216770 | 1216770 | 0 | 0 | 0 | 1216770 | 0 | 1216770 | 1242372.86 | 1242372.86 | 1242372.86
1.10.3 |  | Затраты за размещение отходов строительства | комплекс | 1 | 13946720 | 13946720 | 0 | 0 | 0 | 13946720 | 0 | 13946720 | 14240182.13 | 14240182.13 | 14240182.13
1.10.4 | 09-02-01 | Затраты на экологический мониторинг на период строительства | комплекс | 1 | 544570 | 544570 | 0 | 0 | 0 | 544570 | 0 | 544570 | 556028.66 | 556028.66 | 556028.66
1.10.5 |  | Восстановление участков дорог регионального или межмуниципального значения используемых при транспортировке материала | комплекс | 1 | 64648500 | 64648500 | 0 | 0 | 0 | 64648500 | 0 | 64648500 | 66008811.72 | 66008811.72 | 66008811.72
1.10.6 | 08-02, | Затраты на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т | комплекс | 1 | 3271350 | 3271350 | 0 | 0 | 0 | 3271350 | 0 | 3271350 | 3340184.63 | 3340184.63 | 3340184.63
1.11 |  | Расходы на непредвиденные работы и затраты | рублей |  |  | 253385245.58 | [5 empty] | 285228401.47 | 291230080.37 |  | 291230083.64 | 446033990
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 34038084655.58 | [5 empty] | 38315681931.44 | 39121907464.13 |  |  | 38315681930
|  | Всего без НДС |  |  |  | 34038084655.58 | [5 empty] | 38315681931.44 | 39121907464.13 |  | 39121907467.36 | 0
|  | НДС, 20% |  |  |  | 6807616931.12 | [5 empty] | 7663136386.29 | 7824381492.83 |  | 7824381493.47
|  | Итого с НДС |  |  |  | 40845701586.7 | [5 empty] | 45978818317.73 | 46946288956.98 |  | 46946288960.83 |  | нмцк | руб. с ндс
|  | Договорной К снижения | 1.021 | [9 empty] | 0 |  |  | по ССР | 132175050457 | нмцк
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 40845701586.7 | [5 empty] | 45978818317.73 | 46946288956.98 |  | 46946288960.83 | 125747145830 |  | нмцк
[16 empty] | -78800856869.17 | 2.7349 | нмцк
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, стоимость пусконаладочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
Столбцы 1, 2, 3, 4, Ведомости объёмов и стоимости работ при заключении договора заполняются согласно Описанию качественных, количественных характеристик товаров/работ/услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представленному участником закупки в составе первой части конкурсной заявки. ** - Столбцы 5, 6 Ведомости объёмов и стоимости работ при заключении договора заполняются путем умножения каждой цены единицы Работы, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 6 раздела I Конкурсной документации.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
________________________________________ |  |  | _________________________________________
_______________________________________/____________________________________/ |  |  | _______________________________________/____________________________________/

## Лист1 (hidden)
Приложение № 2.1
к Договору №___________
от «____» ________ 202_ г.
Ведомость объемов и стоимости работ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту : «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан»
№п/п | Расшифровка | Наименование основных работ |  |  | Ед. измерения | Объем работ*, всего | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость, руб. | СМР, руб. | Начисление ВЗиС, руб. | НачислениеЗУ, руб. | Итого с ВЗиС и ЗУ, руб. | прочие распределяемые, руб. | Итого, руб. | С учетом К тендерного снижения, руб. | Цена за ед., руб., без НДС | Всего стоимость, руб., без НДС | оборудование |  | ЗУ % по сметам | ВЗиС | ЗУ средний % | выброс в воздух, негатив, вахта+ее содержание, энцефалит, перебаз, охрана, снег по ССР | итог СМР по ССР (гл.1-7) без лесовосст | проверка смр 1-7 без лесовосст
[19 empty] | ад |  | 0.041 |  | 4268031130 | 53475991920 | 53475991920 | 0
Раздел 1. Участок строительства км 0 – км 90
1.1 |  | Подготовка территории строительства | [16 empty] | иссо | 0.039 | 0.101 | 0.039 | подготов
1.1.1 | 01-01 | Вынос трассы в натуру |  |  | комплекс*** | 1 | 4246550 | 4246550 | 0 | 0 | 0 | 4246550 | 0 | 4246550 | 4335904.46 | 4335904.46 | 4335904.46
1.1.2 |  | Компенсационные мероприятия по зарыблению Павловского водохранилища, приток р.Белая |  |  | комплекс | 1 | 57881680 | 57881680 | 0 | 0 | 0 | 57881680 | 0 | 57881680 | 59099606.6 | 59099606.6 | 59099606.6
1.1.3 | 01-02 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" |  |  | комплекс | 1 | 55126420 | 55126420 | 55126420 | 1488413.34 | 2207978.5 | 58822811.84 | 4399755.26 | 63222567.1 | 64552874.83 | 64552874.83 | 64552874.83
1.1.4 |  | Снос зеленых насаждений |  |  | комплекс | 1 | 27328570 | 27328570 | 27328570 | 1120471.37 | 1109512.61 | 29558553.98 | 2181150.52 | 31739704.5 | 32407560.55 | 32407560.55 | 32407560.55
1.1.5 |  | Переустройство сетей связи |  |  | комплекс | 1 | 190843760 | 190843760 | 190843760 | 7824594.16 | 7748065.81 | 206416419.97 | 15231640.96 | 221648060.93 | 226311903.96 | 226311903.96 | 226311903.96
1.1.6 |  | ОДД на период строительства |  |  | комплекс | 1 | 3936470 | 3936470 | 3936470 | 161395.27 | 159816.75 | 4257682.02 | 314177.93 | 4571859.95 | 4668059.47 | 4668059.47 | 4668059.47
1.1.7 |  | Устройство объездной дороги |  |  | комплекс | 1 | 521693850 | 521693850 | 521693850 | 21389447.85 | 21180248.62 | 564263546.47 | 41637480.9 | 605901027.37 | 618650190.48 | 618650190.48 | 618650190.48
1.1.8 |  | Рекультивация |  |  | комплекс | 1 | 18681790 | 18681790 | 18681790 | 765953.39 | 758461.99 | 20206205.38 | 1491032.86 | 21697238.24 | 22153784.14 | 22153784.14 | 22153784.14
1.1.9 | 01-03 | Переустройство ВЛ 6кВ |  |  | комплекс | 1 | 4836650 | 4836650 | 2272630 | 56815.75 | 90848.38 | 4984314.13 | 181383.37 | 5165697.5 | 5274392.35 | 5274392.35 | 5274392.35 | 2564020
1.1.10 | 01-04 | Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия |  |  | комплекс | 1 | 20805870 | 20805870 | 0 | 0 | 0 | 20805870 | 0 | 20805870 | 21243660.03 | 21243660.03 | 21243660.03
1.2 |  | Основные объекты строительства | [17 empty] | 33254932.66 | 32807091.13
1.2.1 |  | Земляное полотно
1.2.1.1 | 02-01 | Земляное полотно ОХ ПК0-ПК230 |  |  | комплекс | 1 | 2042940720 | 2042940720 | 2042940720 | 83760569.52 | 76561246.42 | 2203262535.94 | 163051385.8 | 2366313921.74 | 2416105093.55 | 2416105093.55 | 2416105093.55
1.2.1.2 |  | Земляное полотно ОХ ПК230-ПК417 |  |  | комплекс | 1 | 6070915580 | 6070915580 | 6070915580 | 248907538.78 | 227513632.28 | 6547336751.06 | 484532511.74 | 7031869262.8 | 7179831461.48 | 7179831461.48 | 7179831461.48
1.2.1.3 |  | Земляное полотно ОХ ПК 417-ПК 900 |  |  | комплекс | 1 | 3949893040 | 3949893040 | 3949893040 | 161945614.64 | 148026191.57 | 4259864846.21 | 315249252.04 | 4575114098.25 | 4671382091.28 | 4671382091.28 | 4671382091.28
1.2.1.4 |  | Земляное полотно Площадки МФЗ |  |  | комплекс | 1 | 506075910 | 506075910 | 506075910 | 20749112.31 | 18965700.8 | 545790723.11 | 40390980.33 | 586181703.44 | 598515939.25 | 598515939.25 | 598515939.25
1.2.1.5 |  | Переустройство русел существующих водотоков |  |  | комплекс | 1 | 115666680 | 115666680 | 115666680 | 4742333.88 | 4334724.5 | 124743738.38 | 9231600.45 | 133975338.83 | 136794402.29 | 136794402.29 | 136794402.29
1.2.2 |  | Дорожная одежда
1.2.2.1 | 02-02 | Дорожная одежда ПК0-ПК900 |  |  | комплекс | 1 | 15835457400 | 15835457400 | 15835457400 | 649253753.4 | 296724800.76 | 16781435954.16 | 1263861084.47 | 18045297038.63 | 18425000034.49 | 18425000034.49 | 18425000034.49
1.2.3 |  | Технологические развороты
1.2.3.1 | 02-03 | Технологические развороты. Основной ход ПК0-230, ПК417 – ПК901. Земляные работы |  |  | комплекс | 1 | 59158410 | 59158410 | 59158410 | 2425494.81 | 2217020.57 | 63800925.38 | 4721556.84 | 68522482.22 | 69964308.96 | 69964308.96 | 69964308.96
1.2.3.2 | 02-04 | Технологические развороты. Основной ход ПК0-230, ПК417 – ПК901. Дорожная одежда |  |  | комплекс | 1 | 70880490 | 70880490 | 70880490 | 2906100.09 | 1328158.62 | 75114748.71 | 5657120.64 | 80771869.35 | 82471443.52 | 82471443.52 | 82471443.52
1.2.4 |  | Пересечения и примыкания
1.2.4.1 | 02-05 | Пересечения и примыкания |  |  | комплекс | 1 | 1192317710 | 1192317710 | 1192317710 | 48885026.11 | 44683298.5 | 1285886034.61 | 95161378.41 | 1381047413.02 | 1410106942.44 | 1410106942.44 | 1410106942.44 |  |  | 0.018
1.2.5 |  | Искусственные сооружения
1.2.5.1 | 02-06 | Водопропускные трубы малые. Участок 0-90 км |  |  | комплекс | 1 | 387310810 | 387310810 | 387310810 | 15879743.21 | 18949956 | 422140509.21 | 30912088.49 | 453052597.7 | 462585576.2 | 462585576.2 | 462585576.2
1.2.5.2 | 02-07 | Малые водопропускные сооружения | прямоугольные ж/б ПС) |  | комплекс | 1 | 130689950 | 130689950 | 130689950 | 5358287.95 | 6394267.18 | 142442505.13 | 10430639.15 | 152873144.28 | 156089848.93 | 156089848.93 | 156089848.93
1.2.6 |  | Мосты и путепроводы.
1.2.6.1 | 02-08 | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 3, 4, 6, 7, 9, 20, 24 |  |  | шт. | 7 | 136226905.71 | 953588340 | 953588340 | 96312422.34 | 69293450.31 | 1119194212.65 | 76107886.44 | 1195302099.09 | 1220453238.86 | 174350462.69 | 1220453238.83 |  |  | 0.066
1.2.6.2 | 02-09 | Путепроводы в створе основного хода. Сооружения № 5, 17, 23 |  |  | шт. | 3 | 302577073.33 | 907731220 | 907731220 | 91680853.22 | 65961196.83 | 1065373270.05 | 72447933.47 | 1137821203.52 | 1161762849.86 | 387254283.29 | 1161762849.87 |  |  | 0.047
1.2.6.3 | 02-10 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 8, 18, 22 |  |  | шт. | 3 | 520431943.33 | 1561295830 | 1561295830 | 157690878.83 | 113453122.78 | 1832439831.61 | 124610296.44 | 1957050128.05 | 1998229710.47 | 666076570.16 | 1998229710.48 |  |  | 0.072
1.2.6.4 | 02-12 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 28 |  |  | шт. | 1 | 1752356320 | 1752356320 | 1752356320 | 176987988.32 | 57880329.25 | 1987224637.57 | 139859235.07 | 2127083872.64 | 2171841247.22 | 2171841247.22 | 2171841247.22 |  |  | 0.012
1.2.6.5 | 02-13 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 31, 36 |  |  | шт. | 2 | 439311865 | 878623730 | 878623730 | 88740996.73 | 63846071.96 | 1031210798.69 | 70124803.61 | 1101335602.3 | 1124509531.04 | 562254765.52 | 1124509531.04 |  |  | 0.012
1.2.6.6 | 02-14-01 | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 25 | более 50м) |  | шт. | 1 | 270476080 | 270476080 | 270476080 | 27318084.08 | 19654414.83 | 317448578.91 | 21587263.52 | 339035842.43 | 346169719.18 | 346169719.18 | 346169719.18 |  |  | 0.032
1.2.6.7 |  | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 35 | более 50м) |  | шт. | 1 | 410143580 | 410143580 | 410143580 | 41424501.58 | 29803493.38 | 481371574.96 | 32734419.77 | 514105994.73 | 524923638.02 | 524923638.02 | 524923638.02
1.2.6.8 |  | Путепровод в створе основного хода. Сооружение № 1 | более 50м) |  | шт. | 1 | 1351748870 | 1351748870 | 1351748870 | 136526635.87 | 98226183.39 | 1586501689.26 | 107885913.85 | 1694387603.11 | 1730040330.12 | 1730040330.12 | 1730040330.12
1.2.6.9 |  | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 2, 10, 19, 26, 29, 30, 34 |  |  | шт. | 7 | 156705741.43 | 1096940190 | 1096940190 | 110790959.19 | 79710255.85 | 1287441405.04 | 87549098.4 | 1374990503.44 | 1403922585.43 | 200560369.35 | 1403922585.45
1.2.6.10 | 02-15-01 | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 15 | Мост через |  | шт. | 1 | 6579588670 | 6579588670 | 6579588670 | 664538455.67 | 478112390.29 | 7722239515.96 | 525130778.47 | 8247370294.43 | 8420908651.94 | 8420908651.94 | 8420908651.94 |  |  | 0.018
1.2.6.11 | 02-16-01 | Архитектурно-художественная подсветка. Мост через р. Белая |  |  | комплекс | 1 | 32569110 | 32569110 | 31278490 | 1282418.09 | 879144.52 | 34730672.61 | 2496401.92 | 37227074.53 | 38010393.96 | 38010393.96 | 38010393.96 | 1290620 |  | 0.018
1.2.7 |  | Биопереходы
1.2.7.1 |  | Сооружение 11 на ПК 298+94 |  |  | шт. | 1 | 59993610 | 59993610 | 59993610 | 2459738.01 | 4121920.97 | 66575268.98 | 4788215.91 | 71363484.89 | 72865091.04 | 72865091.04 | 72865091.04
1.2.7.2 |  | Сооружения № 16, 33 |  |  | шт. | 2 | 65670625 | 131341250 | 131341250 | 5384991.25 | 9023931.92 | 145750173.17 | 10482620.77 | 156232793.94 | 159520191.19 | 79760095.6 | 159520191.2
1.2.8 |  | Дорожные устройства и обстановка дороги
1.2.8.1 |  | ОДД на период эксплуатации |  |  | комплекс | 1 | 1283121940 | 1283121940 | 1283121940 | 52607999.54 | 24043138.91 | 1359773078.45 | 102408654.55 | 1462181733 | 1492948463.15 | 1492948463.15 | 1492948463.15
1.2.8.2 |  | Шумозащитные экраны |  |  | комплекс | 1 | 651782480 | 651782480 | 651782480 | 26723081.68 | 12213100.11 | 690718661.79 | 52020127.44 | 742738789.23 | 758367245.93 | 758367245.93 | 758367245.93
1.2.8.3 |  | Опоры под знаки индивидуального проектирования |  |  | комплекс | 1 | 46035330 | 46035330 | 46035330 | 1887448.53 | 862610.01 | 48785388.54 | 3674176.29 | 52459564.83 | 53563401.13 | 53563401.13 | 53563401.13
1.3 |  | Объекты энергетического хозяйства | [17 empty] | 1922519050.59 | 2838107768.62
1.3.1 | 04-01 | Трансформаторные подстанции |  |  | комплекс | 1 | 684219080 | 684219080 | 45416680 | 1862083.88 | 1276526.62 | 687357690.5 | 3624800.53 | 690982491.03 | 705521909.33 | 705521909.33 | 705521909.33 | 638802400 |  | 0.027
1.3.2 | 04-02 | Кабельные линии 10/04 кВ. Электроснабжение ТП |  |  | комплекс | 1 | 1245548210 | 1245548210 | 1245129690 | 51050317.29 | 34996860.2 | 1331595387.49 | 99376413.36 | 1430971800.85 | 1461081822.24 | 1461081822.24 | 1461081822.24 | 418520 |  | 0.027
1.3.3 | 04-03 | ЭС системы мониторинга инженерных конструкций |  |  | комплекс | 1 | 7777370 | 7777370 | 7777370 | 318872.17 | 218598.54 | 8314840.71 | 620728.22 | 8935568.93 | 9123588.13 | 9123588.13 | 9123588.13 |  |  | 0.018
1.4 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи | [17 empty] | 36491985.36 | 53231273.34
1.4.1 | 05-01 | Кабельная канализация ИТС ПК0 - ПК900 |  |  | комплекс | 1 | 766402430 | 766402430 | 766402430 | 31422499.63 | 35104296.9 | 832929226.53 | 61168186.17 | 894097412.7 | 912910706.02 | 912910706.02 | 912910706.02 |  |  | 0.044
1.4.2 | 05-02-01 | Транспортная безопасность | видеонаблюдения ИСО) |  | комплекс | 1 | 15315160 | 15315160 | 3074720 | 126063.52 | 140834.47 | 15582057.99 | 245399.86 | 15827457.85 | 16160493.83 | 16160493.83 | 16160493.83 | 12240440 |  | 0.044
1.4.3 | 05-03 | Навигационная сигнализация на период эксплуатации моста через |  |  | комплекс | 1 | 8982260 | 8982260 | 7997160 | 327883.56 | 366301.92 | 9676445.48 | 638270.12 | 10314715.6 | 10531754.33 | 10531754.33 | 10531754.33 | 985100 |  | 0.044
1.4.4 |  | Структурированная система мониторинга инженерных конструкций |  |  | комплекс | 1 | 40323170 | 40323170 | 3721910 | 152598.31 | 170478.37 | 40646246.68 | 297053.45 | 40943300.13 | 41804815.11 | 41804815.11 | 41804815.11 | 36601260
1.4.5 |  | Здания и сооружения для обеспечения транспортной безопасности. Объемно-планировочные решения |  |  | комплекс | 1 | 7307420 | 7307420 | 3059800 | 125451.8 | 140151.08 | 7573022.88 | 244209.06 | 7817231.94 | 7981719.47 | 7981719.47 | 7981719.47 | 4247620
1.4.6 |  | Конструктивные решения при реализации требований по обеспечению транспортной безопасности |  |  | комплекс | 1 | 4078620 | 4078620 | 2774800 | 113766.8 | 127096.94 | 4319483.74 | 221462.61 | 4540946.35 | 4636495.4 | 4636495.4 | 4636495.4 | 1303820
1.4.7 |  | Отопление, вентиляция, кондиционирование поста охраны ПОТБ №3 для моста на ПК 365+00 |  |  | комплекс | 1 | 293740 | 293740 | 49820 | 2042.62 | 2281.96 | 298064.58 | 3976.24 | 302040.82 | 308396.26 | 308396.26 | 308396.26 | 243920
1.4.8 |  | Здания и сооружения для обеспечения транспортной безопасности. Электроснабжение системы безопасности |  |  | комплекс | 1 | 6829030 | 6829030 | 1191920 | 48868.72 | 54594.7 | 6932493.42 | 95129.64 | 7027623.06 | 7175495.91 | 7175495.91 | 7175495.91 | 5637110
1.4.9 |  | Здание ТБ. Технические средства обеспечения транспортной безопасности |  |  | комплекс | 1 | 2126820 | 2126820 | 305340 | 12518.94 | 13985.79 | 2153324.73 | 24369.83 | 2177694.56 | 2223516.87 | 2223516.87 | 2223516.87 | 1821480
1.4.10 |  | Здание ТБ. Оснащение объекта техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Охранная сигнализация и система контроля доступом и управления доступом |  |  | комплекс | 1 | 3431460 | 3431460 | 1568100 | 64292.1 | 71825.25 | 3567577.35 | 125153.35 | 3692730.7 | 3770431.88 | 3770431.88 | 3770431.88 | 1863360
1.4.11 |  | Здание ТБ. Система пожарной сигнализации СОУЭ |  |  | комплекс | 1 | 404680 | 404680 | 96820 | 3969.62 | 4434.74 | 413084.36 | 7727.41 | 420811.77 | 429666.35 | 429666.35 | 429666.35 | 307860
1.4.12 |  | АСУНО |  |  | комплекс | 1 | 8160 | 8160 | 8160 | 334.56 | 373.76 | 8868.32 | 651.27 | 9519.59 | 9719.9 | 9719.9 | 9719.9
1.4.13 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам БКТП и ТП |  |  | комплекс | 1 | 17342850 | 17342850 | 17342850 | 711056.85 | 794371.9 | 18848278.75 | 1384169.25 | 20232448 | 20658172.28 | 20658172.28 | 20658172.28
1.4.14 | 05-04-01 | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам ТБ |  |  | комплекс | 1 | 1419990 | 1419990 | 1419990 | 58219.59 | 65041.22 | 1543250.81 | 113332.38 | 1656583.19 | 1691440.45 | 1691440.45 | 1691440.45 |  |  | 0.044
1.5 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [17 empty] | 37056069 | 33169566.62
1.5.1 | 06-01 | Дождевая канализация |  |  | комплекс | 1 | 155387980 | 155387980 | 155387980 | 4506251.42 | 5436403.87 | 165330635.29 | 12401840.75 | 177732476.04 | 181472262.28 | 181472262.28 | 181472262.28 |  |  | 0.034
1.5.2 | 06-02 | Дождевая канализация ЛОС |  |  | комплекс | 1 | 54189410 | 54189410 | 47624900 | 1381122.1 | 1666204.75 | 57236736.85 | 3801043.21 | 61037780.06 | 62322116.24 | 62322116.24 | 62322116.24 | 6564510 |  | 0.034
1.5.3 |  | Организация сброса сточных вод вне границ Зоны санитарной охраны |  |  | комплекс | 1 | 401813070 | 401813070 | 377045270 | 10934312.83 | 13191305.82 | 425938688.65 | 30092774.2 | 456031462.85 | 465627121.61 | 465627121.61 | 465627121.61 | 24767800
1.5.4 | 06-03 | Организация сброса сточных вод вне границ Зоны санитарной охраны |  |  | комплекс | 1 | 168580140 | 168580140 | 21474010 | 622746.29 | 751289.71 | 169954176 | 1713885.8 | 171668061.8 | 175280242.7 | 175280242.7 | 175280242.7 | 147106130 |  | 0.034
1.6 |  | Благоустройство и озеленение территории | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 21045204.15 | 17444432.64
1.6.1 | 07-01 | Посадка зеленых насаждений. Участок ПК 0 - ПК 900 |  |  | комплекс | 1 | 4610390 | 4610390 | 4610390 |  | 124480.53 | 4734870.53 | 367964.9 | 5102835.43 | 5210207.56 | 5210207.56 | 5210207.56 |  |  | 0.056
1.6.2 |  | Устройство ограждений ПК 0 - ПК 900 |  |  | комплекс | 1 | 528158540 | 528158540 | 528158540 |  | 8195644.59 | 536354184.59 | 42153441.37 | 578507625.96 | 590680386.44 | 590680386.44 | 590680386.44
1.6.3 |  | Наружное освещение |  |  | комплекс | 1 | 1094549830 | 1094549830 | 1044711310 |  | 28207205.37 | 1122757035.37 | 83380601.89 | 1206137637.26 | 1231516774.73 | 1231516774.73 | 1231516774.73 | 49838520
1.6.4 | 07-02-01 | Устройство покрытий площадок ТП, ЛОС, зданий ТБ |  |  | комплекс | 1 | 42405840 | 42405840 | 42405840 |  | 763305.12 | 43169145.12 | 3384499.11 | 46553644.23 | 47533210.16 | 47533210.16 | 47533210.16 |  |  | 0.018
1.7 |  | Временные здания и сооружения
1.7.1 |  | Устройство покрытий вахтовых поселков |  |  | комплекс | 1 | 130283100 | 130283100 | 130283100 | 0 | 0 | 130283100 | 10398167.63 | 140681267.63 | 143641434.96 | 143641434.96 | 143641434.96
1.7.2 |  | Устройство временных дорог |  |  | комплекс | 1 | 266790760 | 266790760 | 266790760 | 0 | 0 | 266790760 | 21293130.42 | 288083890.42 | 294145653.55 | 294145653.55 | 294145653.55
1.7.3 |  | Навигация на период строительства |  |  | комплекс | 1 | 4466380 | 4466380 | 3871190 | 0 | 0 | 4466380 | 308967.83 | 4775347.83 | 4875829.07 | 4875829.07 | 4875829.07 | 595190
1.7.4 |  | Понтонный мост на время строительства |  |  | комплекс | 1 | 34217520 | 34217520 | 34217520 | 0 | 0 | 34217520 | 2730972.1 | 36948492.1 | 37725949.69 | 37725949.69 | 37725949.69
1.8 | 12-01, СР12.2 | Рабочая документация |  |  | комплект | 1 | 890630240 | 890630240 | 0 | 0 | 0 | 890630240 | 0 | 890630240 | 909370578.25 | 909370578.25 | 909370578.25 |  |  | 37290635.61 | 0
1.9 |  | Смета НИР |  |  | комплект | 1 | 143772620 | 143772620 | 0 | 0 | 0 | 143772620 | 0 | 143772620 | 146797834.52 | 146797834.52 | 146797834.52
1.10 |  | Испытание грунтов
1.10.1 |  | Испытание грунтов динамическими нагрузками сооружений 1-4, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 34 |  |  | комплект | 1 | 3750470 | 3750470 | 0 | 0 | 0 | 3750470 | 0 | 3750470 | 3829386.11 | 3829386.11 | 3829386.11
1.10.2 |  | Испытание грунтов статической вертикальной нагрузкой сооружений 1-4, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 34 |  |  | комплект | 1 | 11697670 | 11697670 | 0 | 0 | 0 | 11697670 | 0 | 11697670 | 11943808.39 | 11943808.39 | 11943808.39
1.10.3 |  | Испытание грунтов штампом сооружений 1, 8, 18, 22, 25, 28, 35 |  |  | комплект | 1 | 3677030 | 3677030 | 0 | 0 | 0 | 3677030 | 0 | 3677030 | 3754400.81 | 3754400.81 | 3754400.81
1.11 |  | Прочие работы | [17 empty] | 2137922579.29 | 3063823391.36
1.11.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 34619290 | 34619290 | 0 | 0 | 0 | 34619290 | 0 | 34619290 | 35347737.31 | 35347737.31 | 35347737.31
1.11.2 |  | ПНР. Архитектурно-художественная подсветка. Мост через р. Белая |  |  | комплекс | 1 | 54110 | 54110 | 0 | 0 | 0 | 54110 | 0 | 54110 | 55248.56 | 55248.56 | 55248.56
1.11.3 |  | Отоплениe, вентиляция, кондиционирование поста охраны ПОТБ №3 для моста на ПК 365+00. ПНР |  |  | комплекс | 1 | 85080 | 85080 | 0 | 0 | 0 | 85080 | 0 | 85080 | 86870.22 | 86870.22 | 86870.22
1.11.4 |  | Здания и сооружения для обеспечения ТБ. Электроснабжение системы безопасности. Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 76750 | 76750 | 0 | 0 | 0 | 76750 | 0 | 76750 | 78364.95 | 78364.95 | 78364.95
1.11.5 |  | ПНР. Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" |  |  | комплекс | 1 | 1368470 | 1368470 | 0 | 0 | 0 | 1368470 | 0 | 1368470 | 1397264.88 | 1397264.88 | 1397264.88
1.11.6 | 09-02-01 | Затраты на экологический мониторинг на период строительства |  |  | комплекс | 1 | 765920 | 765920 | 0 | 0 | 0 | 765920 | 0 | 765920 | 782036.23 | 782036.23 | 782036.23
1.11.7 |  | Затраты по размещению отходов строительного производства |  |  | комплекс | 1 | 28421210 | 28421210 | 0 | 0 | 0 | 28421210 | 0 | 28421210 | 29019239.42 | 29019239.42 | 29019239.42
1.11.8 |  | Затраты на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т | система Платон) |  | комплекс | 1 | 565990 | 565990 | 0 | 0 | 0 | 565990 | 0 | 565990 | 577899.37 | 577899.37 | 577899.37
1.11.9 |  | Восстановление участков дорог регионального или межмуниципального значения используемых при транспортировке материала |  |  | комплекс | 1 | 423484050 | 423484050 | 0 | 0 | 0 | 423484050 | 0 | 423484050 | 432394857.18 | 432394857.18 | 432394857.18
1.12 |  | Расходы на непредвиденные работы и затраты |  |  | рублей |  |  | 423556928.78 | [5 empty] | 494840741.32 | 505253011.71 |  | 505253011.7 | 937199680 | 936604490
|  | Итого по разделу 1 | [5 empty] | 56897814098.78 | [5 empty] | 66473606250.01 | 67872321238.46 |  | 67872321238.47
|  | Раздел 2. Участок строительства км 90 – км 140 | [20 empty] | 1565662940 | 32077451670 | 32077451670
2.1 |  | Подготовка территории строительства
2.1.1 | 01-01 | Вынос трассы в натуру |  |  | комплекс*** | 1 | 2155590 | 2155590 | 0 | 0 | 0 | 2155590 | 0 | 2155590 | 2200947.19 | 2200947.19 | 2200947.19
2.1.2 |  | Компенсационные мероприятия по зарыблению Павловского водохранилища, приток р.Белая |  |  | комплекс | 1 | 15008100 | 15008100 | 0 | 0 | 0 | 15008100 | 0 | 15008100 | 15323895.33 | 15323895.33 | 15323895.33
2.1.3 | 01-02 | Снос зеленых насаждений |  |  | комплекс | 1 | 32199850 | 32199850 | 32199850 | 1320193.85 | 1307281.71 | 34827325.56 | 1571637.06 | 36398962.62 | 37164857.2 | 37164857.2 | 37164857.2
2.1.4 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" |  |  | комплекс | 1 | 15362530 | 15362530 | 15362530 | 629863.73 | 623703.36 | 16616097.09 | 749827.14 | 17365924.23 | 17731332.09 | 17731332.09 | 17731332.09
2.1.5 |  | Переустройство сетей связи |  |  | комплекс | 1 | 15914100 | 15914100 | 15914100 | 652478.1 | 646096.55 | 17212674.65 | 776748.63 | 17989423.28 | 18367950.6 | 18367950.6 | 18367950.6
2.1.6 |  | ОДД на период строительства |  |  | комплекс | 1 | 2545910 | 2545910 | 2545910 | 104382.31 | 103361.4 | 2753653.71 | 124262.89 | 2877916.6 | 2938472.74 | 2938472.74 | 2938472.74
2.1.7 |  | Перекладка водопровода участок 90-140 |  |  | комплекс | 1 | 7891320 | 7891320 | 7891320 | 323544.12 | 320379.7 | 8535243.82 | 385166.11 | 8920409.93 | 9108110.16 | 9108110.16 | 9108110.16
2.1.8 |  | Устройство объездной дороги |  |  | комплекс | 1 | 301245400 | 301245400 | 301245400 | 12351061.4 | 12230261.99 | 325826723.39 | 14703436.03 | 340530159.42 | 347695479.08 | 347695479.08 | 347695479.08
2.1.9 |  | Рекультивация |  |  | комплекс | 1 | 18415140 | 18415140 | 18415140 | 755020.74 | 747636.27 | 19917797.01 | 898821.47 | 20816618.48 | 21254634.68 | 21254634.68 | 21254634.68
2.2 |  | Основные объекты строительства
2.2.1 |  | Земляное полотно
2.2.1.1 | 02-01 | Земляное полотно. Участок ПК901 – ПК1100 |  |  | комплекс | 1 | 4719706120 | 4719706120 | 4719706120 | 193507950.92 | 176875710 | 5090089780.92 | 230363341.7 | 5320453122.62 | 5432404285.61 | 5432404285.61 | 5432404285.61
2.2.1.2 |  | Земляное полотно. Участок ПК1100 – ПК1405+75 |  |  | комплекс | 1 | 6011273100 | 6011273100 | 6011273100 | 246462197.1 | 225278470 | 6483013767.1 | 293403217.05 | 6776416984.15 | 6919004042.96 | 6919004042.96 | 6919004042.96
2.2.1.3 |  | Земляное полотно МФЗ ПК1100 – ПК1405+74 |  |  | комплекс | 1 | 211848610 | 211848610 | 211848610 | 8685793.01 | 7939240 | 228473643.01 | 10340083.15 | 238813726.16 | 243838763.27 | 243838763.27 | 243838763.27
2.2.1.4 |  | Мероприятия по обеспечению устойчивости высоких насыпей |  |  | комплекс | 1 | 2109840 | 2109840 | 2109840 | 86503.44 | 79070 | 2275413.44 | 102978.83 | 2378392.27 | 2428437.59 | 2428437.59 | 2428437.59
2.2.1.5 |  | Переустройство русел существующих водотоков |  |  | комплекс | 1 | 8169640 | 8169640 | 8169640 | 334955.24 | 153080 | 8657675.24 | 398750.58 | 9056425.82 | 9246988.05 | 9246988.05 | 9246988.05
2.2.2 |  | Дорожная одежда
2.2.2.1 | 02-02 | Дорожная одежда. Участок ПК901 – ПК1400 |  |  | комплекс | 1 | 9574875740 | 9574875740 | 9574875740 | 392569905.34 | 179414020 | 10146859665.34 | 467338498.56 | 10614198163.9 | 10837538507.53 | 10837538507.53 | 10837538507.53
2.2.2.2 |  | Тех. разворот ПК901 – ПК1100 |  |  | комплекс | 1 | 47553820 | 47553820 | 47553820 | 1949706.62 | 891060 | 50394586.62 | 2321046.4 | 52715633.02 | 53824857.42 | 53824857.42 | 53824857.42
2.2.3 |  | Пересечения и примыкания
2.2.3.1 | 02-05 | Пересечения и примыкания на участке. Участок ПК901 – ПК1100 |  |  | комплекс | 1 | 533046280 | 533046280 | 533046280 | 21854897.48 | 9988220 | 564889397.48 | 26017366.17 | 590906763.65 | 603340422.57 | 603340422.57 | 603340422.57
2.2.4 |  | Искусственные сооружения
2.2.4.1 | 02-06 | Малые водопропускные сооружения. | Труба) |  | комплекс | 1 | 335157130 | 335157130 | 335157130 | 13741442.33 | 16398230 | 365296802.33 | 16358627.95 | 381655430.28 | 389686093.89 | 389686093.89 | 389686093.89
2.2.4.2 | 02-07 | Водопропускные трубы прямоугольного сечения |  |  | комплекс | 1 | 174006540 | 174006540 | 174006540 | 7134268.14 | 8513620 | 189654428.14 | 8493055.93 | 198147484.07 | 202316835.96 | 202316835.96 | 202316835.96
2.2.5 |  | Мосты и путепроводы.
2.2.5.1 | 02-08 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 5, 10, 26 | длина 55,6 - 89,5м) |  | шт. | 3 | 336820156.67 | 1010460470 | 1010460470 | 102056507.47 | 73426120 | 1185943097.47 | 49319395.02 | 1235262492.49 | 1261254465.25 | 420418155.08 | 1261254465.24
2.2.5.2 | 02-09 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 6 | длина 54,8м) |  | шт. | 1 | 205072140 | 205072140 | 205072140 | 20712286.14 | 14901770 | 240686196.14 | 10009331.57 | 250695527.71 | 255970577.64 | 255970577.64 | 255970577.64
2.2.5.3 | 02-10 | Мост через р. Бермуш. Сооружения 19 | длина 53,4м) |  | шт. | 1 | 274460140 | 274460140 | 274460140 | 27720474.14 | 19943920 | 322124534.14 | 13396078.78 | 335520612.92 | 342580523.41 | 342580523.41 | 342580523.41
2.2.5.4 | 02-12 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 15 | длина 71м) |  | шт. | 1 | 403629200 | 403629200 | 403629200 | 40766549.2 | 29330120 | 473725869.2 | 19700669.69 | 493426538.89 | 503809052.11 | 503809052.11 | 503809052.11
2.2.5.5 | 02-13 | Путепроводы в створе основного хода. Сооружения 1, 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 25 | длина 52м-69м) |  | шт. | 10 | 111482146 | 1114821460 | 1114821460 | 112596967.46 | 81009610 | 1308428037.46 | 54413133.02 | 1362841170.48 | 1391517610.34 | 139151761.03 | 1391517610.3
2.2.5.6 | 02-14-01 | Путепроводы через основной ход. Сооружения 4 | длина 82,4 м) |  | шт. | 1 | 153649320 | 153649320 | 153649320 | 15518581.32 | 11165090 | 180332991.32 | 7499443.8 | 187832435.12 | 191784741.26 | 191784741.26 | 191784741.26
2.2.5.7 |  | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 24-длина 82,4м |  |  | шт. | 1 | 149242190 | 149242190 | 149242190 | 15073461.19 | 10844830 | 175160481.19 | 7284336.93 | 182444818.12 | 186283759.86 | 186283759.86 | 186283759.86
2.2.5.8 |  | Путепроводы через основной ход. Участок ПК901 – ПК 1101. Сооружения № 12 | 74м), 20 | 92м) | шт. | 2 | 265155445 | 530310890 | 530310890 | 53561399.89 | 38535570 | 622407859.89 | 25883854.98 | 648291714.87 | 661932848.39 | 330966424.2 | 661932848.4
2.2.6 |  | Биопереходы
2.2.6.1 |  | Путепроводы. Сооружения 3, 16, 18, 27 |  |  | шт. | 4 | 112219372.5 | 448877490 | 448877490 | 18403977.09 | 30840580 | 498122047.09 | 21909185.86 | 520031232.95 | 530973553.08 | 132743388.27 | 530973553.08
2.2.6.2 |  | Путепроводы. Сооружения 13, 17 |  |  | шт. | 2 | 145782070 | 291564140 | 291564140 | 11954129.74 | 20032210 | 323550479.74 | 14230905.04 | 337781384.78 | 344888865.66 | 172444432.83 | 344888865.66
2.2.7 |  | Транспортная развязка
2.2.7.1 |  | Транспортная развязка ПК 1264+33,93 |  |  | комплекс | 1 | 1571419110 | 1571419110 | 1571419110 | 64428183.51 | 29445250 | 1665292543.51 | 76699130.87 | 1741991674.38 | 1778646070.04 | 1778646070.04 | 1778646070.04
2.2.8 |  | Дорожные устройства и обстановка дороги
2.2.8.1 |  | ОДД на период эксплуатации |  |  | комплекс | 1 | 1148931090 | 1148931090 | 1148931090 | 47106174.69 | 21528670 | 1217565934.69 | 56077984.21 | 1273643918.9 | 1300443500.57 | 1300443500.57 | 1300443500.57
2.2.8.2 |  | Шумозащитные экраны ШЭ1, ШЭ2, ШЭ3 |  |  | комплекс | 1 | 359989300 | 359989300 | 359989300 | 14759561.3 | 6745480 | 381494341.3 | 17570657.16 | 399064998.46 | 407461988.28 | 407461988.28 | 407461988.28
2.2.8.3 |  | Опоры ЗиП |  |  | комплекс | 1 | 23307750 | 23307750 | 23307750 | 955617.75 | 436740 | 24700107.75 | 1137624.05 | 25837731.8 | 26381400.55 | 26381400.55 | 26381400.55
2.3 |  | Объекты энергетического хозяйства
2.3.1 | 04-01 | Трансформаторные подстанции |  |  | комплекс | 1 | 355782460 | 355782460 | 7064130 | 289629.33 | 198550 | 356270639.33 | 344791.93 | 356615431.26 | 364119211.74 | 364119211.74 | 364119211.74 | 348718330
2.3.2 | 04-02 | Электроснабжение ТП |  |  | комплекс | 1 | 598578310 | 598578310 | 598578310 | 24541710.71 | 16824240 | 639944260.71 | 29215907.99 | 669160168.7 | 683240409.12 | 683240409.12 | 683240409.12
2.3.3 | 04-03 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций |  |  | комплекс | 1 | 68577610 | 68577610 | 15930480 | 653142.61 | 447758.4 | 69678511.01 | 777548.12 | 70456059.13 | 71938571.54 | 71938571.54 | 71938571.54 | 52647130
2.4 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи
2.4.1 | 05-01 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 140км |  |  | комплекс | 1 | 367469300 | 367469300 | 367469300 | 15066241.3 | 16831560 | 399367101.3 | 17935747.22 | 417302848.52 | 426083592.97 | 426083592.97 | 426083592.97
2.4.2 | 05-02-01 | Транспортная безопасность |  |  | комплекс | 1 | 6307290 | 6307290 | 1154210 | 47322.61 | 52860 | 6407472.61 | 56335.64 | 6463808.25 | 6599817.5 | 6599817.5 | 6599817.5 | 5153080
2.4.3 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам ТБ |  |  | комплекс | 1 | 1019240 | 1019240 | 1019240 | 41788.84 | 46690 | 1107718.84 | 49747.91 | 1157466.75 | 1181821.77 | 1181821.77 | 1181821.77
2.4.4 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам БКТП и ТП |  |  | комплекс | 1 | 7800160 | 7800160 | 7800160 | 319806.56 | 357280 | 8477246.56 | 380716.7 | 8857963.26 | 9044349.51 | 9044349.51 | 9044349.51
2.4.5 |  | АСУНО |  |  | комплекс | 1 | 5940 | 5940 | 5940 | 243.54 | 270 | 6453.54 | 289.92 | 6743.46 | 6885.35 | 6885.35 | 6885.35
2.5 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
2.5.1 | 06-01 | Дождевая канализация. Участок 90-140 |  |  | комплекс | 1 | 214140610 | 214140610 | 214140610 | 8779765.01 | 7579290 | 230499665.01 | 10451952.99 | 240951618 | 246021639.9 | 246021639.9 | 246021639.9
2.5.2 | 06-02 | Дождевая канализация ЛОС. Участок 90-140 |  |  | комплекс | 1 | 144392390 | 144392390 | 133607840 | 5477921.44 | 4728920 | 154599231.44 | 6521242.58 | 161120474.02 | 164510716.17 | 164510716.17 | 164510716.17 | 10784550
2.6 |  | Благоустройство и озеленение территории
2.6.1 | 07-01 | Защитные посадки зеленных насаждений |  |  | комплекс | 1 | 6753660 | 6753660 | 6753660 | 276900.06 | 210920 | 7241480.06 | 329638.25 | 7571118.31 | 7730427.2 | 7730427.2 | 7730427.2
2.6.2 |  | Устройство ограждений |  |  | комплекс | 1 | 356644900 | 356644900 | 356644900 | 14622440.9 | 6682810 | 377950150.9 | 17407420.9 | 395357571.8 | 403676551.21 | 403676551.21 | 403676551.21
2.6.3 |  | Наружное освещение |  |  | комплекс | 1 | 685588820 | 685588820 | 656857920 | 26931174.72 | 18462300 | 730982294.72 | 32060467.67 | 763042762.39 | 779098448.38 | 779098448.38 | 779098448.38 | 28730900
2.6.4 |  | Площадки для ЛОС, ТП, постов охраны |  |  | комплекс | 1 | 13369210 | 13369210 | 13369210 | 548137.61 | 250510 | 14167857.61 | 652535.52 | 14820393.13 | 15132238.8 | 15132238.8 | 15132238.8
2.7 |  | Временные здания и сооружения
2.7.1 |  | Устройство покрытий вахтовых поселков |  |  | комплекс | 1 | 108533720 | 108533720 | 108533720 | 0 | 4449882.52 | 112983602.52 | 0 | 112983602.52 | 115360965.01 | 115360965.01 | 115360965.01
2.7.2 |  | Временные дороги ПК901-ПК1405+74 |  |  | комплекс | 1 | 672685620 | 672685620 | 672685620 | 0 | 27580110.42 | 700265730.42 | 0 | 700265730.42 | 715000483.48 | 715000483.48 | 715000483.48
2.7.3 |  | Разгрузочные мостики под коммуникации |  |  | комплекс | 1 | 428480 | 428480 | 428480 | 0 | 17567.68 | 446047.68 | 0 | 446047.68 | 455433.26 | 455433.26 | 455433.26
2.8 | 12-01, СР12.2 | Рабочая документация |  |  | комплект | 1 | 352316280 | 352316280 | 0 | 0 | 0 | 352316280 | 0 | 352316280 | 359729599.2 | 359729599.2 | 359729599.2
2.9 |  | Испытание грунтов
2.9.1 |  | Испытание грунтов динамическими нагрузками |  |  | комплекс | 1 | 1841020 | 1841020 | 0 | 0 | 0 | 1841020 | 0 | 1841020 | 1879758.12 | 1879758.12 | 1879758.12
2.9.2 |  | Испытание грунтов статической вертикальной нагрузкой |  |  | комплекс | 1 | 3946210 | 3946210 | 0 | 0 | 0 | 3946210 | 0 | 3946210 | 4029244.81 | 4029244.81 | 4029244.81
2.9.3 |  | Испытание грунтов штампом |  |  | комплекс | 1 | 324440 | 324440 | 0 | 0 | 0 | 324440 | 0 | 324440 | 331266.76 | 331266.76 | 331266.76
2.10 |  | Прочие работы
2.10.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 20346380 | 20346380 | 0 | 0 | 0 | 20346380 | 0 | 20346380 | 20774501.6 | 20774501.6 | 20774501.6
2.10.2 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ПНР |  |  | комплекс | 1 | 1216770 | 1216770 | 0 | 0 | 0 | 1216770 | 0 | 1216770 | 1242372.86 | 1242372.86 | 1242372.86
2.10.3 |  | Затраты за размещение отходов строительства | ООС) |  | комплекс | 1 | 13946720 | 13946720 | 0 | 0 | 0 | 13946720 | 0 | 13946720 | 14240182.13 | 14240182.13 | 14240182.13
2.10.4 | 09-02-01 | Затраты на экологический мониторинг на период строительства |  |  | комплекс | 1 | 544570 | 544570 | 0 | 0 | 0 | 544570 | 0 | 544570 | 556028.66 | 556028.66 | 556028.66
2.10.5 |  | Восстановление участков дорог регионального или межмуниципального значения используемых при транспортировке материала |  |  | комплекс | 1 | 64648500 | 64648500 | 0 | 0 | 0 | 64648500 | 0 | 64648500 | 66008811.72 | 66008811.72 | 66008811.72
2.10.6 | 08-02, | Затраты на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т | система Платон) |  | комплекс | 1 | 3271350 | 3271350 | 0 | 0 | 0 | 3271350 | 0 | 3271350 | 3340184.63 | 3340184.63 | 3340184.63
2.11 |  | Расходы на непредвиденные работы и затраты |  |  | рублей |  |  | 253385245.58 | [5 empty] | 285228401.47 | 291230080.37 |  | 291230083.64 | 446033990
|  | Итого по разделу 2 | [5 empty] | 34038084655.58 | [5 empty] | 38315681931.44 | 39121907464.13 |  | 39121907467.36 | 38315681930
|  | Всего по разделам без НДС | [5 empty] | 90935898754.36 | [5 empty] | 104789288181.45 | 106994228702.59 |  | 106994228705.83 | 46946288960.83
|  | НДС, 20% | [5 empty] | 18187179750.87 | [5 empty] | 20957857636.29 | 21398845740.52 |  | 21398845741.17
|  | Итого с НДС | [5 empty] | 109123078505.23 | [5 empty] | 125747145817.74 | 128393074443.13 |  | 128393074447 |  | нмцк | руб. с ндс
|  | Договорной К снижения |  |  | 1.021 | [9 empty] | 0 |  |  | по ССР | 132175050457 | нмцк
|  | ВСЕГО С НДС | [5 empty] | 109123078505.23 | [5 empty] | 125747145817.74 | 128393074443.13 |  | 128393074447 | 125747145830 |  | нмцк
[18 empty] | 2645928617 | 1 | нмцк