## Лист1
Приложение №2 к Разделу С договора №_____________ от "____"_____________
График производства работ по строительству шумозащитных экранов на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»). 7.2 Этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. Этап 7.2.2. Основной этап строительства.
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2023 год
[6 empty] | март | апрель | май | июнь | июль | август
1 | Устройство буронабивных свай | м3 | 324.6 | 17.04.2023г. | 31.05.2023г.
2 | Устройство монолитного железобетонного ростверка из бетона В30 | м3 | 227.2 | 01.05.2023г. | 19.06.2023г.
3 | Устройство шумозащитного экрана | м2 | 11789 | 20.06.2023г. | 30.08.2023г.
| Генеральный директор | [5 empty] | …..........................................
| ООО «СК "Автодор" | [5 empty] | ООО "…………."
| ________________ Шайдуллин Р.Ф. | [5 empty] | ___________________