## КГПР
[6 empty] | Приложение № 1.1 | [63 empty] | Приложение № 1.1
[6 empty] | к Договору № ____________ | [63 empty] | к Договору № ____________
[6 empty] | от ________________ 202_г. | [63 empty] | от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 90 – км 140, Республика Башкортостан»
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена за ед., руб., без НДС | Всего стоимость, руб., без НДС | Период выполнения работ |  | В том числе выполнение в 2023 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2024 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2025 году, по месяцам | [13 empty] | Итого за период 2023 - 2025 годов
[8 empty] | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальный период | [5 empty] | Итого год |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | III квартальный период | [5 empty] | IV квартальный период | [5 empty] | Итого год |  | I квартальный период | [5 empty] | II квартальный период | [5 empty] | Итого год
[8 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь
[8 empty] | с даты подписания договора по 20 января |  | с 21 января по 20 февраля |  | с 21 февраля по 20 марта |  | с 21 марта по 20 апреля |  | с 21 апреля по 20 мая |  | с 21 мая по 20 июня |  | с 21 июня по 20 июля |  | с 21 июля по 20 августа |  | с 21 августа по 20 сентября |  | с 21 сентября по 20 октября |  | с 21 октября по 20 ноября |  | с 21 ноября по 20 декабря |  |  |  | с 21 декабря по 20 января |  | с 21 января по 20 февраля |  | с 21 февраля по 20 марта |  | с 21 марта по 20 апреля |  | с 21 апреля по 20 мая |  | с 21 мая по 20 июня |  | с 21 июня по 20 июля |  | с 21 июля по 20 августа |  | с 21 августа по 20 сентября |  | с 21 сентября по 20 октября |  | с 21 октября по 20 ноября |  | с 21 ноября по 20 декабря |  |  |  | с 21 декабря по 20 января |  | с 21 января по 20 февраля |  | с 21 февраля по 20 марта |  | с 21 марта по 20 апреля |  | с 21 апреля по 20 мая |  | с 21 мая по 30 июня
[6 empty] | начало | окончание | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит» | [31 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Участок строительства км 90 – км 140. | [31 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Подготовка территории строительства | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Вынос трассы в натуру. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-04-30 | [8 empty] | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.2 | Компенсационные мероприятия по зарыблению Павловского водохранилища, приток р.Белая. | комплекс | 1 |  |  | 2023-05-01 | 2023-10-30 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.3 | Снос зеленых насаждений. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-03-30 | [6 empty] | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.4 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа". | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-05-30 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.5 | Переустройство сетей связи. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.6 | ОДД на период строительства. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2024-11-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.7 | Перекладка водопровода уч.90-140. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.8 | Устройство объездной дороги. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-12-30 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.9 | Рекультивация | комплекс | 1 |  |  | 2024-05-15 | 2025-06-25 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.2 | Основные объекты строительства | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Земляное полотно | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Земляное полотно. Участок ПК901 – ПК1100. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.1.2 | Земляное полотно. Участок ПК1100 – ПК1405+75. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.1.3 | Земляное полотно МФЗ ПК1100 – ПК1405+74 | комплекс | 1 |  |  | 2023-05-01 | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.1.4 | Мероприятия по обеспечению устойчивости высоких насыпей | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-20 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.1.5 | Переустройство русел существующих водотоков | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.2 | Дорожная одежда | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Дорожная одежда. Участок ПК901 – ПК1400. | комплекс | 1 |  |  | 2023-05-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.2.2 | Тех. разворот ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1 |  |  | 2024-01-03 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.3 | Пересечения и примыкания | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Пересечения и примыкания на участке. Участок ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1 |  |  | 2024-01-03 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.4 | Искусственные сооружения | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Малые водопропускные сооружения. (Труба) | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.4.2 | Водопропускные трубы прямоугольного сечения. | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5 | Мосты и путепроводы. | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Мосты и Путепроводы с монолитным пролетным строением. | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 5, 10, 26 (длина 55,6 - 89,5м) | шт | 3 |  |  | 2023-05-01 | 2024-08-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
2.2.5.2 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 6 (длина 54,8м) | шт | 1 |  |  | 2023-08-01 | 2024-06-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5.3 | Мост через р. Бермуш. Сооружения 19 (длина 53,4м) | шт | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-12-01 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5.4 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 15 (длина 71м) | шт | 1 |  |  | 2024-01-03 | 2024-08-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5.5 | Путепроводы в створе основного хода. Сооружения 1, 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 25 (длина 52м-69м) | шт | 10 |  |  | с даты заключения договора | 2024-10-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
2.2.5.6 | Путепроводы через основной ход. Сооружения 4 (длина 82,4 м) | шт | 1 |  |  | 2023-08-01 | 2024-07-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5.7 | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 24-длина 82,4м | шт | 1 |  |  | 2023-09-01 | 2024-06-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.5.8 | Путепроводы через основной ход. Участок ПК901 – ПК 1101. Сооружения № 12(74м), 20(92м) | шт | 2 |  |  | 2023-06-01 | 2024-05-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
| Строительство экодука | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.9 | Путепроводы. Сооружения 3, 16, 18, 27 | шт | 4 |  |  | 2023-09-01 | 2024-10-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 0
2.2.5.10 | Путепроводы. Сооружения 13, 17 | шт | 2 |  |  | 2023-07-01 | 2024-07-01 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
2.2.6 | Транспортная развязка | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6.1 | Транспортная развязка ПК 1264+33,93 | комплекс | 1 |  |  | 2023-09-01 | 2024-09-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.7 | Дорожные устройства и обстановка дороги. | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | ОДД на период эксплуатации | комплекс | 1 |  |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.7.2 | Шумозащитные экраны ШЭ1, ШЭ2, ШЭ3 | комплекс | 1 |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.2.7.3 | Опоры ЗиП | комплекс | 1 |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.3 | Объекты энергетического хозяйства | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Трансформаторные подстанции | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.3.2 | Электроснабжение ТП | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.3.3 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.4 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 140км | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.4.2 | Транспортная безопасность. | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.4.3 | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам ТБ | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.4.4 | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам БКТП и ТП | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.4.5 | АСУНО | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.5 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Дождевая канализация. Участок 90-140 | комплекс | 1 |  |  | 2023-04-01 | 2024-02-28 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.5.2 | Дождевая канализация ЛОС. Участок 90-140 | комплекс | 1 |  |  | 2023-04-01 | 2024-02-28 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.6 | Благоустройство и озеленение территории | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Защитные посадки зеленных насаждений | комплекс | 1 |  |  | 2024-10-01 | 2025-05-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.6.2 | Устройство ограждений | комплекс | 1 |  |  | 2024-11-01 | 2025-05-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.6.3 | Наружное освещение | комплекс | 1 |  |  | 2024-06-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.6.4 | Площадки для ЛОС, ТП, постов охраны | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-05-30 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.7 | Временные здания и сооружения | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Устройство покрытий вахтовых поселков | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-07-30 | [14 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.7.2 | Временные дороги ПК901-ПК1405+74 | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2024-11-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.7.3 | Разгрузочные мостики под коммуникации | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-07-30 | [14 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.8 | Рабочая документация | комплект | 1 |  | #REF! | с даты заключения договора | 2023-12-30 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF! | [22 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
2.9 | Испытание грунтов | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Испытание грунтов динамическими нагрузками | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.9.2 | Испытание грунтов статической вертикальной нагрузкой | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.9.3 | Испытание грунтов штампом | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.10 | Прочие работы | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.10.2 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ПНР | комплекс | 1 |  |  | 2023-05-30 | 2023-08-30 | [16 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
2.10.3 | Размещение отходов строительства (ООС) | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2025-06-20 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.10.4 | Экологический мониторинг на период строительства | комплекс | 1 |  |  | с даты заключения договора | 2025-06-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.10.5 | Восстановление участков дорог регионального или межмуниципального значения используемых при транспортировке материала | комплекс | 1 |  |  | 2023-06-01 | 2025-06-20 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.10.6 | Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т (система Платон) | комплекс | 1 |  |  | 2023-06-01 | 2025-06-20 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Прочие расходы и затраты | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на непредвиденные работы и затраты | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 2: |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Всего по разделам: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
| НДС-20%: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
| Всего с НДС: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
[33 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» | [31 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| Генеральный директор | [31 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  |  |  | ______________________ | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| МП |  |  |  |  | МП | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0