## КГПР
[7 empty] | Приложение № 1.1 | [63 empty] | Приложение № 1.1
[7 empty] | к Договору № ____________ | [63 empty] | к Договору № ____________
[7 empty] | от ________________ 202_г. | [63 empty] | от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км0– км37
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена за ед., руб., без НДС | Всего стоимость, руб., без НДС | Период выполнения работ |  | В том числе выполнение в 2023 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2024 году, по месяцам | [25 empty] | В том числе выполнение в 2025 году, по месяцам | [13 empty] | Итого за период 2023 - 2025 годов
[7 empty] | начало | окончание | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит» | [31 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Раздел 1. Участок строительства км 0 – км 37 | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Подготовка территории строительства | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Снос зеленых насаждений | комплекс | 1 | 33342870.31 | 33342870.31 | с даты заключения договора | 2023-04-30 | [8 empty] | 1 | #REF! | [14 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.1.6 | ОДД на период строительства | комплекс | 1 | 1832883.52 | 1832883.52 | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | #REF! | [10 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.1.7 | Устройство объездной дороги | комплекс | 1 | 255985642.65 | 255985642.65 | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | #REF! | [10 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.1.8 | Рекультивация | комплекс | 1 | 8735887.82 | 8735887.82 | 2023-05-01 | 2024-10-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2 | Основные объекты строительства | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Земляное полотно | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Земляное полотно ОХ ПК0-ПК230 | комплекс | 1 | 2358759621.07 | 2358759621.07 | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | #REF! | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.1.2 | Земляное полотно ОХ ПК230-ПК370 | комплекс | 1 | 3838828633.25 | 3838828633.25 | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | #REF! | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.1.4 | Земляное полотно Площадки МФЗ | комплекс | 1 | 258194552.78 | 258194552.78 | с даты заключения договора | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | #REF! | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.1.5 | Переустройство русел существующих водотоков | комплекс | 1 | 98123613.15 | 98123613.15 | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | #REF! | [10 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.2 | Дорожная одежда | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Дорожная одежда ПК0-ПК370 | комплекс | 1 | 7468392948.7 | 7468392948.7 | 2023-06-01 | 2024-09-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | #REF! |  |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.3 | Технологические развороты | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | Технологические развороты. Основной ход ПК0-ПК370. Земляные работы | комплекс | 1 | 18604711.5 | 18604711.5 | 2023-06-01 | 2024-09-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | #REF! |  |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.3.2 | Технологические развороты. Основной ход ПК0-ПК370. Дорожная одежда | комплекс | 1 | 11345118 | 11345118 | 2023-08-01 | 2024-09-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | #REF! |  |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.4 | Пересечения и примыкания | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Пересечения и примыкания | комплекс | 1 | 437643402 | 437643402 | 2023-08-01 | 2024-09-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | #REF! |  |  |  |  | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.5 | Искусственные сооружения | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5.1 | Водопропускные трубы малые. Участок 0-37 км | комплекс | 1 | 138677338.5 | 138677338.5 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [22 empty] | 1 | #REF! | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6 | Мосты и путепроводы. Мосты и Путепроводы с монолитным пролетным строением | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6.1 | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 3, 4, 6, 7, 9. | шт. | 5 | 158413329.61 | 792066648.05 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6.2 | Путепроводы в створе основного хода. Сооружения № 5. | шт. | 1 | 620059249.4 | 620059249.4 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6.3 | Путепроводы через водные преграды. Сооружения № 8. | шт. | 1 | 507868273.9 | 507868273.9 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6.8 | Путепровод в створе основного хода. Сооружение № 1 | шт. | 1 | 1752098282.72 | 1752098282.72 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6.9 | Путепроводы через основной ход. Сооружения № 2, 10. | шт. | 2 | 202517960.1 | 405035920.2 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.6.10 | Путепроводы через водные преграды. Сооружение № 15 | шт. | 1 | 8512558697.13 | 8512558697.13 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.2.7 | Биопереходы | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.7.1 | Сооружение 11 на ПК 298+94 | шт. | 1 | 74968039.54 | 74968039.54 | с даты заключения договора | 2024-09-15 | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | #REF! | [6 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.7 | Временные здания и сооружения | [30 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Устройство покрытий вахтовых поселков | комплекс | 1 | 75494867.64 | 75494867.64 | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | #REF! | [10 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.7.2 | Устройство временных дорог | комплекс | 1 | 38107451.01 | 38107451.01 | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [12 empty] | 1 | #REF! | [10 empty] | 1 | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.7.3 | Навигация на период строительства | комплекс | 1 | 5016549.65 | 5016549.65 | с даты заключения договора | 2025-06-30 | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| 1.8 | Рабочая документация | комплект | 1 | 556000000 | 556000000 | с даты заключения договора | 2023-12-30 | [24 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF! | [22 empty] | 1 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | #REF!
| 1.9 | Смета НИР | комплект | 1 | 151034544.88 | 151034544.88 | 2023-06-01 | 2024-11-30
Подписи | [33 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» | [31 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| Генеральный директор | [31 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  |  |  | ______________________ | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0
| МП |  |  |  |  | МП | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0