## Прил №2 ГПР (общий)
Приложение №2 к Договору №__________ от "_____"__________________ 2023г.
Календарный график производства работ по строительству временного электроснабжения на участках ПК395; ПК411; ПК441; ПК465; ПК516; ПК529; ПК565; ПК592 объекта: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование основных работ (включаютстоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2023г.
май
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Строительство временного электроснабжения на ПК395 в соответствии с ТУ № 22-06-22851-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
2 | Строительство временного электроснабжения на ПК411 в соответствии с ТУ № 22-06-22855-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
3 | Строительство временного электроснабжения на ПК441 в соответствии с ТУ № 22-06-22856-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
4 | Строительство временного электроснабжения на ПК465 в соответствии с ТУ № 22-06-22858-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
5 | Строительство временного электроснабжения на ПК516 в соответствии с ТУ № 22-06-22859-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
6 | Строительство временного электроснабжения на ПК529 в соответствии с ТУ № 22-06-22861-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
7 | Строительство временного электроснабжения на ПК565 в соответствии с ТУ № 22-06-22865-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
8 | Строительство временного электроснабжения на ПК592 в соответствии с ТУ № 22-06-22866-04-01 | комплекс | 1 | 05.05.2023г. | 31.05.2023г.
Представитель подрядчика | [5 empty] | Представитель субподрядчика
ООО "СК Автодор" | [5 empty] | ООО "……………….."
________________ Шайдуллин Р.Ф. | [5 empty] | ________________ Ф.И.О.