## Лист4
Приложение № 2.1
к Договору №___________
от «____» ________ 202_ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту : «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 54 - км 57+250.
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Цена за ед., руб., без НДС* | Всего стоимость, руб., без НДС*
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Участок строительства км 0 – км 90
| 1.2 | Основные объекты строительства
| 1.2.1 | Земляное полотно
| 1.2.1.3 | Земляное полотно ОХ ПК540+00-ПК572+50
| 1.2.1.3.1 | Земляное полотно основного хода ОХ ПК540+00-ПК572+50
| 1.2.1.3.1.2 | Разработка грунта выемки | м3 | 119659 | 41.34 | 4946703.06
| 1.2.1.3.1.2.1 | Перевозка до 3 км | т | 227352.1 | 59.65 | 13561552.77
| 1.2.1.3.1.2.2 | Перевозка до 20 км | т | 186200 | 191.13 | 35588406
| 1.2.1.3.1.3 | Устройство насыпи из грунта с уплотнением | м3 | 217659 | 133.73 | 29107538.07
| Итого |  |  |  |  | 83204199.9
| НДС, 20% |  |  |  |  | 16640839.98
| Итого с НДС |  |  |  |  | 99845039.88
*В стоимость работ включены прямые затраты, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
*- Столбцы 5, 6 Ведомости объёмов и стоимости работ при заключении договора заполняются путем умножения каждой цены единицы Работы, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент снижения запроса ценовых предложений (КСЗЦП), где КСЗЦП - это отношение цены договора, предложенной участником запроса ценовых предложений в заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 4 раздела I Документации.
Подписи
| ПОДРЯДЧИК |  |  | СУБПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
Генеральный директор
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  | ______________________
| МП |  |  | МП