## КГПР
Приложение № 1
к Договору № ____________
от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250.
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Период выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Участок строительства км 0 – км 90
| 1.2 | Основные объекты строительства
| 1.2.1 | Земляное полотно
| 1.2.1.3 | Земляное полотно ОХ ПК540+00-ПК572+50
| 1.2.1.3.1 | Земляное полотно основного хода ОХ ПК540+00-ПК572+50
| 1.2.1.3.1.2 | Разработка грунта выемки | м3 | 119659 | с даты заключения договора | 09.09.2023г.
| 1.2.1.3.1.2.1 | Перевозка до 3 км | т | 227352.1 | с даты заключения договора | 09.09.2023г.
| 1.2.1.3.1.2.2 | Перевозка до 20 км | т | 186200 | с даты заключения договора | 10.09.2023г.
| 1.2.1.3.1.3 | Устройство насыпи из грунта с уплотнением | м3 | 217659 | с даты заключения договора | 10.09.2023г.
Подписи
| ПОДРЯДЧИК |  |  | СУБПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
Генеральный директор
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  | ______________________
| МП |  |  | МП