## Лист1
Приложение №2 к Договору №_______ от "_____"__________________
Календарный график производства работ на строительно-монтажные работы по наружному электроосвещению (установка стальных опор) на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). Этап 7.3.2. Основной этап строительства
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | АВГУСТ | 1-10 СЕНТЯБРЯ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | Установка стальных опор | шт. | 446 | 300 | 146