## Лист1
Приложение №3
к Договору №___________
от «____» ________ 2023г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение комплекса работ и услуг по переустройству инженерных сетей ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 90, Республика Башкортостан»
| № п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | *Цена за ед-цу, руб.** | Стоимость, руб.**
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит
1. Подготовка территории строительства
| 1.1 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
| 1.1.1 | Разработка грунта | м3 | 11647.4247 | 192.76 | 2245157.59
| 1.1.2 | Планировка площадей | м2 | 10644.6 | 1.39 | 14795.99
| 1.1.3 | Засыпка грунта с уплотнением | м3 | 11647.4247 | 32.59 | 379589.57
| 1.1.4 | Прокладка труб методом ННБ и ГНБ. Трубы стальные Дн=159 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=400 мм | м | 372.2 | 34398.55 | 12803140.31
| 1.1.5 | Прокладка труб методом ННБ и ГНБ. Трубы стальные Дн=219 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=500 мм | м | 317 | 51402.5 | 16294592.5
| 1.1.6 | Прокладка труб методом ННБ и ГНБ. Трубы стальные Дн=114 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=315 мм | м | 213 | 20496.58 | 4365771.54
| 1.1.7 | Прокладка труб методом ННБ и ГНБ. Трубы стальные Дн=89 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=315 мм | м | 126.3 | 24384.79 | 3079798.98
| 1.1.8 | Прокладка труб методом ННБ и ГНБ. Трубы стальные Дн=110 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=160 мм | м | 166.5 | 9544.06 | 1589085.99
| 1.1.9 | Укладка стальных труб Дн159 в траншею | м | 2051.5 | 3152.53 | 6467415.3
| 1.1.10 | Укладка стальных труб Дн219 в траншею | м | 1076.3 | 4313.88 | 4643029.04
| 1.1.11 | Укладка стальных труб Дн114 в траншею | м | 797.8 | 1666.21 | 1329302.34
| 1.1.12 | Укладка стальных труб Дн89 в траншею | м | 480.1 | 1599.58 | 767958.36
| 1.1.13 | Укладка стальных труб Дн110 в траншею | м | 87.5 | 3903.22 | 341531.75
| 1.1.14 | Устройство футляра Дн=400 мм в траншее | м | 108 | 32087.91 | 3465494.28
| 1.1.15 | Устройство футляра для кабелей Дн=108 | м | 35 | 2825.74 | 98900.9
| 1.1.16 | Устройство контрольной трубки | шт | 13 | 27853.87 | 362100.31
| 1.1.17 | Контроль качества строительных соединений | стык | 603 | 1687.84 | 1017767.52
| 1.1.18 | Устройство врезки | шт | 30 | 46683.97 | 1400519.1
| 1.1.19 | Испытание газопровода | м | 8583.04 | 160.4 | 1376719.62
| 1.1.20 | Устройство фундамента и ограждения надземного крана | шт | 9 | 97115.77 | 874041.93
| 1.1.21 | Установка стойки КИП | шт | 16 | 15928.3 | 254852.8
| 1.1.22 | Устройство опознавательных столбиков | шт | 73 | 2996.5 | 218744.5
| 1.1.23 | Демонтаж стальных труб | м | 4011.2 | 370.21 | 1484986.35
| 1.1.24 | Техническая рекультивация | га | 9.3342 | 168998.56 | 1577466.36
2. Прочие работы
| 2.1 | ПНР. Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
| 2.1.1 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа", ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 1150695.84 | 1150695.84
| 2.1.2 | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа", ПНР под нагрузкой 20% | комплкс | 1 | 287673.96 | 287673.96
|  | Итого |  |  |  | 67891132.73
|  | НДС, 20% |  |  |  | 13578226.55
|  | Всего с НДС |  |  |  | 81469359.28
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, стоимость пусконаладочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
** Столбцы 5, 6 Ведомости объёмов и стоимости работ при заключении договора заполняются путем умножения каждой цены единицы Работы, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент снижения запроса ценовых предложений (КСЗЦП), где КСЗЦП - это отношение цены договора, предложенной участником запроса ценовых предложений в заявке, к начальной (максимальной) цене договора, установленной в пункте 4 раздела I Документации.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: |  |  | СУБПОДРЯДЧИК:
________________________________________ |  |  | _________________________________________
_______________________________________/____________________________________/ |  |  | _______________________________________/____________________________________/

## Лист2
5898
17304
17631
18527
19615
21358
20007
20288
24883
27720
21432
16586
18687
16001
14356
24144
35408
21248
21689
18924
23419
20843
22569
18123
16.366 | 16366 |  | 11456.2 | 4909.8
16.176 | 16176
17.206 | 17206
14.83 | 14830
15.253 | 15253
17.726 | 17726
13.627 | 13627
15.301 | 15301
32.319 | 32319
41.094 | 41094
38.305 | 38305
45.28 | 45280
42.39 | 42390
42.194 | 42194
44.831 | 44831
40.435 | 40435
76.527 | 76527
39.583 | 39583
32.966 | 32966
42.768 | 42768
47.477 | 47477
48.286 | 48286
38.75 | 38750
52.619 | 52619
41.75 | 41750
3.956 | 3956 | 861649 | 866559
1364675