## Прил №2 ГПР (общий)
Приложение №1 к Договору №__________ от "_____"__________________ 2023г.
Календарный график на выполнение работ по устройству буронабивных свай на искусственном сооружении 22, мост через р. Сибирган на ПК565+50 на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1 км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 90».
№ п/п | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2023г.
Сентябрь
[6 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед | 5 нед
1 | Устройство буронабивных свай на опорах №1,2. Сооружение №22. ПК565+50. | комплекс | 1 |  | 15.09.2023г.
Представитель подрядчика | [5 empty] | Представитель субподрядчика
ООО "СК Автодор" | [5 empty] | ___________________________
________________ Шайдуллин Р.Ф. | [5 empty] | ________________ Ф.И.О.