## Прил №2 ГПР (общий)
Приложение №1 к Договору №__________ от "_____"__________________ 2023г.
Календарный график на выполнение работ устройству буронабивных свай на искусственном сооружении 18, мост через р. Сибирган на ПК441+00 на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1 км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ
Сентябрь
[6 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 5 нед.
1 | Устройство буронабивных свай на опорах №1,2,3,4. Сооружение №18. ПК441+00. | комплекс | 1 |  | 15.09.2023г.
Представитель подрядчика
ООО "СК Автодор"
________________ Шайдуллин Р.Ф.