## КГПР
Приложение № 2
к Договору № ____________
от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте строительства: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Период выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит»
Объездная дорога (ПК634)
| 1 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК С (расход 0,9 л/м2) | м2 | 8221 | с даты заключения договора | в течение 14 суток после заключения Договора
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия А16Вн, h=0,07м | м2
Объездная дорога (ПК411)
| 3 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК С (расход 0,9 л/м2) | м2 | 994 | с даты заключения договора | в течение 14 суток после заключения Договора
| 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия А16Вн, h=0,07м | м2
Внутренняя дорога со съездами на МФЗ (ПК640)
| 5 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК С (расход 0,9 л/м2) | м2 | 4700 | с даты заключения договора | в течение 14 суток после заключения Договора
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия А16Вн, h=0,07м | м2