## КГПР
Приложение № 1
к Договору № ____________
от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250.
| №п/п | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Период выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Участок строительства км 0 – км 90
Основные объекты строительства
| 1 | Земляное полотно
| 1.1 | Земляное полотно основного хода ОХ ПК540+00-ПК572+50
| 1.1.1 | Перевозка до 3 км | т | 510145.12 | С даты заключения договора | 05.10.2023г.
| 1.1.2 | Перевозка до 20 км | т | 471385.38 | С даты заключения договора | 18.10.2023г.
| 1.1.3 | Устройство насыпи из грунта с уплотнением | м3 | 516595 | С даты заключения договора | 18.10.2023г.
| 1.1.4 | Планировка площадей | м2 | 101929.4 | С даты заключения договора | 18.10.2023г.
| 1.2 | Армирование земляного полотна на слабых основаниях
| 1.2.1 | Армирование земляного полотна на слабых основаниях силовой обоймой с применением геосентического материала по типу Геоспан ТНПЭ 400 (или аналог) | м2 | 67638.38 | С даты заключения договора | 09.10.2023г.
| 1.2.2 | Армирование земляного полотна на слабых основаниях силовой обоймой с применением геосентического материала по типу Геоспан ТНПЭ 600 (или аналог) | м2 | 9839.81 | С даты заключения договора | 09.10.2023г.
| 1.2.3 | Армирование земляного полотна на слабых основаниях силовой обоймой с применением геосентического материала по типу Геоспан ТНПЭ 1000 (или аналог) | м2 | 103381.4 | С даты заключения договора | 09.10.2023г.
| 1.3 | Замена слабого основания земляного полотна основного хода ОХ ПК544+20 - ПК549+00
| 1.3.1 | Разработка грунта выемки | м3 | 34969 | С даты заключения договора | В течении 10 дней с даты заключения договора
| 1.3.2 | Перевозка до 10 км | т | 66441.1 | С даты заключения договора | В течении 10 дней с даты заключения договора
| 1.3.3 | Работа на отвале | м3 | 34969 | С даты заключения договора | В течении 10 дней с даты заключения договора
| 1.3.4 | Перевозка до 20 км | т | 66441.1 | С даты заключения договора | В течении 13 дней с даты заключения договора
| 1.3.5 | Устройство насыпи из грунта с уплотнением | м3 | 34969 | С даты заключения договора | В течении 13 дней с даты заключения договора
Подписи
| ПОДРЯДЧИК |  |  | СУБПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
Генеральный директор
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  | ______________________
| МП |  |  | МП