## Лист1
Приложение № 1
к Договору № ____________
от ________________ 2023г.
Календарный график работ
на выполнение комплекса работ по усилению грунтов основания насыпи ГЦЭ, устройству гибкого щебеночного ростверка по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км0 - км90
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Период выполнения работ
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Земляное полотно
1.2.1.2 | Земляное полотно ОХ ПК230-ПК417
1.2.1.2.1 | Земляное полотно основного хода ПК 230-368+70
Усиление грунтов основания насыпи грунтоцементными элементами. ПК0-ПК901
Участок 3 (323+00 - 326+00)
1.2.1.2.1.21 | Роторное бурение технологических скважин диам. 112мм с промывкой водой | мп | 17038 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.1.22 | Струйная цементация грунтов с расходом цемента 840кг/п.м. | мп | 15821 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.1.23 | Устройство гибкого щебеночного ростверка толщиной 0,5м из щебня М800 | м2 | 15654 | с даты заключения договора | 29.12.2023г.
1.2.1.2.4 | Земляное полотно основного хода ПК368+70 - ПК417
1.2.1.2.4.2 | Замена слабого грунта
1.2.1.2.4.4 | Устройство насыпи из ПГС с уплотнением | м3 | 125954.06 | с даты заключения договора | 29.12.2023г.
Усиление грунтов основания насыпи грунтоцементными элементами. ПК0-ПК901
Участок 1 (370+25 - 371+25)
1.2.1.2.4.26 | Роторное бурение технологических скважин диам. 112мм с промывкой водой | мп | 15918.1 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.4.27 | Струйная цементация грунтов с расходом цемента 900кг/п.м. | мп | 13161.5 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.4.28 | Устройство гибкого щебеночного ростверка толщиной 0,5м из щебня М800 | м2 | 10000 | с даты заключения договора | 29.12.2023г.
Участок 2 (377+00 - 379+25)
1.2.1.2.4.29 | Роторное бурение технологических скважин диам. 112мм с промывкой водой | мп | 53029.4 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.4.30 | Струйная цементация грунтов с расходом цемента 900кг/п.м. | мп | 45597 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.2.4.31 | Устройство гибкого щебеночного ростверка толщиной 0,5м из щебня М800 | м2 | 23240 | с даты заключения договора | 29.12.2023г.
1.2.1.3 | Земляное полотно ОХ ПК417-ПК900
1.2.1.3.1 | Земляное полотно основного хода ПК417-ПК900
Участок 4 (ПК483+60 - ПК484+40)
1.2.1.3.1.25 | Роторное бурение технологических скважин диам. 112мм с промывкой водой | мп | 6525 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.3.1.26 | Струйная цементация грунтов с расходом цемента 900кг/п.м. | мп | 5964 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
1.2.1.3.1.27 | Устройство гибкого щебеночного ростверка толщиной 0,5м из щебня М800 | м2 | 3810 | с даты заключения договора | 29.12.2023г.
Подрядчик: ООО "СК Автодор" Генеральный директор _________________________Р.Ф. Шайдуллин |  | Субподрядчик: ___________________ ____________________ _________________________/_____________________