## КГР
Приложение № 1.1
к Договору № ____________
от ________________ 202_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ
на выполнение комплекса работ и услуг по объекту : «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 90 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 130,6 – км 140,575
№п/п | Расшифровка | Наименование основных работ | Ед. измерения | Объем работ, всего | Период выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
2 |  | Участок строительства км 130,6 - км 140,575
2.1 |  | Подготовка территории строительства
2.1.1 | 01-01 | Вынос трассы в натуру | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
2.1.2 |  | Компенсационные мероприятия по зарыблению Павловского водохранилища, приток р.Белая | комплекс | 1 | с даты заключения договора
2.1.3 | 01-02 | Снос зеленых насаждений | комплекс | 1 | с даты заключения договора
2.1.4 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" | комплекс | 1 | с даты заключения договора
2.1.5 |  | Переустройство сетей связи | комплекс | 1 | с даты заключения договора
2.1.6 |  | ОДД на период строительства | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.11.2024г.
2.1.7 |  | Перекладка водопровода участок 90-140 | комплекс | 1 | с даты заключения договора
2.1.8 |  | Устройство объездной дороги | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.1.9 |  | Рекультивация | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.06.2025г.
2.2 |  | Основные объекты строительства
2.2.1 |  | Земляное полотно
2.2.1.1 | 02-01 | Земляное полотно. Участок ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1
2.2.1.2 |  | Земляное полотно. Участок ПК1306+00– ПК1405+75 | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.04.2024г.
2.2.1.3 |  | Земляное полотно МФЗ ПК1100 – ПК1405+74 | комплекс | 1
2.2.1.4 |  | Мероприятия по обеспечению устойчивости высоких насыпей | комплекс | 1
2.2.1.5 |  | Переустройство русел существующих водотоков | комплекс | 1
2.2.2 |  | Дорожная одежда
2.2.2.1 |  | Дорожная одежда. Участок ПК1306+00– ПК1405+75 | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.10.2024г.
1.2.2.2 |  | Тех. разворот ПК901 – ПК1100 | комплекс | 1
2.2.3 |  | Пересечения и примыкания
2.2.3.1 | 02-05 | Пересечения и примыкания на участке. Участок ПК1306+00– ПК1405+75 | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.09.2024г.
2.2.4 |  | Искусственные сооружения
2.2.4.1 | 02-06 | Малые водопропускные сооружения. | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
2.2.4.2 | 02-07 | Водопропускные трубы прямоугольного сечения | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.11.2023г.
2.2.5 |  | Мосты и путепроводы.
2.2.5.1 | 02-08 | Мост через р.Юг, с/х проезд на ПК1378+71,033. Сооружение №26 | шт | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2024г.
2.2.5.2 | 02-09 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 6 | шт | 1
2.2.5.3 | 02-10 | Мост через р. Бермуш. Сооружения 19 | шт | 1
1.2.5.4 | 02-12 | Искусственные сооружения через водные преграды. Сооружения 15 | шт | 1
2.2.5.5 | 02-13 | Железобетонные путепроводы тоннельного типа с подпорными стенами. Сооружения №23, 25 | шт | 2 | с даты заключения договора | 30.06.2024г.
1.2.5.6 | 02-14-01 | Путепроводы через основной ход. Сооружения 4 | шт | 1
2.2.5.7 |  | Путепровод через основной ход. Сооружение № 24 | шт | 1 | с даты заключения договора | 30.03.2024г.
1.2.5.8 |  | Путепроводы через основной ход. Участок ПК901 – ПК 1101. Сооружения № 12 | шт. | 2
2.2.6 |  | Биопереходы
2.2.6.1 |  | Путепровод на ПК1360+75. Сооружение №27 | шт | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2024г.
1.2.6.2 |  | Путепроводы. Сооружения 13, 17 | шт. | 2
2.2.7 |  | Транспортная развязка
2.2.7.1 |  | Транспортная развязка ПК 1264+33,93 | комплекс | 1
2.2.8 |  | Дорожные устройства и обстановка дороги
2.2.8.1 |  | ОДД на период эксплуатации | комплекс | 1 | 01.06.2024г. | 30.11.2024г.
2.2.8.2 |  | Шумозащитные экраны ШЭ1, ШЭ2, ШЭ3 | комплекс | 1 | 01.05.2024г. | 30.11.2024г.
2.2.8.3 |  | Опоры ЗиП | комплекс | 1 | 01.05.2024г. | 30.11.2024г.
2.3 |  | Объекты энергетического хозяйства
2.3.1 | 04-01 | Трансформаторные подстанции | комплекс | 1 | 01.05.2024г. | 30.10.2024г.
2.3.2 | 04-02 | Электроснабжение ТП | комплекс | 1 | 01.05.2024г. | 30.10.2024г.
2.3.3 | 04-03 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций | комплекс | 1 | 01.05.2024г. | 30.10.2024г.
2.4 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи
2.4.1 | 05-01 | Кабельная канализация ИТС участок км 130,6 - км 140,575 | комплекс | 1 | 01.02.2024г | 30.10.2024г.
2.4.2 | 05-02-01 | Транспортная безопасность | комплекс | 1 | 01.09.2024г. | 30.06.2025г.
2.4.3 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам ТБ | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.4.4 |  | Отводы кабельной канализации от основного хода к объектам БКТП и ТП | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.4.5 |  | АСУНО | комплекс | 1 | 01.06.2024г. | 30.06.2025г.
2.5 |  | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
2.5.1 | 06-01 | Дождевая канализация. Участок км 130,6 - км 140,575 | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.02.2024г.
2.5.2 | 06-02 | Дождевая канализация ЛОС. Участок км 130,6 - км 140,575 | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.02.2024г.
2.6 |  | Благоустройство и озеленение территории
2.6.1 | 07-01 | Защитные посадки зеленных насаждений | комплекс | 1 | 01.10.2024г. | 30.05.2025г.
2.6.2 |  | Устройство ограждений | комплекс | 1 | 01.06.2024г. | 30.11.2024г.
2.6.3 |  | Наружное освещение | комплекс | 1 | 01.06.2024г. | 30.10.2024г.
2.6.4 |  | Площадки для ЛОС, ТП, постов охраны | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.7 |  | Временные здания и сооружения
2.7.1 |  | Устройство покрытий вахтовых поселков | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.7.2 |  | Временные дороги | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.11.2024г.
2.7.3 |  | Разгрузочные мостики под коммуникации | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.8 | 12-01, СР12.2 | Рабочая документация | руб | 1 | с даты заключения договора | 30.06.2024г.
2.9 |  | Испытание грунтов
2.9.1 |  | Испытание грунтов динамическими нагрузками | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.9.2 |  | Испытание грунтов статической вертикальной нагрузкой | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2023г.
2.9.3 |  | Испытание грунтов штампом | комплекс | 1
2.10 |  | Прочие работы
2.10.1 | 09-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.12.2024г.
2.10.2 |  | Инженерные сети ПАО "Газпром газораспределение Уфа" ПНР | комплекс | 1
2.10.3 |  | Затраты за размещение отходов строительства | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.10.4 | 09-02-01 | Затраты на экологический мониторинг на период строительства | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.10.5 |  | Восстановление участков дорог регионального или межмуниципального значения используемых при транспортировке материала | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.10.6 | 08-02, | Затраты на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
2.11 |  | Расходы на непредвиденные работы и затраты | руб |  | с даты заключения договора | 30.05.2025г.
Итого по разделу 2
Всего без НДС
НДС, 20%
Итого с НДС
|  | Договорной К снижения | 1.021
ВСЕГО С НДС
| ПОДРЯДЧИК |  |  | СУБПОДРЯДЧИК |  |  | 0 | 0
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» | [5 empty] | 0 | 0
| Генеральный директор | [5 empty] | 0 | 0
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  | ______________________ |  |  | 0 | 0
| МП |  |  | МП |  |  | 0 | 0