## Лист1 (2) (hidden)
План финансирования на 2021 год
ПК 1 | [15 empty] | руб. с НДС
Наименование статьи Финансового плана | 2020 год |  |  | 2021
| ноябрь | декабрь | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 30296822.56 | 30296822.56 | 1455296822.56 | 11818999.12 | 0 | 91452462 | 2551000000 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7369545528.8
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 30296822.56 | 30296822.56 | 1455296822.56 | 11818999.12 | 0 | 91452462 | 2551000000 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7369545528.8
Проектирование | 0 | 110679611.2 | 110679611.2 | 0 | 30296822.56 | 30296822.56 | 30296822.56 | 11818999.12 | 0 | 91452462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194161928.8
Аванс |  | 91452462 | 91452462 | [12 empty] | 0
Оплата выполненных работ |  | 19227149.2 | 19227149.2 |  | 30296822.56 | 30296822.56 | 30296822.56 | 11818999.12 | 0 | 91452462 | [5 empty] | 194161928.8
Строительство | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1425000000 | 0 | 0 | 0 | 2551000000 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7175383600
Аванс |  | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1425000000 |  |  |  | 2551000000 |  |  |  |  | 3976000000
Оплата выполненных работ (через 30 дней) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 3199383600 | 5567452462
Справочно выполнение за месяц (ориент) |  |  | 316295731.2 | 265891200 | 449913600 | 480030000 | 556828800 | 552722400 | 533493600 | 564166800 | 739437600 | 1241748000 | 825261600 | 797906400 | 478922400 | 7486322400
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  | 316295731.2 | 582186931.2 | 1032100531.2 | 1512130531.2 | 2068959331.2 | 2621681731.2 | 3155175331.2 | 3719342131.2 | 4458779731.2 | 4511477731.2 | 3658403731.2 | 2753147731.2 | 365855731.2 | 365855731.2
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 27467356 | 27467356 |  | 43281175.0857 | 43281175.0857 | 43281175.0857 | 16884284.4571 |  | 130646374.2857 |  | 1189050000 | 1678335600 | 1703162400 | 2866214400 | 7714136584
погашение аванса |  | 8240206.8 | 8240206.8 |  | 12984352.5257 | 12984352.5257 | 12984352.5257 | 5065285.3371 |  | 39193912.2857 |  | 356715000 | 503500680 | 510948720 | 859864320 | 2314240975.2
|  |  | тыс.руб. с НДС |  |  |  | ВСЕГО | 21г.
Стоимость контракта |  |  | 20915162.57 |  | себестоимость работ с.с. |  | 12348446.4 | 4920000 | стоимость работ субподряда |  | 6971400 |  |  |  | 50.03% | 22г.
аванс 30% |  |  | 6274548.771 |  | в т.ч прямые затраты |  | 8372607.6 | 2804400 |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 10464027.6 | 4896575.138 | 22 год
Стоимость контракта |  |  | 25091976.5 |  |  |  | 67.8%
аванс 30% |  |  | 7527592.95 | [11 empty] | 33.62%
[5 empty] | в т.ч ЭМиМ+Мат |  | 4939378.56 | 1968000 |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 7030798.56 | 1463346.098 | 22 год
ПК 2 | [6 empty] | 40%
Наименование статьи Финансового плана |  |  |  | 2021
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 264220000 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой № 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 264220000 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
Проектирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220000 | 0 | 0 | 274000000 | 0 | 0 | 0 | 110690040 | 648910040
Аванс | [15 empty] | 0
Оплата выполненных работ | [7 empty] | 264220000 |  |  | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 6896326988
Аванс | [6 empty] | 1736326988 |  |  | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 |  |  | 6896326988
Оплата выполненных работ | [15 empty] | 0
Справочно выполнение за месяц с ПИР/год (ориент) | [6 empty] | 200000000 | 614200000 | 450000000 | 500000000 | 774010000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 515900000 | 4554110000
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 549980000 | 999980000 | 1499980000 | 1999990000 | 2499990000 | 2999990000 | 3499990000 | 3905199960 | 3905199960
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264220000 |  | 0 | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
погашение аванса |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## аванс 1 пк (hidden)
План финансирования на 2021 год
ПК 1 | [15 empty] | руб. с НДС
Наименование статьи Финансового плана | 2020 год |  |  | 2021
| ноябрь | декабрь | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего | Итого 20-21 год
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 0 | 0 | 3258096309 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 0 | 0 | 3258096309 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
Проектирование | 0 | 110679611.2 | 110679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194161928.8 | 304841540
Аванс |  | 91452462 | 91452462 | [12 empty] | 0 | 91452462
Оплата выполненных работ |  | 19227149.2 | 19227149.2 |  |  | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | [6 empty] | 194161928.8 | 213389078
Строительство | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1425000000 | 0 | 0 | 0 | 3258096309 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7882479909 | 9382479909
Аванс |  | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1425000000 |  |  |  | 3258096309 |  |  |  |  | 4683096309 | 6183096309
Оплата выполненных работ (через 30 дней) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 3199383600 | 3199383600
Справочно выполнение за месяц (заявлено в ГК) |  |  | 316295731.2 | 265891200 | 449913600 | 480030000 | 556828800 | 552722400 | 533493600 | 564166800 | 739437600 | 1241748000 | 825261600 | 797906400 | 478922400 | 7486322400 | 7802618131.2
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  | 316295731.2 | 582186931.2 | 1032100531.2 | 1448145425.2 | 1883037609.2 | 2344307547.2 | 2877801147.2 | 3441967947.2 | 4181405547.2 | 4234103547.2 | 3381029547.2 | 2475773547.2 | 88481547.2 | 88481547.2 | 88481547.2
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 27467356 | 27467356 |  |  | 63985106 | 121936616 | 91452462 |  | 0 |  | 1189050000 | 1678335600 | 1703162400 | 2866214400 | 7714136584 | 7741603940
погашение аванса |  | 8240206.8 | 8240206.8 |  | 0 | 30953705.49 | 52258549.71 |  |  | 0 |  | 356715000 | 503500680 | 510948720 | 859864320 | 2314240975.2 | 2322481182
|  |  | тыс.руб. с НДС |  |  |  | ВСЕГО | 21г.
Стоимость контракта |  |  | 20915162.57 |  | себестоимость работ с.с. |  | 12348446.4 | 4920000 | стоимость работ субподряда |  | 6971400 |  |  |  | 50.03% | 22г.
аванс 30% |  |  | 6274548.771 |  | в т.ч прямые затраты |  | 8372607.6 | 2804400 |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 10464027.6 | 4189478.829 | 22 год
Стоимость контракта |  |  | 25091976.5 |  |  |  | 67.8%
аванс 30% |  |  | 7527592.95
ПК 2
Наименование статьи Финансового плана |  |  |  | 2021
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 264220000 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой № 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 264220000 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
Проектирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220000 | 0 | 0 | 274000000 | 0 | 0 | 0 | 110690040 | 648910040
Аванс | [15 empty] | 0
Оплата выполненных работ | [7 empty] | 264220000 |  |  | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1736326988 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 6896326988
Аванс | [6 empty] | 1736326988 |  |  | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 |  |  | 6896326988
Оплата выполненных работ | [15 empty] | 0
Справочно выполнение за месяц с ПИР/год (ориент) | [6 empty] | 200000000 | 614200000 | 450000000 | 500000000 | 774010000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 515900000 | 4554110000
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 549980000 | 999980000 | 1499980000 | 1999990000 | 2499990000 | 2999990000 | 3499990000 | 3905199960 | 3905199960
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264220000 |  | 0 | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
погашение аванса |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Note on D8: Анна Ловцова: на 01.05.21г. погашен
Note on L11: Анна Ловцова: остаток 30% аванса после выхода из ГГЭ (сумма контракта 20,9 млрд.руб.)

## авансирование пк1 (hidden)
План финансирования на 2021 год
ПК 1 | [15 empty] | руб. с НДС
Наименование статьи Финансового плана | 2020 год |  |  | 2021
| ноябрь | декабрь | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего | Итого 20-21 год
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
Проектирование | 0 | 110679611.2 | 110679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194161928.8 | 304841540
Аванс |  | 91452462 | 91452462 | [12 empty] | 0 | 91452462
Оплата выполненных работ |  | 19227149.2 | 19227149.2 |  |  | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | [6 empty] | 194161928.8 | 213389078
Строительство | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1425000000 | 0 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7882479909 | 9382479909
Аванс |  | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1425000000 |  | 3258096309 | [6 empty] | 4683096309 | 6183096309
Оплата выполненных работ (через 30 дней) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 3199383600 | 3199383600
Справочно выполнение за месяц (заявлено в ГК) |  |  | 316295731.2 | 265891200 | 449913600 | 480030000 | 556828800 | 552722400 | 533493600 | 564166800 | 739437600 | 1241748000 | 825261600 | 797906400 | 478922400 | 7486322400 | 7802618131.2
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  | 316295731.2 | 582186931.2 | 1032100531.2 | 1448145425.2 | 1883037609.2 | 2344307547.2 | 2877801147.2 | 3441967947.2 | 4181405547.2 | 4234103547.2 | 3381029547.2 | 2475773547.2 | 88481547.2 | 88481547.2 | 88481547.2
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 27467356 | 27467356 |  |  | 63985106 | 121936616 | 91452462 |  | 0 |  | 1189050000 | 1678335600 | 1703162400 | 2866214400 | 7714136584 | 7741603940
погашение аванса |  | 8240206.8 | 8240206.8 |  | 0 | 30953705.49 | 52258549.71 |  |  | 0 |  | 356715000 | 503500680 | 510948720 | 859864320 | 2314240975.2 | 2322481182
|  |  | тыс.руб. с НДС |  |  |  | ВСЕГО
Стоимость контракта |  |  | 20915162.57 |  |  | себестоимость работ с.с. | 12348446.4 |  |  | стоимость работ субподряда | 6971400 |  |  |  | 45.42% | 22г.
аванс 30% |  |  | 6274548.771 |  | в т.ч прямые затраты (ЗП, ЭМиМ, Мат) |  | 7409067.84 |  |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 9500487.84 | 3225939.069 | 22 год
Стоимость контракта |  |  | 25091976.5 |  |  |  | 60%
аванс 30% |  |  | 7527592.95
60%
ПК 2
Наименование статьи Финансового плана |  |  |  | 2021
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1421756628 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой № 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1421756628 | 0 | 2160000000 | 274000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 110690040 | 7545237028
Проектирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220000 | 0 | 0 | 274000000 | 0 | 0 | 0 | 110690040 | 648910040
Аванс | [15 empty] | 0
Оплата выполненных работ | [7 empty] | 264220000 |  |  | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1157536628 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 6896326988
Аванс | [6 empty] | 578790360 | 1157536628 |  | 2160000000 | 0 | 0 | 3000000000 |  |  | 6896326988
Оплата выполненных работ | [15 empty] | 0
Справочно выполнение за месяц с ПИР/год (ориент) | [6 empty] | 200000000 | 614200000 | 450000000 | 500000000 | 774010000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 515900000 | 4554110000
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 549980000 | 999980000 | 1499980000 | 1999990000 | 2499990000 | 2999990000 | 3499990000 | 3905199960 | 3905199960
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264220000 |  | 0 | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
погашение аванса |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | тыс.руб. с НДС | 21 год
Стоимость контракта |  |  | 44987596.82
аванс 30% |  |  | 13496279.046 | 6896326.988
|  |  | 30% | 15.33%
Note on D8: Анна Ловцова: на 01.05.21г. погашен
Note on H11: Анна Ловцова: Поступил двумя платежами (23 и 27 апреля)
Note on J11: Анна Ловцова: Остаток от 30% аванса (сумма по договру 20,9 млрд.руб.)
Note on H33: Анна Ловцова: поступили 24.05.21г.
Note on I33: Анна Ловцова: остаток от заявленных 1736 000

## на заказчика ПК 1 (hidden)
План финансирования на 2021 год
Договор от 03.11.2020г. № ДСиР-2020-1331 | [15 empty] | руб. с НДС
Наименование статьи Финансового плана | 2020 год |  |  | 2021
| ноябрь | декабрь | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего | Итого 20-21 год
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 1494678066.29 | 91452462 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 8076641837.8 | 9687321449
Проектирование | 0 | 110679611.2 | 110679611.2 | 0 | 0 | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194161928.8 | 304841540
Аванс |  | 91452462 | 91452462 | [12 empty] | 0 | 91452462
Оплата выполненных работ |  | 19227149.2 | 19227149.2 |  |  | 33031400.51 | 69678066.29 | 91452462 | 0 | [6 empty] | 194161928.8 | 213389078
Строительство | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1425000000 | 0 | 3258096309 | 0 | 0 | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 7882479909 | 9382479909
Аванс |  | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1425000000 |  | 3258096309 | [6 empty] | 4683096309 | 6183096309
Оплата выполненных работ (через 30 дней) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 832335000 | 1174834920 | 1192213680 | 3199383600 | 3199383600
Справочно выполнение за месяц |  |  | 316295731.2 | 265891200 | 449913600 | 480030000 | 556828800 | 552722400 | 533493600 | 564166800 | 739437600 | 1241748000 | 825261600 | 797906400 | 478922400 | 7486322400 | 7802618131.2
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  | 316295731.2 | 582186931.2 | 1032100531.2 | 1448145425.2 | 1883037609.2 | 2344307547.2 | 2877801147.2 | 3441967947.2 | 4181405547.2 | 4234103547.2 | 3381029547.2 | 2475773547.2 | 88481547.2 | 88481547.2 | 88481547.2
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 27467356 | 27467356 |  |  | 63985106 | 121936616 | 91452462 |  | 0 |  | 1189050000 | 1678335600 | 1703162400 | 2866214400 | 7714136584 | 7741603940
погашение аванса |  | 8240206.8 | 8240206.8 |  | 0 | 30953705.49 | 52258549.71 |  |  | 0 |  | 356715000 | 503500680 | 510948720 | 859864320 | 2314240975.2 | 2322481182
|  |  | тыс.руб. с НДС |  |  |  | ВСЕГО
Стоимость контракта |  |  | 20915162.57 |  |  | себестоимость работ с.с. | 12348446.4 |  |  | стоимость работ субподряда | 6971400 |  |  |  | 10% | 22г.
аванс 30% |  |  | 6274548.771 |  | в т.ч прямые затраты (ЗП, ЭМиМ, Мат) |  | 0 |  |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 2091420 | -4183128.771 | 22 год
Стоимость контракта |  |  | 25091976.5 |  |  |  | 0%
аванс 30% |  |  | 7527592.95
Генеральный директор | [6 empty] | В.В. Монастырев
Договор от 03.03.2021г. № ДМ-2021-307
Наименование статьи Финансового плана |  |  |  | 2021
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1421756628 | 3160000000 | 274000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 110690040 | 10545237028
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой № 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1421756628 | 3160000000 | 274000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 110690040 | 10545237028
Проектирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220000 | 0 | 274000000 | 0 | 0 | 0 | 110690040 | 648910040
Аванс | [15 empty] | 0
Оплата выполненных работ | [8 empty] | 264220000 |  | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1157536628 | 3160000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 9896326988
Аванс | [7 empty] | 578790360 | 1157536628 | 3160000000 | 0 | 0 | 5000000000 |  |  | 9896326988
Оплата выполненных работ | [15 empty] | 0
Справочно выполнение за месяц | [6 empty] | 200000000 | 614200000 | 450000000 | 500000000 | 774010000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 515900000 | 4554110000
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 814200000 | 1264200000 | 1764200000 | 2264210000 | 2764210000 | 3264210000 | 3764210000 | 4169419960 | 4169419960
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264220000 | 0 | 274000000 |  |  |  | 110690040 | 648910040
погашение аванса |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Генеральный директор | [6 empty] | В.В. Монастырев

## Финплан
Приложение №22
к Договору № ___________ от "_____"_______________2023г.
ФОРМА СПРАВКИ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, А ТАКЖЕ О ФАКТИЧЕСКОЙ И ОЖИДАЕМОЙ ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ
| Значение на 31.12.2022г. | 2023 год
Статья финансового плана |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аванс | [13 empty] | 0
Оплата выполненных работ (ПИР) | [13 empty] | 0
Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аванс | [13 empty] | 0
Оплата выполненных работ (СМР) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение за месяц (физ. объемы) | [13 empty] | 0
НЗП нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дебиторская задолженность на конец месяца |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. cредства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. внебюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закрытие выполнения (КС-2) | [13 empty] | 0
в том числе погашение аванса |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гарантийные удержания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подписи сторон:
| Подрядчик | [5 empty] | Субподрядчик
| ООО "СК Автодор" | [5 empty] | ____________________
| Генеральный директор | [5 empty] | ___________________
| ____________Шайдуллин Р.Ф. | [5 empty] | ____________ /_______________

## Лист1 (hidden)
Год планирования | Полугодие планирования | Квартал планирования | Месяц планирования (начало) | Месяц планирования (конец) | Этап | Контрагент | Договор | Единицы
2022 | I полугодие | I квартал | Январь | Январь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап Подготовка территории | АО "ДиМ" | ЦУП-2017-1680_ДИМ | Руб.
2023 | II полугодие | II квартал | Февраль | Февраль | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | ООО "Трансстроймеханизация" | ДСиР-2020-1331 | Тыс. руб.
2024 | - | III квартал | Март | Март | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №2 | АО "Стройтрансгаз" | ДМ12-2021-307 | Млн. руб.
2025 |  | IV квартал | Апрель | Апрель | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 1 этап | ООО "Региональная строительная компания" | ДСиР-2020-1160
|  | - | Май | Май | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 2 этап | АО "ВАД" | ДСиР-2020-1153
|  |  | Июнь | Июнь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 3 этап | АО "ДСК "Автобан" | ДСиР-2020-1151
|  |  | Июль | Июль | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 4 этап | ООО "СиАрСиСи Рус" | ДСиР-2020-1161
|  |  | Август | Август | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 5 этап | ООО "Строительная компания "Автодор" | ДСиР-2020-1152
|  |  | Сентябрь | Сентябрь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 6 этап |  | ДСиР-2020-1162
|  |  | Октябрь | Октябрь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 7 этап |  | ДСиР-2020-1302
|  |  | Ноябрь | Ноябрь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" 8 этап |  | ДСиР-2020-1163
|  |  | Декабрь | Декабрь | М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" Шали-Бавлы
"Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит" 1 этап
"Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит" 2 этап
"Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит" 3 этап

## финанс 22 (70% от 28 млрд) (hidden)
График финансирования на 2022 год
Договор от 03.11.2020г. № ДСиР-2020-1331 |  |  | ПК 1 | [12 empty] | руб. с НДС
Наименование статьи Финансового плана | 2020 год |  |  | 2021 | [12 empty] | Итого 20-21 год | 2022 | [12 empty] | Итого 20-22 год
| ноябрь | декабрь | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |  | январь (ст-ст 20,9 млрд.руб) | февраль (ст-ть 20,9 млрд.руб.) | март (ст-ть 28,4 млрд.руб.) | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 31776724.59 | 1495932742.21 | 0 | 0 | 2437125000 | 0 | 0 | 820971300 | 0 | 10000000000 | 14785805766.8 | 16396485378 | 322826374.2505 | 112283300.4936 | 8695693185.0605 | 268890081.6029 | 342193308.7589 | 399080597.9406 | 476467969.9728 | 494365823.3028 | 447369058.6507 | 447372989.1667 | 0 | 0 | 12006542689.2 | 28403028067.2
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой комплекс №1 | 0 | 1610679611.2 | 1610679611.2 | 0 | 0 | 31776724.59 | 1495932742.21 | 0 | 0 | 2437125000 | 0 | 0 | 820971300 | 0 | 10000000000 | 14785805766.8 | 16396485378 | 322826374.2505 | 112283300.4936 | 8695693185.0605 | 268890081.6029 | 342193308.7589 | 399080597.9406 | 476467969.9728 | 494365823.3028 | 447369058.6507 | 447372989.1667 | 0 | 0 | 12006542689.2 | 28403028067.2
Проектирование | 0 | 110679611.2 | 110679611.2 | 0 | 0 | 31776724.59 | 70932742.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102709466.8 | 213389078 | 91452462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91452462 | 304841540
Аванс |  | 91452462 | 91452462 | [12 empty] | 0 | 91452462 | [12 empty] | 0 | 91452462
Оплата выполненных работ |  | 19227149.2 | 19227149.2 |  |  | 31776724.59 | 70932742.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 102709466.8 | 121936616 | 91452462 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 91452462 | 213389078
Строительство | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1425000000 | 0 | 0 | 2437125000 | 0 | 0 | 820971300 | 0 | 10000000000 | 14683096300 | 16183096300 | 231373912.2505 | 112283300.4936 | 8695693185.0605 | 268890081.6029 | 342193308.7589 | 399080597.9406 | 476467969.9728 | 494365823.3028 | 447369058.6507 | 447372989.1667 | 0 | 0 | 11915090227.2 | 28098186527.2
Аванс |  | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1425000000 |  |  | 2437125000 |  |  | 820971300 |  | 5000000000 | 9683096300 | 11183096300 |  |  | 8485634269 | 0.040001 | [8 empty] | 8485634269.04 | 19668730569.04
Оплата выполненных работ |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 5000000000 | 5000000000 | 5000000000 | 231373912.2505 | 112283300.4936 | 210058916.0605 | 268890081.5629 | 342193308.7589 | 399080597.9406 | 476467969.9728 | 494365823.3028 | 447369058.6507 | 447372989.1667 |  |  | 3429455958.16 | 8429455958.16
Справочно выполнение за месяц |  |  | 377000000 | 265891200 | 449913600 | 432030000 | 540000000 | 564000000 | 749000000 | 905452462 | 939000000 | 1257712738 | 1164000000 | 798000000 | 518000000 | 8583000000 | 8960000000 | 172000000 | 265000000 | 654000000 | 1657000000 | 2967000000 | 3256000000 | 3955000000 | 3658000000 | 2859028067.2 |  |  |  | 19443028067.2 | 28403028067.2
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  | 349532644 | 615423844 | 1065337444 | 1433382338 | 1851445722 | 2323993260 | 3072993260 | 3978445722 | 4917445722 | 6175158460 | 7339158460 | 8137158460 | 3592209498.49 | 3592209498.49 | 3592209498.49 | 3164209498.49 | 3029209498.49 | 2183209498.49 | 1920104749.24 | 2443552374.64 | 2849776187.34 | 3402388093.69 | 3530194046.84 | 3194625090.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 27467356 | 27467356 |  |  | 63985106 | 121936616 | 91452462 |  | 0 |  |  |  |  | 5062948961.51 | 5340323145.51 | 5367790501.51 | 600000000 | 400000000 | 1500000000 | 1920104749.25 | 2443552374.6 | 2849776187.3 | 3402388093.65 | 3530194046.85 | 3194597023.4 | 3194625090.64 |  |  | 23035237565.69 | 28403028067.2
погашение аванса |  | 8240206.8 | 8240206.8 |  | 0 | 30953705.49 | 52258549.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 83212255.19 | 91452461.99 | 431575049.2595 | 287716699.5064 | 1289941083.9395 | 1651214667.6871 | 2101359065.8411 | 2450695589.3594 | 2925920123.6772 | 3035828223.5472 | 2747227964.7493 | 2747252101.4733 | 0 |  | 19668730569.04 | 19760183031.03 | 0.0099983
% погашения аванса | [17 empty] | 71.93% | 71.93% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |  |  |  | 69.57%
|  |  | тыс.руб. с НДС |  |  |  | ВСЕГО | [10 empty] | 20610320830 | 20610320830 | 28098186527.2 | 28098186527.2 | 28098186527.2 | [8 empty] | -0.0099983
Стоимость контракта |  |  | 20915162.57 |  |  | себестоимость работ с.с. | 12348446.4 |  |  | стоимость работ субподряда | 6971400 |  |  |  | 10% | 22г.
аванс 30% |  |  | 6274548.771 |  | в т.ч прямые затраты (ЗП, ЭМиМ, Мат) |  | 0 |  |  | аванс 30% | 2091420 |  | итого за счет казначейчкого счета |  | 2091420 | -9183128.762 | 22 год | [13 empty] | 22 год
Стоимость контракта |  |  | 25091976.5 |  |  |  | 0%
аванс 30% |  |  | 7527592.95
Генеральный директор | [6 empty] | В.В. Монастырев
Договор от 03.03.2021г. № ДМ-2021-307 |  |  | ПК 2 | [14 empty] | 5062948961.51 | 5062948961.51 | 6062948961.51 | 7562948961.51 | 9483053710.76
[18 empty] | 15547371868.49 | 15547371868.49 | 22035237565.69 | 20535237565.69 | 18615132816.44
[18 empty] | 11183096300 |  | 18949438820.2341 | 17659497736.3346
Наименование статьи Финансового плана |  |  |  | 2021 | [12 empty] | Итого 20-21 год | _ | [12 empty] | Итого 20-22 год | 23 год | Итого 20-23 год
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1157536628 | 0 | 0 | 0 | 1695434365.13 | 194673012 | 259594016 | 3886028381.13 | 3886028381.13 | 9869844681 | 0 | 1069673012 | 1400000000 | 1160909180.76 | 1553958868.14 | 9828402842.071 | 934631740.5617 | 1130319343.9566 | 1050122840.4773 | 9292854872.421 | 357776671.8835 | 37648494053.2711 | 41534522434.4011 | 3453074385.565 | 44987596819.9661
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" 0 этап пусковой № 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1157536628 | 0 | 0 | 0 | 1695434365.13 | 194673012 | 259594016 | 3886028381.13 | 3886028381.13 | 9869844681 | 0 | 1069673012 | 1400000000 | 1160909180.76 | 1553958868.14 | 9828402842.071 | 934631740.5617 | 1130319343.9566 | 1050122840.4773 | 9292854872.421 | 357776671.8835 | 37648494053.2711 | 41534522434.4011 | 3453074385.565 | 44987596819.9661
Проектирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194673012 | 259594016 | 454267028 | 454267028 | 0 | 0 | 194673012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194673012 | 648940040 | 0 | 648940040
Аванс | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата выполненных работ | [13 empty] | 194673012 | 259594016 | 454267028 | 454267028 |  |  | 194673012 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 194673012 | 648940040 | 0 | 648940040
Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578790360 | 1157536628 | 0 | 0 | 0 | 1695434365.13 | 0 | 0 | 3431761353.13 | 3431761353.13 | 9869844681 | 0 | 875000000 | 1400000000 | 1160909180.76 | 1553958868.14 | 9828402842.071 | 934631740.5617 | 1130319343.9566 | 1050122840.4773 | 9292854872.421 | 357776671.8835 | 37453821041.2711 | 40885582394.4011 | 3453074385.565 | 44338656779.9661
Аванс | [7 empty] | 578790360 | 1157536628 |  | 0 | 0 | 1695434365.13 |  |  | 3431761353.13 | 3431761353.13 | 9869844681 | [5 empty] | 8867737355.87 |  |  |  | 8867737356 |  | 27605319392.87 | 31037080746 | 0 | 31037080746
Оплата выполненных работ | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 875000000 | 1400000000 | 1160909180.76 | 1553958868.14 | 960665486.201 | 934631740.5617 | 1130319343.9566 | 1050122840.4773 | 425117516.421 | 357776671.8835 | 9848501648.4011 | 9848501648.4011 | 3453074385.565 | 13301576033.9661
Справочно выполнение за месяц | [6 empty] | 190000000 | 250000000 | 693000000 | 450000000 | 450000000 | 316000000 | 694673012 | 759564016 | 750762972 | 4554000000 | 4554000000 | 556000000 | 790000000 | 928000000 | 1257000000 | 1657000000 | 1846000000 | 2259000000 | 2460000000 | 2366000000 | 6659000000 | 7285000000 | 6946000000 | 35009000000 | 39563000000 | 20424596820 | 59987596820
Справочно НЗП с нарастающим итогом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 190000000 | 440000000 | 1133000000 | 1583000000 | 2033000000 | 2349000000 | 2849000000 | 3608564016 | 3905059960 | 3905059960 | 3905059960 | 4461059960 | 5251059960 | 4929059960 | 4186059960 | 4184618273.2 | 3810677033 | 3988900179.64 | 4424511752.96 | 4342268986.26 | 8726729793.34 | 13163325398.69 | 17712123201.34 | 17712123201.34 | 17712123201.34 | 15000000000.04 | 32712123201.38
сумма кс-2 (с учетом ПИР)в руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194673012 |  | 454267028 | 648940040 | 648940040 |  |  | 1250000000 | 2000000000 | 1658441686.8 | 2219941240.2 | 2080776853.36 | 2024388426.68 | 2448242766.7 | 2274539192.92 | 2848404394.65 | 2397202197.35 | 21201936758.66 | 21850876798.66 | 23136720021.3 | 44987596819.96
погашение аванса |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 375000000 | 600000000 | 497532506.04 | 665982372.06 | 1120111367.159 | 1089756686.1183 | 1317923422.7434 | 1224416352.4427 | 2423286878.229 | 2039425525.4665 | 11353435110.2589 | 11353435110.2589 | 19683620113.135 | 31037055223.3939
[20 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 53.83% | 53.83% | 53.83% | 53.83% | 85.08% | 85.08% |  |  | 85.08%
-0.040001
[18 empty] | СМР | 44338686780 |  |  |  | СМР | 37210303853 |  |  | СМР | 28382356613.34
Генеральный директор | [6 empty] | В.В. Монастырев
[18 empty] | ПИР | 648910040 |  |  |  |  | 20030828511.9 |  |  | аванс | 24146358039.4365
[19 empty] | 44987596820 |  |  |  |  | 53.83% |  |  |  | 85.08%
[18 empty] | Аванс | 13301606034.13 | [8 empty] | 2965199001.7324
30%
Генеральный директор | [17 empty] | В.В. Монастырев