## КП ПИР
Приложение № В.2 к разделу В к Договору № _______________ от «___» ______ 20____ г.
Календарный график этапа работ по разработке Проектной документации по объекту «Автомобильная дорога «Обход Адлера» (с последующей эксплуатацией на платной основе)
№ п/п | Наименование работы и ее основных подэтапов | Срок окончания работ |  | Стоимость работ**, руб. с НДС***
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Подготовительный этап строительства | 2024-04-01
1.1. | «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Подготовительный этап строительства. Этап 1. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-149 Адлер – Красная Поляна». | 2024-03-01 |  | 115576103
1.1.1. | Изыскательские работы | 2024-01-25 | 2023-09-01 | 32920061
1.1.2. | Проектная документация | 2024-02-15 | 2023-09-29 | 76870119.06
1.1.3. | Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 01.03.2024* | 2023-12-25 | 5785922.94
1.2. | «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Подготовительный этап строительства. Этап 2. Основной этап строительства (вкл. этап «Строительство автодорожного тоннеля»)». | 2024-04-01 |  | 56722727
1.2.1 | Изыскательские работы | 2024-01-25 | 2023-09-01 | 32810380
1.2.2 | Проектная документация | 2024-02-15 | 2023-09-29 | 22238482.71
1.2.3 | Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 01.04.2024* | 2023-12-25 | 1673864.29
2 | «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля». | 2024-07-01 |  | 696465850
2.1. | Изыскательские работы | 2024-02-05 |  | 567533870
2.2. | Проектная документация | 2024-04-30 |  | 119906741.4
2.3. | Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 01.07.2024* |  | 9025238.6
3 | «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 4. Основной этап строительства». | 2024-09-01 |  | 751370210
3.1. | Изыскательские работы | 2024-04-30 |  | 211336210
3.2. | Проектная документация | 2024-06-17 |  | 502231620
3.3. | Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 01.09.2024* |  | 37802380
| ВСЕГО С НДС |  |  | 1620134890
* К указанному сроку Субподрядчик должен обеспечить получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
** Окончательная (фактическая) стоимость этапов и подэтапов работ определяется на день, следующий за днем окончания работ по соответствующему этапу (срок окончания работ по сопровождению проектной документации для получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза"), и исчисляется согласно расчету, приведенному в п.А.8.1. и п.А.8.1.1. Договора.
***заполняются путем умножения цены стоимости работ по каждому этапу, указанной в настоящем приложении к Договору, на Коэффициент снижения Закупки с оценкой (КСЗО), где КСЗО - это отношение цены договора, предложенной участником конкурентной процедуры в заявке, к начальной (максимальной) цене договора.
Подписи Сторон:
| Подрядчик: ООО «СК «Автодор» Генеральный директор ______________ Р.Ф. Шайдуллин | Субподрядчик: