## 2024 год
Приложение №1 к Договору №___________ от "_____"_______________ 2024г.
График производства работ по прокладке самонесущего изолированного провода наружного электроосвещения автомобильной дороги по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. км 0 – км 37, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июнь | июль | 1-15 августа
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17
1 | Наружное освещение км 0 - км 37
1.1 | Прокладка СИП | м | 70000 | с даты подписания договора | 2024-08-15 |  | 40000 | 30000
ПОДПИСИ СТОРОН: